## Лист1
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | месяц /. год. | 2020-07-01
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ТП-18 РУ-0,4 кВ Ф-20 в/в МОЛОЧНОЕ | Технологическое присоединение | 2020-07-02 | 9:00 | 12:00 | 1
2 | ТП-24 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в МОЛОЧНОЕ | Технологическое присоединение | 2020-07-02 | 13:00 | 16:00 | 1
3 | ТП-97 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2020-07-02 | 13:30 | 16:30 | 1
4 | ЛЭП №55 (1026, 710, 1064) | Текущий ремонт | 2020-07-03 | 9:00 | 12:00 | 1
5 | ТП-19 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2020-07-03 | 9:00 | 13:00 | 1
6 | ТП-97 РУ-0,4 кВ сек.Т1и СР | Капитальный ремонт | 2020-07-03 | 13:30 | 14:30 | 1
7 | ТП-97 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 2020-07-03 | 13:30 | 15:30 | 1
8 | ТП-272 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-07-04 | 9:00 | 17:00 | 1
9 | ТП-370 РУ-6 кВ секц. Т-1 (Перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2020-07-05 | 9:00 | 16:30 | 1
10 | ТП-14 Ф7 В/В МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2020-07-06 | 9:00 | 13:00 | 1
11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП624 Ф1,2 в/в | Капитальный ремонт | 2020-07-06 | 9:00 | 16:00 | 1
12 | ТП-19 Ф1 В/В МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2020-07-06 | 13:00 | 16:00 | 1
13 | ТП-364 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-07-06 | 13:30 | 16:30 | 1
14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП624 Ф1,2 в/в | Капитальный ремонт | 2020-07-07 | 9:00 | 16:00 | 1
15 | КЛ-6 кВ ТП300 - ТП453 | Текущий ремонт | 2020-07-07 | 9:00 | 16:00 | 1
16 | ТП-364 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-07-07 | 13:30 | 16:30 | 1
17 | ТП260 РУ-0,4 кВ Ф8 в/в | Текущий ремонт | 2020-07-08 | 9:00 | 11:00 | 1
18 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-139 Ф3,4 в/в | Капитальный ремонт | 2020-07-08 | 9:00 | 16:00 | 1
19 | ТП-595 РУ-10 кВ (перевод на Т2) гаснет ЛЭП №39 (928,380,649,395,944) | Капитальный ремонт | 2020-07-08 | 13:30 | 16:30 | 1
20 | ТП-595 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2020-07-08 | 13:30 | 16:30 | 1
21 | РП-23 РУ-6 кВ Ф-1 ТП-323 ТП-390 ТП-543 | Текущий ремонт | 2020-07-09 | 9:30 | 11:00 | 1
22 | ТП-595 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2020-07-09 | 12:00 | 12:30 | 1
23 | ЛЭП №31( 539, 589, 741, 855, 107, 623, 977, 627, 394, 117, 196, 1020, 934, 568, 830,837, 792, 236 Т2) | Технологическое присоединение | 2020-07-09 | 9:00 | 14:00 | 1
24 | ТП-595 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2020-07-09 | 12:30 | 16:00 | 1
25 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-670 Ф2,3 в/в | Капитальный ремонт | 2020-07-09 | 9:00 | 16:00 | 1
26 | КЛ-6 кВ ТП168 - ТП433 | Текущий ремонт | 2020-07-09 | 9:00 | 16:00 | 1
27 | ТП-595 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт | 2020-07-09 | 9:00 | 16:30 | 1
28 | РП-29 РУ-10 кВ Ф-11 | Текущий ремонт | 2020-07-10 | 9:30 | 11:00 | 1
29 | ТП-680 Ру-10кВ сек.Т-2 (Перевод нагрузки НА Т-1) гаснет ТПП-904 | Капитальный ремонт | 2020-07-10 | 9:00 | 14:00 | 1
30 | ТП-904 РУ-10кВ, РУ-0,4 | Капитальный ремонт | 2020-07-10 | 9:00 | 14:00 | 1
31 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-666 Ф1,8 в/в | Капитальный ремонт | 2020-07-10 | 9:00 | 15:00 | 1
32 | КЛ-10 кВ ТП171-ТП363 | Текущий ремонт | 2020-07-10 | 9:00 | 16:00 | 1
33 | ЛЭП № №51 (554,555,987,549,548,723,391,550) | Текущий ремонт | 2020-07-13 | 9:00 | 12:00 | 1
34 | ТП-666 РУ-0,4 кВ Ф3,4 в/в | Капитальный ремонт | 2020-07-13 | 9:00 | 16:00 | 1
35 | ТП-635 РУ-10 кВ (перевод на Т2) гаснет ТП-926 | Капитальный ремонт | 2020-07-13 | 9:00 | 16:30 | 1
36 | ТП-635 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2020-07-13 | 13:30 | 16:30 | 1
37 | ТП-220 РУ-0,4 кВ Ф6 в/в, ТП-300 РУ-0,4 кВ Ф7 в/в | Текущий ремонт | 2020-07-14 | 9:00 | 14:00 | 1
38 | ТП-635 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2020-07-14 | 13:30 | 14:30 | 1
39 | КЛ-10 кВ ТП23 - ТП363 | Текущий ремонт | 2020-07-14 | 9:00 | 16:00 | 1
40 | ТП-666 РУ-0,4 кВ Ф9 в/в | Капитальный ремонт | 2020-07-14 | 9:00 | 16:00 | 1
41 | ТП-635 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 2020-07-14 | 13:30 | 16:30 | 1
42 | ТП-635 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт | 2020-07-14 | 9:00 | 16:30 | 1
43 | ТП-621 РУ-0,4 кВ Ф11,19 | Текущий ремонт | 2020-07-15 | 10:30 | 11:30 | 1
44 | КТП-19 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2020-07-15 | 9:00 | 13:00 | 1
45 | ЛЭП №31( 539, 589, 741, 855, 107, 623, 977, 627, 394, 117, 196, 1020, 934, 568, 830,837, 792, 236 Т2) | Технологическое присоединение | 2020-07-15 | 9:00 | 14:00 | 1
46 | ЛЭП №53 (942,956,528,637,948,847,901,807,890) | Капитальный ремонт | 2020-07-15 | 9:00 | 16:00 | 1
47 | ТП-680 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт | 2020-07-15 | 9:00 | 16:30 | 1
48 | ТП-680 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-07-15 | 13:30 | 16:30 | 1
49 | ЛЭП №5 (47,527,624,896,950,1017,951,990,974,593,875,614,964,336,563,569,109,333,638,567,1045) | Технологическое присоединение | 2020-07-15 | 9:00 | 17:00 | 1
50 | ЛЭП №53 (942,956,528,637,948,847,901,807,890) | Капитальный ремонт | 2020-07-16 | 9:00 | 16:00 | 1
51 | ТП-171 РУ-10кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт | 2020-07-16 | 9:00 | 16:30 | 1
52 | ТП-171 РУ-0,4кВ сек. Т-1 | Капитальный ремонт | 2020-07-16 | 13:30 | 16:30 | 1
53 | ВЛ-10кВ ПС Маега ф.Никитино (835,551,676,620,547,949,553,632) | Капитальный ремонт | 2020-07-16 | 12:00 | 17:00 | 1
54 | ЛЭП №5 (527,624,896,950,1017,951,990,974) | Технологическое присоединение | 2020-07-16 | 9:00 | 17:00 | 1
55 | ЛЭП №36 (670,880) | Технологическое присоединение | 2020-07-17 | 9:00 | 14:00 | 1
56 | ЛЭП №53 (942,956,528,637,948,847,901,807,890) | Капитальный ремонт | 2020-07-17 | 9:00 | 15:00 | 1
57 | ТП-171 РУ-10кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт | 2020-07-17 | 9:00 | 15:30 | 1
58 | ТП-171 РУ-0,4кВ сек. Т-2 | Капитальный ремонт | 2020-07-17 | 13:30 | 15:30 | 1
59 | ТП-421 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 2020-07-20 | 9:00 | 11:00 | 1
60 | ТП-399 РУ-0,4 кВ Ф-20,21 | Текущий ремонт | 2020-07-20 | 9:30 | 11:00 | 1
61 | ЛЭП №30 | Текущий ремонт | 2020-07-20 | 9:00 | 13:00 | 1
62 | ТП-220 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Капитальный ремонт | 2020-07-20 | 9:00 | 16:00 | 1
63 | ТП-355 РУ-0,4 кВ секция Т1 | Капитальный ремонт | 2020-07-20 | 13:30 | 16:30 | 1
64 | ТП-171 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-07-21 | 0:00 | 1:00 | 1
65 | ЛЭП №17 (957,764,684) | Текущий ремонт | 2020-07-21 | 10:00 | 11:30 | 1
66 | ТП-551 РУ-0,4 кВ Ф-2,4 в/в | Текущий ремонт | 2020-07-21 | 9:00 | 12:00 | 1
67 | ТП-391 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Текущий ремонт | 2020-07-21 | 9:00 | 12:00 | 1
68 | ТП-355 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-07-21 | 13:30 | 14:30 | 1
69 | ТП-220 РУ-0,4 кВ Ф-6 в/в | Капитальный ремонт | 2020-07-21 | 9:00 | 16:00 | 1
70 | ТП-355 РУ-0,4 кВ секция Т2 | Капитальный ремонт | 2020-07-21 | 13:30 | 16:30 | 1
71 | ТП-220 РУ-0,4 кВ Ф-6 в/в | Капитальный ремонт | 2020-07-22 | 9:00 | 16:00 | 1
72 | ТП-310 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-07-22 | 13:30 | 16:30 | 1
73 | КТП-19 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2020-07-23 | 9:00 | 11:00 | 1
74 | ТП-354 РУ-6 кВ | Текущий ремонт | 2020-07-23 | 9:00 | 11:00 | 1
75 | ТП-480 РУ-6 кВ секц. №2 (ЛЭП № 35) | Капитальный ремонт | 2020-07-23 | 9:00 | 12:00 | 1
76 | ТП-901 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ (ЛЭП № 35) | Капитальный ремонт | 2020-07-23 | 9:00 | 12:00 | 1
77 | ТП-637 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ (ЛЭП № 35) | Капитальный ремонт | 2020-07-23 | 9:00 | 12:00 | 1
78 | ТП-548 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2020-07-23 | 9:00 | 16:00 | 1
79 | ЛЭП №35 (941,471,675,957ЛЭП №53 (942,956,528,637,948,847,901,807,890)) | Капитальный ремонт | 2020-07-23 | 9:00 | 16:00 | 1
80 | ТП-310 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-07-23 | 13:30 | 16:30 | 1
81 | ТП-331 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-07-24 | 9:00 | 15:00 | 1
82 | ЛЭП №35 (941,471,675,957ЛЭП №53 (942,956,528,637,948,847,901,807,890)) | Капитальный ремонт | 2020-07-24 | 9:00 | 15:00 | 1
83 | ТП-669 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-07-27 | 0:00 | 4:00 | 1
84 | ЛЭП № 10 (229,619,755,811,681,859,937,748,782,1032,805,871,923) | Капитальный ремонт | 2020-07-27 | 9:00 | 16:00 | 1
85 | КТП-19 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2020-07-27 | 9:00 | 17:00 | 1
86 | ТП-669 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-07-28 | 0:00 | 4:00 | 1
87 | ВЛ-10 кВ ЛЭП № 36 (ТП- 880,670,897) | Капитальный ремонт | 2020-07-28 | 0:00 | 4:00 | 1
88 | ТП-391 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Текущий ремонт | 2020-07-28 | 9:00 | 12:00 | 1
89 | ТП-548 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Текущий ремонт | 2020-07-28 | 12:00 | 13:00 | 1
90 | ТП-551 РУ-0,4 кВ Ф-2,4 в/в | Текущий ремонт | 2020-07-28 | 13:00 | 15:00 | 1
91 | ТП-863 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-07-28 | 13:00 | 16:00 | 1
92 | ЛЭП № 10 (229,619,755,811,681,859,937,748,782,1032,805,871,923) | Капитальный ремонт | 2020-07-28 | 9:00 | 16:00 | 1
93 | ВЛ-10 кВ ф.Родионцево ТП-906 | Текущий ремонт | 2020-07-28 | 9:00 | 18:00 | 1
94 | ВЛ-10 кВ ф.Родионцево (775,448,71) откл. в 09:00 и 18:00 на 5 мин. | Текущий ремонт | 2020-07-28 | 9:00 | 18:00 | 1
95 | ТП-179 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Текущий ремонт | 2020-07-29 | 9:00 | 11:00 | 1
96 | ТП-151 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Текущий ремонт | 2020-07-29 | 11:00 | 12:00 | 1
97 | ТП-109 РУ-0,4 кВ ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2020-07-29 | 9:00 | 16:00 | 1
98 | ТП-97 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2020-07-29 | 13:30 | 16:30 | 1
99 | КТП-19 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2020-07-29 | 9:00 | 17:00 | 1
100 | ТП-570 РУ-0,4 кВ сек Т2 | Текущий ремонт | 2020-07-30 | 9:00 | 12:00 | 1
101 | ТП-960 РУ-0,4 кВ секц.№1 | Технологическое присоединение | 2020-07-30 | 9:00 | 13:00 | 1
102 | ТП-97 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-07-30 | 13:30 | 14:30 | 1
103 | ТП-109 РУ-0,4 кВ ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2020-07-30 | 9:00 | 16:00 | 1
104 | ТП-97 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2020-07-30 | 13:30 | 16:30 | 1
105 | ВЛ-6 кВ ЛЭП №24 (ТП-817) | Технологическое присоединение | 2020-07-30 | 16:30 | 17:30 | 1
106 | ЛЭП №31( 539, 589, 741, 855, 107, 623, 977, 627, 394, 117, 196, 1020, 934, 568, 830,837, 792, 236 Т2) | Технологическое присоединение | 2020-07-31 | 9:00 | 10:30 | 1
107 | ТП-960 РУ-0,4 кВ секц.№2 | Технологическое присоединение | 2020-07-31 | 9:00 | 13:00 | 1
108 | ТП-337 РУ-0,4 кВ секц.№1 в/в | Технологическое присоединение | 2020-07-31 | 10:00 | 14:00 | 1
109 | ТП-912 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-07-31 | 9:00 | 14:30 | 1
110 | ТП-913 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-07-31 | 9:00 | 14:30 | 1
111 | ТП-505 РУ-0,4 кВ Ф-15, Ф-16 | Реконструкция | 2020-07-31 | 13:30 | 14:30 | 1
112 | ТП-145 РУ-0,4 кВ Ф-2,3 в/в | Капитальный ремонт | 2020-07-31 | 9:00 | 15:00 | 1
113 | ТП-983 РУ-0,4 кВ Ф-2, Ф-10 | Реконструкция | 2020-07-31 | 13:30 | 15:30 | 1
114 | ТП-97 | Капитальный ремонт | 2020-07-02 | 13:30 | 16:30 | 1
115 | КТП "Синтез" | Текущий ремонт | 2020-07-02 | 9:30 | 13:30 | 2
116 | ВЛ -10 кВ №55 | Текущий ремонт | 2020-07-03 | 9:00 | 12:00 | 0.5
117 | ТП-19 | Капитальный ремонт | 2020-07-03 | 9:00 | 13:00 | 1
118 | ТП-37, ТП-41 | Капитальный ремонт | 2020-07-03 | 9:14 | 15:23 | 0.5
119 | ТП-364 | Капитальный ремонт | 2020-07-06 | 13:30 | 16:30 | 1
120 | ВЛ-0,4 кВ от ТП624 Ф1,2 | Капитальный ремонт | 2020-07-06 | 9:00 | 16:00 | 0.5
121 | ТП-19 Ф1 В/В | Капитальный ремонт | 2020-07-06 | 13:00 | 16:00 | 0.5
122 | ТП-14 Ф7 В/В | Капитальный ремонт | 2020-07-06 | 9:00 | 13:00 | 0.5
123 | ТП 1-74 Ф "Володарского" | Капитальный ремонт | 2020-07-06 | 9:10 | 14:00 | 0.5
124 | ТП-50 | Капитальный ремонт | 2020-07-06 | 10:35 | 14:05 | 1
125 | ВЛ-0,4 ТП-23 ф. Новинки | Капитальный ремонт | 2020-07-06 | 13:40 | 16:45 | 1
126 | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-33 | Капитальный ремонт | 2020-07-07 | 10:20 | 13:30 | 1
127 | ТП-364 | Капитальный ремонт | 2020-07-07 | 13:30 | 16:30 | 1
128 | ВЛ-0,4 кВ от ТП624 Ф1,2 | Капитальный ремонт | 2020-07-07 | 9:00 | 16:00 | 1
129 | ВЛ-0,4 ТП-23 ф. Новинки | Капитальный ремонт | 2020-07-07 | 9:54 | 16:18 | 1
130 | КТП-71 | Капитальный ремонт | 2020-07-08 | 13:45 | 16:00 | 0.5
131 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-25 | Капитальный ремонт | 2020-07-08 | 9:30 | 14:30 | 1
132 | ВЛ-10 кВ №39 | Капитальный ремонт | 2020-07-08 | 13:30 | 16:30 | 0.5
133 | ТП-595 | Капитальный ремонт | 2020-07-08 | 13:30 | 16:30 | 1
134 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-139 Ф3,4 | Капитальный ремонт | 2020-07-08 | 9:00 | 16:00 | 0.5
135 | ВЛ-0,4 кВ от ТП260 Ф8 | Текущий ремонт | 2020-07-08 | 9:00 | 11:00 | 0.5
136 | ВЛ-0,4 ТП-23 ф. Новинки | Капитальный ремонт | 2020-07-08 | 13:10 | 13:55 | 1
137 | тТП-595 | Капитальный ремонт | 2020-07-09 | 12:00 | 12:30 | 1
138 | Тп-595 | Капитальный ремонт | 2020-07-09 | 12:30 | 16:00 | 1
139 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-670 Ф2,3 | Капитальный ремонт | 2020-07-09 | 9:00 | 16:00 | 0.5
140 | ВЛ-6 кВ №31 | Технологическое присоединение | 2020-07-09 | 9:00 | 14:00 | 0.5
141 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-36 | Капитальный ремонт | 2020-07-09 | 9:30 | 14:30 | 1
142 | ВЛ-0,4 ТП-23 ф. Новые дома Новинки, ф.Новинки | Капитальный ремонт | 2020-07-09 | 13:30 | 16:55 | 0.5
143 | ТП №17 ф."пер.Безымянный" | Капитальный ремонт | 2020-07-06 | 12:00 | 17:00 | 0.5
144 | ТП №17 ф."пер.Безымянный" | Капитальный ремонт | 2020-07-06 | 12:00 | 17:00 | 0.5
145 | КТП "Заря №2" | Капитальный ремонт | 2020-07-07 | 11:00 | 15:20 | 1
146 | КТП "Заря-2" | Капитальный ремонт | 2020-07-08 | 11:00 | 15:00 | 1
147 | КТП "Заря-2" | Капитальный ремонт | 2020-07-09 | 11:15 | 15:10 | 1
148 | КТП "№33" | Текущий ремонт | 2020-07-08 | 9:00 | 16:00 | 1
149 | ТП-904 | Капитальный ремонт | 2020-07-10 | 9:00 | 14:00 | 1
150 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-666 Ф1,8 | Капитальный ремонт | 2020-07-10 | 9:00 | 15:00 | 0.5
151 | КТП "Борок" | Капитальный ремонт | 2020-07-08 | 11:30 | 16:40 | 1
152 | РП "Жилзона Коротово" | Капитальный ремонт | 2020-07-10 | 10:23 | 14:07 | 1
153 | ВЛ-0,4 ТП-23 ф. Новые дома Новинки, ф.Новинки | Капитальный ремонт | 2020-07-10 | 10:30 | 15:10 | 0.5
154 | ТП-1-74 Ф-"Володарского" | Капитальный ремонт | 2020-07-10 | 9:00 | 11:10 | 0.5
155 | ТП-1-121 Ф-"Лесное"1 Ф-"Лесное"2 | Текущий ремонт | 2020-07-10 | 10:12 | 11:30 | 0.5
156 | ТП-635 | Капитальный ремонт | 2020-07-13 | 9:00 | 16:30 | 1
157 | ТП-635 | Капитальный ремонт | 2020-07-13 | 13:30 | 16:30 | 1
158 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-666 Ф3,4 | Капитальный ремонт | 2020-07-13 | 9:00 | 16:00 | 0.5
159 | ВЛ-10 кВ №51 | Текущий ремонт | 2020-07-13 | 9:00 | 12:00 | 0.5
160 | ТП 1-74, ф "Карла Либкнехта" | Капитальный ремонт | 2020-07-13 | 9:11 | 15:05 | 0.5
161 | ТП-60 | Капитальный ремонт | 2020-07-13 | 10:00 | 13:15 | 1
162 | ТП-50 | Капитальный ремонт | 2020-07-13 | 10:25 | 12:25 | 1
163 | ВЛ-0,4 ТП-23 ф. Новые дома Новинки, ф.Новинки | Капитальный ремонт | 2020-07-13 | 9:15 | 12:45 | 0.5
164 | ТП-635 | Капитальный ремонт | 2020-07-14 | 13:30 | 14:30 | 1
165 | ТП-635 | Капитальный ремонт | 2020-07-14 | 13:30 | 16:30 | 1
166 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-666 Ф9 | Капитальный ремонт | 2020-07-14 | 9:00 | 16:00 | 0.5
167 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-220 Ф6, ТП-300 Ф7 | Текущий ремонт | 2020-07-14 | 9:00 | 14:00 | 0.5
168 | ТП 1-74 ф "Карла Либкнехта" | Капитальный ремонт | 2020-07-14 | 9:45 | 14:50 | 0.5
169 | ТП №17 ф."пер.Безымянный" | Капитальный ремонт | 2020-07-14 | 8:30 | 14:45 | 0.5
170 | ТП-60 | Капитальный ремонт | 2020-07-28 | 10:35 | 16:10 | 1
171 | ТП-680 | Капитальный ремонт | 2020-07-15 | 13:30 | 16:30 | 1
172 | ВЛ-6 кВ №53 | Капитальный ремонт | 2020-07-15 | 9:00 | 16:00 | 0.5
173 | ВЛ-10 кВ №5 | Технологическое присоединение | 2020-07-15 | 9:00 | 17:00 | 1
174 | ВЛ-10кВ №31 | Технологическое присоединение | 2020-07-15 | 9:00 | 14:00 | 1
175 | ТП-60 | Капитальный ремонт | 2020-07-15 | 10:12 | 15:22 | 1
176 | ТП-1-74, Ф- Карла Либнехта | Капитальный ремонт | 2020-07-16 | 9:15 | 14:50 | 0.5
177 | ТП-171 | Капитальный ремонт | 2020-07-16 | 13:30 | 16:30 | 1
178 | ВЛ-6 кВ №53 | Капитальный ремонт | 2020-07-16 | 9:00 | 16:00 | 0.5
179 | ВЛ-10 кВ №5 | Технологическое присоединение | 2020-07-16 | 9:00 | 17:00 | 1
180 | ТП-59 | Капитальный ремонт | 2020-07-16 | 10:16 | 13:10 | 0.5
181 | ТП-171 | Капитальный ремонт | 2020-07-17 | 13:30 | 15:30 | 0.5
182 | ВЛ-6 кВ №53 | Капитальный ремонт | 2020-07-17 | 9:00 | 15:00 | 0.5
183 | ВЛ-10 кВ №36 | Технологическое присоединение | 2020-07-17 | 9:00 | 14:00 | 1
184 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-36 | Капитальный ремонт | 2020-07-16 | 9:40 | 14:00 | 1
185 | ТП-69 | Капитальный ремонт | 2020-07-16 | 9:40 | 16:00 | 1
186 | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-72 | Капитальный ремонт | 2020-07-17 | 9:50 | 13:00 | 1
187 | ВЛ-10кВ Л-1 ф.Город-1 | Текущий ремонт | 2020-07-20 | 10:00 | 12:20 | 1
188 | ТП-1-74 Ф-"Карла Либкнехта" | Капитальный ремонт | 2020-07-20 | 9:00 | 15:00 | 0.5
189 | ВЛ-0,4 кВ ТП-551 | Текущий ремонт | 2020-07-21 | 9:00 | 12:00 | 0.5
190 | ВЛ-0,4 кВ ТП-391 | Текущий ремонт | 2020-07-21 | 9:00 | 12:00 | 0.5
191 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-220 Ф6 | Капитальный ремонт | 2020-07-21 | 9:00 | 16:00 | 0.5
192 | ТП-355 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-07-21 | 13:30 | 14:30 | 1
193 | ТП-355 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-07-21 | 13:30 | 16:30 | 1
194 | ТП-171 | Капитальный ремонт | 2020-07-21 | 0:00 | 1:00 | 0.5
195 | ТП №55 | Текущий ремонт | 2020-07-21 | 8:50 | 16:00 | 1
196 | ТП №55 | Текущий ремонт | 2020-07-21 | 8:50 | 16:00 | 1
197 | ВЛ-0,4 от ТП-25 | Капитальный ремонт | 2020-07-21 | 9:50 | 16:30 | 0.5
198 | ТП-24 | Капитальный ремонт | 2020-07-21 | 9:48 | 16:46 | 0.5
199 | ТП-24 | Капитальный ремонт | 2020-07-20 | 9:20 | 16:40 | 1
200 | ВЛ-0,4 кВ Ф.Октябрьская от ТП-25 | Капитальный ремонт | 2020-07-20 | 9:37 | 16:22 | 0.5
201 | ТП-310 | Капитальный ремонт | 2020-07-22 | 13:30 | 16:30 | 1
202 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-220 Ф6 | Капитальный ремонт | 2020-07-22 | 9:00 | 16:00 | 0.5
203 | ТП 227-21 | Капитальный ремонт | 2020-07-22 | 10:11 | 12:16 | 1
204 | ТП-24 | Капитальный ремонт | 2020-07-22 | 8:50 | 16:20 | 0.5
205 | ВЛ-0,4 ТП-25 ф.Октябрьская. | Капитальный ремонт | 2020-07-22 | 9:35 | 11:20 | 0.5
206 | ВЛ-0,4 ТП-25 ф.Котельная. | Капитальный ремонт | 2020-07-22 | 13:10 | 16:05 | 0.5
207 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-548 | Капитальный ремонт | 2020-07-23 | 9:00 | 16:00 | 0.5
208 | ВЛ-6 кВ №35 | Капитальный ремонт | 2020-07-23 | 9:00 | 16:00 | 0.5
209 | КТП-19 | Капитальный ремонт | 2020-07-23 | 9:00 | 11:00 | 0.5
210 | ТП-310 | Капитальный ремонт | 2020-07-23 | 13:30 | 16:30 | 1
211 | ВЛ-0,4 ТП-25 ф.Октябрьская. | Капитальный ремонт | 2020-07-24 | 9:35 | 16:15 | 0.5
212 | ВЛ-0,4 ТП-25 ф.Котельная. | Капитальный ремонт | 2020-07-23 | 13:35 | 15:45 | 0.5
213 | ТП-24 | Капитальный ремонт | 2020-07-24 | 9:10 | 13:15 | 1
214 | ВЛ-10 кВ №10 | Капитальный ремонт | 2020-07-27 | 9:00 | 16:00 | 1
215 | КТП-19 | Капитальный ремонт | 2020-07-27 | 9:00 | 17:00 | 1
216 | ТП-11 Л-2 Дьяковская | Текущий ремонт | 2020-07-27 | 9:00 | 11:15 | 0.5
217 | ТП-33 | Капитальный ремонт | 2020-07-28 | 9:25 | 16:25 | 0.5
218 | ТП-11 Л-2 Дьяковская | Текущий ремонт | 2020-07-27 | 14:00 | 16:00 | 0.5
219 | ТП-11 Л-2 Дьяковская | Текущий ремонт | 2020-07-28 | 9:00 | 11:00 | 0.5
220 | ТП-669 | Капитальный ремонт | 2020-07-28 | 0:00 | 4:00 | 1
221 | ВЛ-10 кВ №10 | Капитальный ремонт | 2020-07-28 | 9:00 | 16:00 | 0.5
222 | ВЛ-10 кВ ЛЭП №36 | Капитальный ремонт | 2020-07-28 | 0:00 | 4:00 | 0.5
223 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-19 | Капитальный ремонт | 2020-07-29 | 9:00 | 17:00 | 0.5
224 | ТП-109 | Капитальный ремонт | 2020-07-29 | 9:00 | 16:00 | 1
225 | ВЛ-0.4 ТП-38 ф. Хлебзавод | Капитальный ремонт | 2020-07-29 | 9:01 | 11:08 | 0.5
226 | ТП-33 | Капитальный ремонт | 2020-07-29 | 9:42 | 16:10 | 1
227 | ВЛ-0.4 ТП-12 ф.Школьная | Капитальный ремонт | 2020-07-29 | 15:00 | 16:50 | 0.5
228 | ТП-97 | Капитальный ремонт | 2020-07-30 | 13:30 | 16:30 | 1
229 | ТП-97 | Капитальный ремонт | 2020-07-30 | 13:30 | 14:30 | 1
230 | ТП-109 | Капитальный ремонт | 2020-07-30 | 9:00 | 16:00 | 1
231 | ТП-960 | Технологическое присоединение | 2020-07-30 | 9:00 | 13:00 | 1
232 | ВЛ-6 кВ ЛЭП №24 | Технологическое присоединение | 2020-07-30 | 16:30 | 17:30 | 1
233 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-41 ф.Типография | Капитальный ремонт | 2020-07-30 | 9:00 | 13:00 | 1
234 | ВЛ-10кВ "Заповедник" | Капитальный ремонт | 2020-07-13 | 12:15 | 14:18 | 2
235 | ТП-913 | Капитальный ремонт | 2020-07-31 | 9:00 | 14:30 | 1
236 | ТП-145 | Капитальный ремонт | 2020-07-31 | 9:00 | 15:00 | 1
237 | ТП №2 | Текущий ремонт | 2020-07-13 | 10:00 | 13:00 | 1
238 | ТП №4 "Котельная" | Текущий ремонт | 2020-07-15 | 8:25 | 15:00 | 1
239 | КТП "Ново-Васильевское" | Технологическое присоединение | 2020-07-27 | 14:30 | 15:40 | 1
240 | КТП "№12 АТЦ" | Технологическое присоединение | 2020-07-28 | 10:30 | 12:00 | 1
241 | КТП "№24 Поселок" | Технологическое присоединение | 2020-07-28 | 14:40 | 15:20 | 1
242 | ТП-912 | Капитальный ремонт | 2020-07-31 | 9:00 | 14:30 | 1
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)