## ноябрь 2018г
АО "Вологдаоблэнерго"
название организации
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
адрес организации
ЭСУ "Чагода"
производственное отделение, наименоваение ЭСУ
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy/clients/standard2
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | [месяц][год] | ноябрь 2018г
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ВЛ-0,4кВ Бульварная от ТП-55 | установка опор | 15.11,18 | 09.00 | 16.30 | 1час
2 | ВЛ-0,4кВ Бульварная от ТП-55 | монтаж провода ВЛ | 2018-11-23 | 09.10 | 15.20 | 1час
3 | ВЛ-10кВ Центральная от ПС 35/10 Сазоново | Ремонт контактных соединений на ЛР-3 | 2018-11-26 | 09.35 | 10.35 | 1час
4 | ВЛ-0,4кВ Лесная от ТП-57 | Мантаж провода ВЛ | 2018-11-28 | 09.00 | 16.30 | 1час
5 | ВЛ-0,4кВ Лесная от ТП-58 | Мантаж провода ВЛ | 2018-11-29 | 09.00 | 16.31 | 1час
6 | ВЛ-0,4кВ Лесная от ТП-59 | Мантаж провода ВЛ | 2018-11-30 | 09.20 | 13.40 | 1час
7 | ВЛ -0,4кВ Молодежная от КТП № 53 | Монтаж провода ВЛ | 2018-11-07 | 09.10 | 16.20 | 1 час
8 | ВЛ- 0,4кВ 2я Школьная от КТПС № 62 | Подключение дома | 2018-11-22 | 13.10 | 14.50 | 1 час
9 | ВЛ - 0,4кВ Ольховая от КТП № 69 | Замена опор | 2018-11-27 | 10.05 | 15.05 | 1 час
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)
Note on G16: ТП - 2 часа ВЛ-6 (10) - 2 часа ВЛ-0.4 - 1 час ж/д - 1 час Трансф - 1 час фидер в ТП - 0.5 часа

## Лист1
1 | ТП-157 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт т1 | 2018-02-01 | 9:00 | 10:00
2 | РТП-33 РУ-0,4 кВ Ф-11 | Замена ТТ | 2018-02-01 | 9:30 | 11:00
3 | ТП-132 РУ-0,4 кВ Ф-13 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-01 | 9:00 | 11:30
4 | ж/д Ново-Архангельское ш. 14 | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
5 | ж/д Ново-Архангельское ш. 19а | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
6 | ж/д Некрасова 43, ООО "Красота и здоровье" | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
7 | ж/д Комсомольская 42 | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
8 | ж/д Комсомольская 40 и м-н | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
9 | ТП-275 Ф-16,17 | Включение КЛ (Мира 96- Путейская 4а) | 2018-02-01 | 13:00 | 14:00
10 | ЛЭП №28 (553,949,632), 480 - перевести на сек.Т2 | Ремонт разъединителя на ТП-553 | 2018-02-01 | 13:00 | 15:00
11 | ТП-553 РУ-0,4 кВ | Ремонт трансформатора | 2018-02-01 | 13:00 | 15:00
12 | ТП-291 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
13 | ж/д Гоголя 72 | Замена ПУ | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
14 | ж/д Добролюбова 31 | Замена ПУ | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
15 | ж/д Некрасова 45, ООО "Пчела" | Замена ПУ | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
16 | ж/д Малая Сибирская 4, офис | Замена ПУ | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
17 | ТП-433 РУ-0,4 кВ Ф-10 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-02 | 9:00 | 11:30
18 | ж/д Комсомольская 5а | Замена ПУ | 2018-02-02 | 9:00 | 12:00
19 | ж/д Горького 54 | Замена ПУ | 2018-02-02 | 9:00 | 12:00
20 | ж/д Горького 56 | Замена ПУ | 2018-02-02 | 9:00 | 12:00
21 | ТП-342 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-02 | 9:00 | 15:00
22 | ж/д Некрасова 48 | Замена ПУ | 2018-02-02 | 13:00 | 16:00
23 | Некрасова 48 парк Ветеранов /контора/ | Замена ПУ | 2018-02-02 | 12:00 | 16:00
24 | ж/д Чернышевского 84, офисы | Замена ПУ | 2018-02-02 | 13:00 | 16:00
25 | Советский пр.102б онкодиспансер | Замена ПУ | 2018-02-03 | 9:00 | 14:00
26 | ТП-706 Ф 12,16,19 | По заявке потребителя | 2018-02-04 | 8:00 | 14:00
27 | ж/д Добролюбова 33 | Замена ПУ | 2018-02-05 | 9:00 | 12:00
28 | ж/д Добролюбова 35 | Замена ПУ | 2018-02-05 | 9:00 | 12:00
29 | ж/д Ветошкина 54 | Замена ПУ | 2018-02-05 | 13:00 | 16:00
30 | Октябрьская, 38 офисы | Замена ПУ | 2018-02-05 | 13:00 | 16:00
31 | ТП-131 РУ-0,4 кВ Ф-13,14 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-05 | 9:00 | 16:00
32 | ТП-13 РУ-6 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-02-05 | 9:00 | 16:00
33 | ТП-13 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-05 | 13:00 | 16:00
34 | Чехова, 51 кафе | Замена ПУ | 2018-02-05 | 16:00 | 17:00
35 | ТП261 Ф-24 | Аварийные работы | 2018-02-06 | 9:30 | 10:00
36 | ЛЭП №13 (143,758,696,617,810,821) | Тех. присоединение | 2018-02-06 | 9:00 | 13:00
37 | ТП-13 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-06 | 13:00 | 14:00
38 | ТП-13 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Капитальный ремонт | 2018-02-06 | 13:00 | 16:00
39 | КТП-672 Ф-3,7 - ВРУ Пионерская 24 | Определение трассы | 2018-02-06 | 13:30 | 16:00
40 | ТП-13 РУ-6 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек. Т2 | 2018-02-06 | 9:00 | 16:00
41 | КТП-616 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Замена трансформатора | 2018-02-07 | 9:00 | 12:00
42 | ТП-119 РУ-0,4 кВ Ф-2 | Тех. присоединение | 2018-02-07 | 9:00 | 13:00
43 | ТП-245 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-07 | 9:00 | 13:00
44 | ТП-193 РУ-0,4 кВ Ф-11 (Солодунова 54) | Перезаводка КЛ | 2018-02-07 | 9:00 | 15:00
45 | ТП-245 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-07 | 14:00 | 16:00
46 | ТП-163 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-07 | 13:00 | 16:00
47 | ТП6 РУ-0,4 кВ сек. №1 | Аварийные работы | 2018-02-08 | 9:00 | 11:00
48 | ж/д Горького 85, сбербанк | Замена ПУ | 2018-02-08 | 9:00 | 12:00
49 | Горького, 93, 93а гараж | Замена ПУ | 2018-02-08 | 13:30 | 16:00
50 | ТП-164 РУ-0,4 кВ Ф-14,16 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-08 | 9:00 | 16:00
51 | ТП-163 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-08 | 13:00 | 16:00
52 | ТП-445 Ф-6,7 - ВРУ Новгородская 9 | Определение трассы | 2018-02-08 | 13:30 | 16:00
53 | ТП127 РУ-10кВ (Перевод нагрузки на Т1) | Капитальный ремонт РУ-10кВ секция Т-2 | 2018-02-08 | 9:00 | 16:00
54 | Горького 54а РАН | Замена ПУ | 2018-02-09 | 11:00 | 12:00
55 | Горького 56а РАН | Замена ПУ | 2018-02-09 | 11:00 | 12:00
56 | ТП-548 РУ-0,4 кВ Ф-2,4 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-09 | 9:00 | 15:00
57 | КТП-717 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-09 | 9:00 | 15:00
58 | ж/д К.Маркса 6 и офисы | Замена ПУ | 2018-02-09 | 13:00 | 15:00
59 | ТП-24 РУ-0,4 кВ Ф-9,15 (Мира 80) | Тех. присоединение | 2018-02-12 | 9:00 | 10:00
60 | ТП-139 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора | 2018-02-12 | 9:00 | 11:00
61 | ТП-521 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-12 | 9:00 | 16:00
62 | Воркутинская, 2 /с 6 - 11 под./ | Замена ТТ | 2018-02-12 | 13:30 | 16:00
63 | ТП-22 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-02-12 | 9:00 | 16:00
64 | ТП-22 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-12 | 13:00 | 16:00
65 | ТП-187 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора | 2018-02-13 | 9:00 | 10:00
66 | ТП83 РУ-0,4кВ Ф11 | Замена ТТ | 2018-02-13 | 10:00 | 11:30
67 | ТП-22 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-13 | 12:30 | 13:30
68 | ТП-521 РУ-0,4 кВ Ф-8,14 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-13 | 9:00 | 16:00
69 | ТП-22 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-02-13 | 9:00 | 16:00
70 | ТП-22 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Капитальный ремонт | 2018-02-13 | 12:30 | 16:00
71 | Молочное ТП5 (перевод на Т2 с отключением Т1) | Доливка масла и чистка тр-ра | 2018-02-14 | 8:30 | 9:00
72 | ТП-26 РУ-0,4 кВ Ф-5,13 (Кирова 57) | Замена рубильника в ВРУ | 2018-02-14 | 9:00 | 11:00
73 | ТП 621 Ф-20,24 (Архангельская, 17) | Замена ТТ | 2018-02-14 | 9:00 | 12:00
74 | ТП-286 РУ-0,4 кВ | Замена силового трансформатора | 2018-02-14 | 9:00 | 12:00
75 | ТП-200 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-14 | 9:00 | 16:00
76 | ТП-608 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-02-14 | 9:00 | 16:00
77 | ТП-608 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2018-02-14 | 13:00 | 16:00
78 | Гоголя, 72а | Замена ПУ | 2018-02-14 | 13:00 | 16:00
79 | ТП304 РУ-0,4кВ Ф7, Ф14 | По заявке "Дорремстроя" | 2018-02-15 | 9:30 | 10:00
80 | ТП-518 РУ-0,4 кВ Ф-2 (Пошехонское ш.11) | Замена рубильника | 2018-02-15 | 9:00 | 12:00
81 | ТП-608 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2018-02-15 | 13:00 | 14:00
82 | ТП-608 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 2018-02-15 | 13:00 | 16:00
83 | ТП-391 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-15 | 9:00 | 16:00
84 | ТП-608 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-02-15 | 9:00 | 16:00
85 | ТП630 РУ-0,4кВ Ф5 | Установка ПУ | 2018-02-16 | 9:00 | 11:00
86 | ТП-132 РУ-0,4 кВ Ф-14 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-16 | 9:00 | 11:30
87 | ТП-207 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-16 | 9:00 | 15:00
88 | ТП-7 РУ-0,4 кВ Ф-14 (без отключения э/э) | Установка каб. перемычки с Ф-9 на Ф-14 | 2018-02-19 | 9:00 | 11:00
89 | ЛЭП№13 (ТП:143, 758, 696, 617, 821) | Снятие постороннего предмета с ВЛ | 2018-02-19 | 13:30 | 13:40
90 | ТП-350 РУ-0,4 кВ Ф-6,11 в/в | Резка поросли | 2018-02-19 | 9:00 | 16:00
91 | ТП509 - ТП1003 | Определение трассы | 2018-02-19 | 9:00 | 16:00
92 | ТП-281 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-19 | 13:00 | 16:00
93 | Ярославская 18 парикмахерская | Замена ПУ | 2018-02-20 | 9:00 | 10:00
94 | ТП-198 Ф-12,21 /Советский пр. 68/ | Подключение сторонних абонентов | 2018-02-20 | 14:00 | 15:00
95 | ТП-281 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-20 | 13:00 | 16:00
96 | ТП-175 РУ-0,4 кВ Ф-8 в/в | Резка поросли | 2018-02-20 | 9:00 | 16:00
97 | КТП380 РУ-0,4кВ | Замена рубильника на Ф3 | 2018-02-21 | 9:00 | 11:00
98 | ТП-110 РУ-0,4 кВ | Перезаводка КЛ Ф-5 | 2018-02-21 | 13:00 | 14:00
99 | ТП-673 РУ-0,4 кВ | Установка АВ перезаводка КЛ | 2018-02-21 | 13:00 | 16:00
100 | ТП-225 РУ-0,4 кВ Ф-9 в/в | Резка поросли | 2018-02-21 | 9:00 | 16:00
101 | ТП193 РУ-0,4кВ Ф11 | Перезаводка КЛ | 2018-02-21 | 13:30 | 16:30
102 | Текстильщиков, 13 м-н | Замена ОДПУ на магазины | 2018-02-22 | 8:00 | 10:00
103 | ТП-122 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Резка поросли | 2018-02-22 | 9:00 | 11:30
104 | ТП400 РУ-0,4кВ Ф14, Ф15 | Перезаводка КЛ | 2018-02-22 | 13:00 | 14:00
105 | ТП-630 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-22 | 9:00 | 15:00
106 | ТП24 РУ-0,4кВ Ф7, Ф17 | Тех. присоединение | 2018-02-26 | 9:00 | 10:00
107 | ТП171 РУ-0,4 кВ Ф-16,17 | Перезаводка КЛ-0,4 кВ | 2018-02-26 | 9:00 | 11:00
108 | К. Маркса, 123 | Замена ОДПУ | 2018-02-26 | 9:00 | 12:00
109 | Петрозаводская, 16б | Замена ПУ на ООО "Вундеркинд" | 2018-02-26 | 13:00 | 15:00
110 | Петрозаводская, 16б | Замена ПУ на ООО "Мегаполис" | 2018-02-26 | 13:00 | 15:00
111 | ТП316 РУ-0,4 кВ | Перезаводка КЛ-0,4 кВ | 2018-02-26 | 13:00 | 15:00
112 | ТП518 РУ-0,4 кВ сек.№1 | капитальный ремонт | 2018-02-26 | 13:00 | 16:00
113 | ТП305 РУ-0,4кВ Ф14 | Резка поросли | 2018-02-26 | 9:00 | 16:00
114 | ТП-724 РУ-0,4 кВ Ф-2,3 | Тех. присоединение | 2018-02-26 | 9:00 | 16:00
115 | Новгородская, 35 | Замена ОДПУ на магазины | 2018-02-27 | 9:00 | 12:00
116 | ПС "Вологда-Южная" Ф "Керамик-1" (ТП1004) | По заявке РЭС | 2018-02-27 | 10:00 | 13:00
117 | ТП518 РУ-0,4 кВ сек.№1 | капитальный ремонт | 2018-02-27 | 13:00 | 14:00
118 | ТП518 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Капитальный ремонт | 2018-02-27 | 13:00 | 16:00
119 | Петрозоводская 16 (нежилые помещения) | Замена ПУ | 2018-02-27 | 13:00 | 16:00
120 | ТП127 РУ-6кВ (Перевод нагрузки на Т2) | Капитальный ремонт РУ-6кВ секция Т-1 | 2018-02-27 | 9:00 | 16:00
121 | ТП517 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00
122 | ТП517 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-28 | 13:00 | 16:00
123 | ТП225 РУ-0,4кВ Ф14 | Резка поросли | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00
124 | ТП127 РУ-10кВ (Перевод нагрузки на Т1) | Капитальный ремонт РУ-10кВ секция Т-2 | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00
125 | ТП518 перевод нагрузки на Т1 | Автомат на Т2 - прогрузка | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00