## Лист1
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | месяц /. год. | 2020-06-01
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ТП-669 РУ-0,4 кВ Ф-10,11 в/в | Капитальный ремонт | 2020-06-01 | 9:00 | 16:00 | 1
2 | ТП-420 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-06-01 | 13:30 | 16:30 | 1
3 | ТП-669 РУ-0,4 кВ Ф-8,17 в/в | Капитальный ремонт | 2020-06-02 | 9:00 | 16:00 | 1
4 | ПС Северная Т1 (перевод на Т2) | Текущий ремонт | 2020-06-02 | 9:00 | 16:00 | 1
5 | ТП-669 РУ-0,4 кВ Ф3 | Текущий ремонт | 2020-06-02 | 14:00 | 16:00 | 1
6 | ТП-420 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-06-02 | 13:30 | 16:30 | 1
7 | ТП-907 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ (с откл. ТП-940) | Капитальный ремонт | 2020-06-03 | 9:00 | 15:00 | 1
8 | КТП-19 РУ-0,4кВ Ф1 в/в (Молочное) | Капитальный ремонт | 2020-06-03 | 13:00 | 16:00 | 1
9 | ТП-34 СЖД РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2020-06-03 | 9:00 | 16:00 | 1
10 | ТП-34 СЖД РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2020-06-04 | 9:00 | 16:00 | 1
11 | ТП-441 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-06-04 | 13:30 | 16:30 | 1
12 | КЛ-0,4 кВ ТП374 Ф9,19 - ВРУ Мальцева, 19 | Ввод из ремонта | 2020-06-05 | 9:00 | 10:30 | 1
13 | ТП-34 СЖД РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2020-06-05 | 9:00 | 15:00 | 1
14 | ТП-441 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-06-05 | 13:30 | 16:30 | 1
15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-123 Ф14 в/в | Текущий ремонт | 2020-06-08 | 9:00 | 11:00 | 1
16 | ВЛ-0,4 кВ ТП-42 Ф12 в/в | Капитальный ремонт | 2020-06-08 | 9:00 | 16:00 | 1
17 | ТП-504 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2020-06-08 | 13:30 | 16:30 | 1
18 | ТП-504 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2020-06-09 | 13:30 | 14:30 | 1
19 | КЛ-0,4 кВ ТП310 Ф13,14 - ВРУ Ветошкина, 5 | Ввод из ремонта | 2020-06-09 | 13:30 | 15:00 | 1
20 | ВЛ-0,4 кВ ТП138 Ф4 в/в | Капитальный ремонт | 2020-06-09 | 9:00 | 16:00 | 1
21 | РП32 яч.13 или 18 | Текущий ремонт | 2020-06-09 | 9:00 | 16:00 | 1
22 | ТП-504 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 2020-06-09 | 13:30 | 16:30 | 1
23 | ТП-906 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-06-09 | 9:00 | 18:00 | 1
24 | Ф. Родионцево (71,775,448) | Капитальный ремонт | 2020-06-09 | 9:00 | 18:00 | 1
25 | КТП-14 РУ-0,4 кВ Ф7 в/в | Капитальный ремонт | 2020-06-10 | 9:00 | 12:00 | 1
26 | ТП19 РУ-0,4 кВ ф3 в/в | Капитальный ремонт | 2020-06-10 | 9:00 | 16:00 | 1
27 | РП32 яч.13 | Текущий ремонт | 2020-06-10 | 9:00 | 16:00 | 1
28 | ВЛ-0,4 кВ ТП138 Ф4 в/в | Капитальный ремонт | 2020-06-10 | 9:00 | 16:00 | 1
29 | ТП-516 РУ-10 кВ (перевод на Т2) с откл. ЛЭП №6(844,920,616,806,626,796,668,899,834,1025,850,822,1021,912,913,1002,955,1009,1011) | Капитальный ремонт | 2020-06-10 | 13:30 | 16:30 | 1
30 | ТП-516 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2020-06-10 | 13:30 | 16:30 | 1
31 | ТП-211 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2020-06-10 | 17:00 | 18:00 | 1
32 | ТП-906 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-06-10 | 9:00 | 18:00 | 1
33 | Ф. Родионцево (71,775,448) | Капитальный ремонт | 2020-06-10 | 9:00 | 18:00 | 1
34 | ВЛ-0,4 кВ ТП-19 Ф1 в/в | Капитальный ремонт | 2020-06-11 | 9:00 | 12:00 | 1
35 | ВЛ-0,4 кВ ТП138 Ф4 в/в | Капитальный ремонт | 2020-06-11 | 9:00 | 15:00 | 1
36 | ТП-516 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 2020-06-11 | 13:30 | 16:30 | 1
37 | ТП-109 РУ-0,4 кВ Ф2 в/в | Капитальный ремонт | 2020-06-15 | 9:00 | 16:00 | 1
38 | ТП-421 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2020-06-15 | 13:30 | 16:30 | 1
39 | КЛ-0,4 кВ ТП477 Ф17,19,21,23 - Ярославская, 42 | Ввод из ремонта | 2020-06-16 | 10:00 | 12:00 | 1
40 | ЛЭП №21 (ТП854, ТП724) | Технологическое присоединение | 2020-06-16 | 9:00 | 13:00 | 1
41 | КЛ-0,4 ТП444 Ф 6,7 - ВРУ Новгородская 1а,1-б | Ввод из ремонта | 2020-06-16 | 14:00 | 16:00 | 1
42 | ТП-109 РУ-0,4 кВ Ф2 в/в | Капитальный ремонт | 2020-06-16 | 9:00 | 16:00 | 1
43 | ТП-421 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 2020-06-16 | 13:30 | 16:30 | 1
44 | ТП-421 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-06-17 | 0:00 | 1:00 | 1
45 | ЛЭП №2 (752, 634, 606, 976, 882, 966, 965, 604, 607, 953, 605) | Текущий ремонт | 2020-06-17 | 9:00 | 11:00 | 1
46 | КЛ-0,4 кВ от ТП710, ТП1026, ТП1064 | Ввод из ремонта | 2020-06-17 | 14:00 | 15:00 | 1
47 | КЛ-10 кВ ТП535 Ф18,19 - 1мкр. ПЗ, д.2 | Ввод из ремонта | 2020-06-17 | 14:00 | 16:00 | 1
48 | ТП-109 РУ-0,4 кВ Ф2 в/в | Капитальный ремонт | 2020-06-17 | 9:00 | 16:00 | 1
49 | ТП-570 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2020-06-17 | 13:30 | 16:30 | 1
50 | ТП-831 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-06-18 | 13:00 | 16:00 | 1
51 | КЛ-10 кВ ТП840 - ТП495 (с откл. ТП495) | Технологическое присоединение | 2020-06-18 | 9:00 | 16:00 | 1
52 | ТП-109 РУ-0,4 кВ Ф3 в/в | Капитальный ремонт | 2020-06-18 | 9:00 | 16:00 | 1
53 | ТП-526 РУ-6 кВ сек.Т1 (ТП-757) | Капитальный ремонт | 2020-06-18 | 13:30 | 16:30 | 1
54 | ТП-526 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-06-18 | 13:30 | 16:30 | 1
55 | ВЛ-10 кВ Ф.Родионцево (448,775,71,906) | Капитальный ремонт | 2020-06-18 | 9:00 | 18:00 | 1
56 | ЛЭП №53 (942,956,528,637,948,847,901,807,480) | Текущий ремонт | 2020-06-19 | 9:00 | 11:00 | 1
57 | ТП-526 РУ-6 кВ сек.Т2 (ТП-576) | Капитальный ремонт | 2020-06-19 | 9:00 | 15:00 | 1
58 | ТП-576 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-06-19 | 9:00 | 15:00 | 1
59 | ТП-109 РУ-0,4 кВ Ф3 в/в | Капитальный ремонт | 2020-06-19 | 9:00 | 15:00 | 1
60 | ТП14 Ф7 в/в (Молочное) | Капитальный ремонт | 2020-06-22 | 9:00 | 12:00 | 1
61 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-280 ф.5 в/в | Текущий ремонт | 2020-06-22 | 9:00 | 13:00 | 1
62 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-274 ф.3 в/в | Капитальный ремонт | 2020-06-22 | 9:00 | 16:00 | 1
63 | ТП19 Ф1 в/в (Молочное) | Капитальный ремонт | 2020-06-22 | 13:00 | 16:00 | 1
64 | ТП-621 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2020-06-22 | 13:30 | 16:30 | 1
65 | ЛЭП №15 (57,746,905,963,823,190,946,115,1041) | Текущий ремонт | 2020-06-23 | 9:00 | 12:00 | 1
66 | ТП19 РУ-0,4 кВ ф3 в/в (Молочное) | Капитальный ремонт | 2020-06-23 | 9:00 | 12:00 | 1
67 | ТП-621 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2020-06-23 | 13:30 | 14:30 | 1
68 | ТП-624 РУ-0,4 кВ Ф1,2 в/в | Капитальный ремонт | 2020-06-23 | 9:00 | 16:00 | 1
69 | ТП-621 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 2020-06-23 | 13:30 | 16:30 | 1
70 | ТП8 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ (КУбенское) | Технологическое присоединение | 2020-06-23 | 13:00 | 17:00 | 1
71 | ТП-1026 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-06-26 | 9:00 | 11:00 | 1
72 | РП-15 РУ-6 кВ | Текущий ремонт | 2020-06-26 | 9:00 | 12:00 | 1
73 | ТП-631 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-06-30 | 8:00 | 9:00 | 1
74 | ТП-1-121 Ф-"Лесное 1" Ф-"Лесное" | Текущий ремонт | 2020-06-01 | 9:00 | 11:00 | 1
75 | ТП-1-25 Ф-"Ленинградский тракт" | Капитальный ремонт | 2020-06-01 | 13:30 | 15:05 | 1
76 | ТП-1-35 | Технологическое присоединение | 2020-06-01 | 13:10 | 13:55 | 1
77 | ТП-420 | Капитальный ремонт | 2020-06-01 | 13:30 | 16:30 | 1
78 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-669 ф.10,11 | Капитальный ремонт | 2020-06-01 | 9:00 | 16:00 | 1
79 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-669 ф8, ф17 | Капитальный ремонт | 2020-06-02 | 9:00 | 16:00 | 1
80 | ТП-420 | Капитальный ремонт | 2020-06-02 | 13:30 | 16:30 | 1
81 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 СЖД ф.3 | Капитальный ремонт | 2020-06-03 | 9:00 | 16:00 | 1
82 | ТП-907 | Капитальный ремонт | 2020-06-03 | 9:00 | 15:00 | 1
83 | КТП-14 | Капитальный ремонт | 2020-06-03 | 9:00 | 12:00 | 1
84 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-19 Ф1 | Капитальный ремонт | 2020-06-03 | 13:00 | 16:00 | 1
85 | ТП-1-27 | Капитальный ремонт | 2020-06-04 | 9:09 | 16:47 | 1
86 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 СЖД ф.3 | Капитальный ремонт | 2020-06-04 | 9:00 | 16:00 | 1
87 | ТП-441 | Капитальный ремонт | 2020-06-04 | 13:30 | 16:30 | 1
88 | ТП-27 ВЛ-0,4 кВ ф.Овинцевская | Текущий ремонт | 2020-06-04 | 14:09 | 16:09 | 1
89 | ТП №17 ф."ул. Пустораменская" | Капитальный ремонт | 2020-06-04 | 8:30 | 17:00 | 1
90 | ТП №17 ф."ул. Пустораменская" | Капитальный ремонт | 2020-06-04 | 8:30 | 17:00 | 1
91 | ВЛ-0,4 ТП-23 ф. Новые дома | Капитальный ремонт | 2020-06-01 | 15:05 | 16:35 | 1
92 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 СЖД ф.3 | Капитальный ремонт | 2020-06-05 | 9:00 | 15:00 | 1
93 | КТП "Лесничество-2" | Капитальный ремонт | 2020-06-02 | 9:50 | 16:12 | 1
94 | ТП-441 | Капитальный ремонт | 2020-06-05 | 13:30 | 16:30 | 1
95 | ТП-24 | Капитальный ремонт | 2020-06-05 | 9:10 | 9:26 | 1
96 | ВЛ-0,4 ТП-23 ф. Новые дома Новинки, ф.Новинки | Капитальный ремонт | 2020-06-05 | 15:01 | 16:32 | 1
97 | ТП№12 Ф"ул Октябрьская" | Текущий ремонт | 2020-06-08 | 9:00 | 16:00 | 1
98 | ВЛ-0,4 кВ ТП-42 Ф12 | Капитальный ремонт | 2020-06-08 | 9:00 | 16:00 | 1
99 | ТП-504 | Капитальный ремонт | 2020-06-08 | 13:30 | 16:30 | 1
100 | ВЛ-10кВ "ЛПБ" | Текущий ремонт | 2020-06-03 | 10:20 | 13:05 | 1
101 | ТП-906 | Капитальный ремонт | 2020-06-09 | 9:00 | 18:00 | 1
102 | Ф. Родионцево (71,775,448) | Капитальный ремонт | 2020-06-09 | 9:00 | 18:00 | 1
103 | ТП "Поселок" | Капитальный ремонт | 2020-06-04 | 12:05 | 13:45 | 1
104 | КТП №1 | Текущий ремонт | 2020-06-08 | 13:20 | 13:40 | 1
105 | ВЛ-0,4 кВ ТП138 Ф4 | Капитальный ремонт | 2020-06-09 | 9:00 | 16:00 | 1
106 | ТП-504 | Капитальный ремонт | 2020-06-09 | 13:30 | 14:30 | 1
107 | ТП-504 | Капитальный ремонт | 2020-06-09 | 13:30 | 16:30 | 1
108 | ТП-60 | Капитальный ремонт | 2020-06-09 | 9:42 | 17:05 | 1
109 | ВЛ-10кВ "п.База" | Капитальный ремонт | 2020-06-09 | 10:08 | 15:48 | 1
110 | ТП-516 | Капитальный ремонт | 2020-06-10 | 13:30 | 16:30 | 1
111 | ЛЭП №6 | Капитальный ремонт | 2020-06-10 | 13:30 | 16:30 | 1
112 | ВЛ-0,4 кВ ТП138 Ф4 | Капитальный ремонт | 2020-06-10 | 9:00 | 16:00 | 1
113 | КТП-14 | Капитальный ремонт | 2020-06-10 | 9:00 | 12:00 | 1
114 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 | Капитальный ремонт | 2020-06-10 | 9:00 | 16:00 | 1
115 | ТП-60 | Капитальный ремонт | 2020-06-10 | 13:45 | 17:45 | 1
116 | КТП "Лесничество" | Капитальный ремонт | 2020-06-08 | 10:55 | 15:50 | 1
117 | КТП "РСП Дачник" | Текущий ремонт | 2020-06-09 | 11:15 | 15:35 | 1
118 | КТП "Новая Ягница" | Текущий ремонт | 2020-06-10 | 10:47 | 15:55 | 1
119 | ВЛ-0,4 кВ ТП138 Ф4 | Капитальный ремонт | 2020-06-11 | 9:00 | 15:00 | 1
120 | ВЛ-0,4 кВ ТП-19 Ф1 | Капитальный ремонт | 2020-06-11 | 9:00 | 12:00 | 1
121 | ТП-1-18 | Текущий ремонт | 2020-06-10 | 10:00 | 11:40 | 1
122 | ТП-1-87 | Текущий ремонт | 2020-06-11 | 9:50 | 12:10 | 1
123 | ТП-516 | Капитальный ремонт | 2020-06-11 | 13:30 | 16:30 | 1
124 | КТП "Сушильный завод" | Капитальный ремонт | 2020-06-11 | 10:25 | 14:25 | 1
125 | ТП №17,КТП № 74 | Текущий ремонт | 2020-06-11 | 8:49 | 17:20 | 1
126 | ВЛ-10кВ Ф. "Поселок-2" | Капитальный ремонт | 2020-06-11 | 14:06 | 18:06 | 1
127 | ТП-1-27 | Капитальный ремонт | 2020-06-15 | 10:04 | 16:03 | 1
128 | ВЛ-0,4 кВ от ТП109 Ф2 | Капитальный ремонт | 2020-06-15 | 9:00 | 16:00 | 1
129 | ТП 1-80 Ф "Центр занятости" | Капитальный ремонт | 2020-06-15 | 13:28 | 14:55 | 1
130 | ТП-421 | Капитальный ремонт | 2020-06-15 | 13:30 | 16:30 | 1
131 | ВЛ-0,4 ТП-23 ф. Новые дома Новинки, ф.Новинки | Капитальный ремонт | 2020-06-15 | 14:34 | 16:40 | 1
132 | ВЛ 10 кВ №21 | Технологическое присоединение | 2020-06-16 | 9:00 | 13:00 | 1
133 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-109 Ф2 | Капитальный ремонт | 2020-06-16 | 9:00 | 16:00 | 1
134 | ТП-421 | Капитальный ремонт | 2020-06-16 | 13:30 | 16:30 | 1
135 | ВЛ-0,4 ТП-23 ф. Новинки | Капитальный ремонт | 2020-06-16 | 13:45 | 16:50 | 1
136 | ТП-50 | Капитальный ремонт | 2020-06-16 | 10:05 | 12:55 | 1
137 | ТП-34 | Капитальный ремонт | 2020-06-16 | 9:50 | 15:55 | 1
138 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-109 Ф2 | Капитальный ремонт | 2020-06-17 | 9:00 | 16:00 | 1
139 | ТП-570 | Капитальный ремонт | 2020-06-17 | 13:30 | 16:30 | 1
140 | ВЛ-0,4 ТП-23 ф. Новинки | Капитальный ремонт | 2020-06-17 | 14:19 | 16:32 | 0.5
141 | ВЛ-10 кВ ф. Производственный РП ШРГС | Капитальный ремонт | 2020-06-18 | 9:25 | 16:03 | 1
142 | КТП № 535 | Технологическое присоединение | 2020-06-10 | 13:10 | 14:15 | 1
143 | КТП "Сад №2 ЧСПЗ" | Текущий ремонт | 2020-06-11 | 11:30 | 12:45 | 1
144 | ТП №3 | Технологическое присоединение | 2020-06-17 | 10:10 | 10:40 | 1
145 | ВЛ-0,4 ТП-23 ф. Новинки | Капитальный ремонт | 2020-06-18 | 9:10 | 16:30 | 1
146 | ТП-576 | Капитальный ремонт | 2020-06-19 | 9:00 | 15:00 | 1
147 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-109 Ф3 | Капитальный ремонт | 2020-06-19 | 9:00 | 15:00 | 1
148 | ВЛ-10 кВ №53 ( 942,956,948,637,528,480,847,901,807) | Текущий ремонт | 2020-06-19 | 9:00 | 11:00 | 1
149 | ВЛ-0,4 ТП-23 ф. Новинки | Капитальный ремонт | 2020-06-19 | 9:48 | 14:48 | 1
150 | КТП "Лесничество" | Капитальный ремонт | 2020-06-15 | 10:30 | 16:10 | 1
151 | ТП-526 | Капитальный ремонт | 2020-06-18 | 13:30 | 16:30 | 1
152 | ТП-526 | Капитальный ремонт | 2020-06-18 | 13:30 | 16:30 | 1
153 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-109 Ф3 | Капитальный ремонт | 2020-06-18 | 9:00 | 16:00 | 1
154 | ТП-831 | Капитальный ремонт | 2020-06-18 | 13:00 | 16:00 | 1
155 | ТП-25 | Капитальный ремонт | 2020-06-22 | 13:00 | 13:25 | 1
156 | ТП-60 | Капитальный ремонт | 2020-06-22 | 14:30 | 15:35 | 1
157 | ВЛ-0,4кВ ф.Коммунистическая от ТП-35 | Капитальный ремонт | 2020-06-22 | 9:00 | 12:15 | 1
158 | ТП-621 | Капитальный ремонт | 2020-06-22 | 13:30 | 16:30 | 1
159 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-274 ф.3 | Капитальный ремонт | 2020-06-22 | 9:00 | 16:00 | 1
160 | ВЛ-0,4 кВ от ТП280 Ф5 | Текущий ремонт | 2020-06-22 | 9:00 | 13:00 | 1
161 | ТП-16 ВЛ-0,4 кВ ф. Вокзал | Текущий ремонт | 2020-06-22 | 10:23 | 16:02 | 1
162 | ВЛ-0,4 ТП-23 ф. Новинки | Капитальный ремонт | 2020-06-22 | 9:35 | 16:30 | 1
163 | ВЛ-6 кВ №15 | Текущий ремонт | 2020-06-23 | 9:00 | 12:00 | 1
164 | ВЛ-0,4 кВ от ТП19 Ф3 | Капитальный ремонт | 2020-06-23 | 9:00 | 12:00 | 1
165 | ТП-27 ВЛ-0,4 кВ ф.Овинцевская | Текущий ремонт | 2020-06-23 | 9:00 | 11:24 | 1
166 | ТП8 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2020-06-23 | 13:00 | 17:00 | 1
167 | ТП-30 ВЛ-0,4 кВ ф. Школьная | Текущий ремонт | 2020-06-23 | 13:58 | 14:56 | 1
168 | КТП "РММ" | Капитальный ремонт | 2020-06-09 | 13:10 | 14:45 | 2
169 | ТП "ВТК" | Текущий ремонт | 2020-06-18 | 15:00 | 15:40 | 2
170 | КТП №2 | Текущий ремонт | 2020-06-19 | 11:00 | 11:50 | 1
171 | КТП №7 | Текущий ремонт | 2020-06-22 | 10:50 | 14:40 | 1
172 | КТП "Лесничество" | Текущий ремонт | 2020-06-26 | 11:00 | 14:10 | 1
173 | КТП "№2" | Текущий ремонт | 2020-06-30 | 12:00 | 13:10 | 1
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)