## Лист1
форма 5.1
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | месяц /. год. | 2024-09-01
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ВЛ-0,4 кВ КТП-548 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2024-09-02 | 9:00 | 16:00 | 1
2 | ВЛ-10 кВ ЛЭП №33 | Текущий ремонт | 2024-09-03 | 9:00 | 13:00 | 1
3 | ВЛ-0,4 кВ КТП-391 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2024-09-03 | 9:00 | 16:00 | 1
4 | ВЛ-0,4 кВ КТП-548 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2024-09-04 | 9:00 | 16:00 | 1
5 | ВЛ-0,4 кВ КТП-391 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2024-09-05 | 9:00 | 16:00 | 1
6 | ТП-202 РУ-0,4 кВ Ф-8 | Реконструкция | 2024-09-05 | 9:00 | 18:00 | 1
7 | ВЛ-0,4 кВ КТП-547 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2024-09-06 | 9:00 | 15:00 | 1
8 | ТП-1142 РУ-0,4 кВ Ф-7,15 | Технологическое присоединение | 2024-09-09 | 9:00 | 10:00 | 1
9 | ТП-30 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-09-09 | 9:00 | 16:00 | 1
10 | ТП-30 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-09-09 | 13:30 | 16:00 | 1
11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-279 Ф-12 | Капитальный ремонт | 2024-09-09 | 9:00 | 16:00 | 1
12 | ТП-726 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Текущий ремонт | 2024-09-10 | 9:00 | 10:00 | 1
13 | ТП-725 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Текущий ремонт | 2024-09-10 | 10:00 | 11:00 | 1
14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-433 Ф-10 | Капитальный ремонт | 2024-09-10 | 9:00 | 16:00 | 1
15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-305 Ф-14 | Технологическое присоединение | 2024-09-10 | 9:00 | 16:00 | 1
16 | ТП-282 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-09-10 | 13:30 | 16:00 | 1
17 | ТП-816 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Текущий ремонт | 2024-09-11 | 9:00 | 10:00 | 1
18 | ТП-787 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Текущий ремонт | 2024-09-11 | 10:00 | 11:00 | 1
19 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-279 Ф-12 | Капитальный ремонт | 2024-09-11 | 9:00 | 16:00 | 1
20 | ТП-282 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-09-11 | 13:30 | 16:00 | 1
21 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-305 Ф-14 | Технологическое присоединение | 2024-09-12 | 9:00 | 16:00 | 1
22 | ТП-30 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-09-12 | 9:00 | 16:00 | 1
23 | ТП-30 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-09-12 | 13:30 | 16:00 | 1
24 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№3 | Капитальный ремонт | 2024-09-12 | 9:00 | 16:00 | 1
25 | ТП-853 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Текущий ремонт | 2024-09-13 | 9:00 | 11:00 | 1
26 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-279 Ф-12 | Капитальный ремонт | 2024-09-13 | 9:00 | 15:00 | 1
27 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№4 | Технологическое присоединение | 2024-09-16 | 9:00 | 10:00 | 1
28 | ТП-128 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2024-09-16 | 9:00 | 10:00 | 1
29 | ТП-46 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2024-09-16 | 10:00 | 11:00 | 1
30 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-433 Ф-10 | Капитальный ремонт | 2024-09-16 | 9:00 | 16:00 | 1
31 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-305 Ф-14 | Технологическое присоединение | 2024-09-16 | 9:00 | 16:00 | 1
32 | ТП-251 РУ-6 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-09-16 | 9:00 | 16:00 | 1
33 | ТП-251 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-09-16 | 13:30 | 16:00 | 1
34 | ТП-442 РУ-6 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-09-17 | 9:00 | 16:00 | 1
35 | ТП-442 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-09-17 | 13:30 | 16:00 | 1
36 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-148 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2024-09-17 | 9:00 | 16:00 | 1
37 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№23 | Технологическое присоединение | 2024-09-18 | 13:00 | 14:00 | 1
38 | ТП-442 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-09-18 | 13:30 | 14:30 | 1
39 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-391 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2024-09-18 | 9:00 | 16:00 | 1
40 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-305 Ф-14 | Технологическое присоединение | 2024-09-18 | 9:00 | 16:00 | 1
41 | ТП-442 РУ-6 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-09-18 | 9:00 | 16:00 | 1
42 | ТП-442 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-09-18 | 13:30 | 16:00 | 1
43 | ТП-335 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Текущий ремонт | 2024-09-19 | 9:00 | 10:00 | 1
44 | ТП-958 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Текущий ремонт | 2024-09-19 | 10:00 | 11:00 | 1
45 | ТП-251 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-09-19 | 13:30 | 14:00 | 1
46 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-547 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2024-09-19 | 9:00 | 16:00 | 1
47 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№55 | Капитальный ремонт | 2024-09-19 | 9:00 | 16:00 | 1
48 | ТП-251 РУ-6 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-09-19 | 9:00 | 16:00 | 1
49 | ТП-251 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-09-19 | 13:30 | 16:00 | 1
50 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-305 Ф-14 | Технологическое присоединение | 2024-09-20 | 9:00 | 15:00 | 1
51 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-547 Ф-4 | Капитальный ремонт | 2024-09-20 | 9:00 | 15:00 | 1
52 | ТП-719 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-09-23 | 9:00 | 16:00 | 1
53 | ТП-719 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-09-23 | 13:30 | 16:00 | 1
54 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-975 Ф-2, Ф-3 | Капитальный ремонт | 2024-09-23 | 9:00 | 16:00 | 1
55 | ТП-719 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-09-24 | 13:30 | 14:30 | 1
56 | ТП-719 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-09-24 | 9:00 | 16:00 | 1
57 | ТП-719 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-09-24 | 13:30 | 16:00 | 1
58 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-521 Ф-4 | Капитальный ремонт | 2024-09-24 | 9:00 | 16:00 | 1
59 | ТП-722 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-09-25 | 9:00 | 16:00 | 1
60 | ТП-722 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-09-25 | 13:30 | 16:00 | 1
61 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-521 Ф-9, Ф-10 | Капитальный ремонт | 2024-09-25 | 9:00 | 16:00 | 1
62 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№4 | Технологическое присоединение | 2024-09-25 | 9:00 | 18:00 | 1
63 | ТП-722 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-09-26 | 13:30 | 14:30 | 1
64 | ТП-381 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Текущий ремонт | 2024-09-26 | 13:00 | 15:00 | 1
65 | ТП-59 РУ-0,4кВ Ф6 в/в | Текущий ремонт | 2024-09-26 | 14:00 | 15:00 | 1
66 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-521 Ф-4 | Капитальный ремонт | 2024-09-26 | 9:00 | 16:00 | 1
67 | ТП-722 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-09-26 | 9:00 | 16:00 | 1
68 | ТП-722 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-09-26 | 13:30 | 16:00 | 1
69 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-297 Ф-2, Ф-4 | Капитальный ремонт | 2024-09-27 | 9:00 | 15:00 | 1
70 | ТП-1073 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2024-09-30 | 9:00 | 10:00 | 1
71 | ТП-1074 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2024-09-30 | 10:00 | 11:00 | 1
72 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-279 Ф-12 | Капитальный ремонт | 2024-09-30 | 9:00 | 16:00 | 1
73 | ТП-206 РУ-6 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-09-30 | 9:00 | 16:00 | 1
74 | ТП-206 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-09-30 | 13:30 | 16:00 | 1
75 | ВЛ-0,4 кВ КТП-548 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2024-09-02 | 9:00 | 16:00 | 1
76 | ВЛ-10кВ Л-1 | Текущий ремонт | 2024-09-02 | 9:59 | 16:30 | 1
77 | ВЛ-0,4кВ КТП-98 ф.3 | Капитальный ремонт | 2024-09-02 | 10:44 | 16:00 | 0.5
78 | ВЛ 0,4кВ ТП-377 ф.2 | Текущий ремонт | 2024-09-02 | 11:27 | 13:09 | 0.5
79 | ВЛ 0,4кВ ТП-337 ф.1 ТП-9 | Текущий ремонт | 2024-09-02 | 13:32 | 16:15 | 0.5
80 | ВЛ-0,4кВ ТП-30 ф.4 | Текущий ремонт | 2024-09-02 | 13:58 | 15:19 | 0.5
81 | ВЛ 0,4кВ ТП-120 | Текущий ремонт | 2024-09-02 | 15:59 | 18:11 | 0.5
82 | ВЛ-10 кВ ЛЭП №33 | Текущий ремонт | 2024-09-03 | 9:00 | 13:00 | 0.5
83 | ВЛ-0,4 кВ КТП-391 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2024-09-03 | 9:00 | 16:00 | 0.5
84 | ВЛ-0,4кВ ТП-27 ф.1. | Капитальный ремонт | 2024-09-03 | 9:01 | 14:51 | 0.5
85 | ВЛ 0,4кВ ТП-38 ф.2 | Текущий ремонт | 2024-09-03 | 9:07 | 10:26 | 0.5
86 | ВЛ 0,4кВ ТП-26 ф.14 | Текущий ремонт | 2024-09-03 | 9:18 | 11:27 | 0.5
87 | ВЛ-0,4кВ КТП-78 ф.8. | Текущий ремонт | 2024-09-03 | 9:21 | 10:42 | 0.5
88 | ВЛ 0,4кВ ТП-377 ф.2 | Текущий ремонт | 2024-09-03 | 9:36 | 10:34 | 0.5
89 | ВЛ-10кВ Л-15 | Текущий ремонт | 2024-09-03 | 9:59 | 11:50 | 0.5
90 | ВЛ-0,4кВ КТП-35 ф.2. | Технологическое присоединение | 2024-09-03 | 10:10 | 11:00 | 0.5
91 | ВЛ 0,4кВ ТП-252 ф.1. | Текущий ремонт | 2024-09-03 | 11:53 | 14:41 | 0.5
92 | ВЛ 0,4кВ ТП-377 ф.2 | Текущий ремонт | 2024-09-03 | 13:09 | 14:30 | 0.5
93 | ВЛ 0,4кВ ТП-42 | Текущий ремонт | 2024-09-03 | 13:15 | 16:34 | 0.5
94 | ВЛ-0,4кВ ТП-24 ф.9. | Текущий ремонт | 2024-09-03 | 13:34 | 14:55 | 0.5
95 | ВЛ 0,4кВ ТП-35 ф.13 | Текущий ремонт | 2024-09-03 | 13:50 | 15:15 | 0.5
96 | ВЛ-0,4кВ КТП-14 ф.2. | Капитальный ремонт | 2024-09-04 | 8:44 | 15:13 | 0.5
97 | ВЛ-0,4кВ ТП-80 ф.1. | Текущий ремонт | 2024-09-04 | 8:52 | 10:33 | 0.5
98 | ВЛ-0,4 кВ КТП-548 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2024-09-04 | 9:00 | 16:00 | 0.5
99 | ВЛ-0,4кВ ТП-113 ф.2. | Текущий ремонт | 2024-09-04 | 9:23 | 11:51 | 0.5
100 | ВЛ-0,4кВ ТП-17 ф.8. | Текущий ремонт | 2024-09-04 | 9:35 | 18:02 | 0.5
101 | ВЛ-0,4кВ ТП-27 ф.1. | Капитальный ремонт | 2024-09-04 | 10:03 | 15:37 | 0.5
102 | ВЛ-10кВ Л-1. | Капитальный ремонт | 2024-09-04 | 10:39 | 16:23 | 0.5
103 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.3. | Текущий ремонт | 2024-09-04 | 11:08 | 14:42 | 0.5
104 | ВЛ-0,4кВ ТП-30 ф.4. | Капитальный ремонт | 2024-09-04 | 13:03 | 15:53 | 0.5
105 | ВЛ-0,4кВ КТП-14 ф.2 | Капитальный ремонт | 2024-09-05 | 8:55 | 15:25 | 0.5
106 | ВЛ-0,4 кВ КТП-391 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2024-09-05 | 9:00 | 16:00 | 0.5
107 | ТП-202 РУ-0,4 кВ Ф-8 | Капитальный ремонт | 2024-09-05 | 9:00 | 18:00 | 1
108 | ВЛ-0,4кВ КТП-202 ф.2 | Капитальный ремонт | 2024-09-05 | 9:27 | 14:11 | 0.5
109 | ВЛ-0,4кВ ТП-99 ф.1. | Текущий ремонт | 2024-09-05 | 9:49 | 14:30 | 0.5
110 | ВЛ-0,4кВ ТП-42 ф.5. | Текущий ремонт | 2024-09-05 | 9:59 | 15:21 | 0.5
111 | ВЛ-0,4кВ КТП Ива | Текущий ремонт | 2024-09-05 | 10:04 | 11:48 | 0.5
112 | ВЛ-0,4кВ ТП-58 ф.1. | Текущий ремонт | 2024-09-05 | 10:32 | 11:01 | 0.5
113 | ВЛ-0,4кВ ТП-58 ф.1. | Текущий ремонт | 2024-09-05 | 11:02 | 14:00 | 0.5
114 | ВЛ-0,4кВ ТП-42 | Текущий ремонт | 2024-09-05 | 13:05 | 17:09 | 0.5
115 | ВЛ 0,4кВ ТП-41 ф.7 | Текущий ремонт | 2024-09-07 | 12:00 | 14:00 | 0.5
116 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-279 Ф-12 | Капитальный ремонт | 2024-09-09 | 9:00 | 16:00 | 0.5
117 | ТП-1142 РУ-0,4 кВ Ф-7,15 | Технологическое присоединение | 2024-09-09 | 9:00 | 10:00 | 1
118 | ВЛ-0,4кВ ТП-355 ф.4. | Текущий ремонт | 2024-09-09 | 9:52 | 12:48 | 0.5
119 | ВЛ-0,4кВ КТП-118 | Текущий ремонт | 2024-09-09 | 10:43 | 14:55 | 0.5
120 | ТП-30 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-09-09 | 13:30 | 16:00 | 1
121 | ВЛ-0,4кВ ТП-19 ф.9 | Текущий ремонт | 2024-09-09 | 13:35 | 14:48 | 0.5
122 | ВЛ-10кВ Л-1 | Текущий ремонт | 2024-09-09 | 13:38 | 16:38 | 1
123 | ВЛ-0,4кВ КТП-14 ф.2 | Капитальный ремонт | 2024-09-10 | 8:46 | 15:49 | 0.5
124 | ВЛ 0,4кВ ТП-54 ф.1 | Текущий ремонт | 2024-09-10 | 8:56 | 14:10 | 0.5
125 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-305 Ф-14 | Технологическое присоединение | 2024-09-10 | 9:00 | 16:00 | 1
126 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-433 Ф-10 | Капитальный ремонт | 2024-09-10 | 9:00 | 16:00 | 1
127 | ТП-726 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Текущий ремонт | 2024-09-10 | 9:00 | 10:00 | 1
128 | ВЛ-0,4кВ ТП-29 ф.4 | Текущий ремонт | 2024-09-10 | 9:01 | 16:36 | 0.5
129 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.2 | Капитальный ремонт | 2024-09-10 | 9:01 | 14:49 | 0.5
130 | ВЛ-0,4кВ ТП-33 ф.2 | Текущий ремонт | 2024-09-10 | 9:01 | 14:54 | 0.5
131 | ВЛ 0,4кВ ТП-352 | Текущий ремонт | 2024-09-10 | 9:01 | 13:56 | 0.5
132 | РУ-0,4кВ ТП-28 | Текущий ремонт | 2024-09-10 | 9:07 | 14:10 | 0.5
133 | РУ-10 кВ 1 СШ, 2СШ | Капитальный ремонт | 2024-09-10 | 9:13 | 16:05 | 1
134 | ВЛ-10кВ Л-1 | Текущий ремонт | 2024-09-10 | 9:20 | 16:16 | 1
135 | ВЛ 0,4кВ ТП-134 | Текущий ремонт | 2024-09-10 | 9:26 | 14:48 | 0.5
136 | ТП-725 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Текущий ремонт | 2024-09-10 | 10:00 | 11:00 | 1
137 | ВЛ 0,4кВ ТП-65 ф.3 | Текущий ремонт | 2024-09-10 | 10:07 | 10:53 | 0.5
138 | ВЛ 0,4кВ КТП-Лесничество -2 | Текущий ремонт | 2024-09-10 | 10:19 | 15:07 | 0.5
139 | ВЛ-0,4кВ КТП-98 ф.3 | Капитальный ремонт | 2024-09-10 | 10:21 | 13:56 | 0.5
140 | ВЛ 0,4кВ ТП-3 ф.3 | Текущий ремонт | 2024-09-10 | 11:01 | 12:04 | 0.5
141 | ВЛ 0,4кВ КТП-7 ф.6 | Текущий ремонт | 2024-09-10 | 12:41 | 16:51 | 0.5
142 | ТП-282 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-09-10 | 13:30 | 16:00 | 1
143 | ВЛ 0,4кВ ТП-72 ф.1. | Текущий ремонт | 2024-09-10 | 13:40 | 15:28 | 0.5
144 | ВЛ-0,4кВ КТП-14 ф.2. | Капитальный ремонт | 2024-09-11 | 8:34 | 17:02 | 0.5
145 | ВЛ 0,4кВ КТП-11 Суда ДРСУ | Текущий ремонт | 2024-09-11 | 8:37 | 12:14 | 0.5
146 | ВЛ-0,4кВ ТП-9 ф.2. | Капитальный ремонт | 2024-09-11 | 8:45 | 15:16 | 0.5
147 | ТП-816 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Текущий ремонт | 2024-09-11 | 9:00 | 10:00 | 1
148 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-279 Ф-12 | Капитальный ремонт | 2024-09-11 | 9:00 | 16:00 | 0.5
149 | ВЛ-0,4кВ ТП-33 ф.2. | Капитальный ремонт | 2024-09-11 | 9:00 | 15:20 | 0.5
150 | ВЛ 0,4кВ ТП-54 ф.1 | Текущий ремонт | 2024-09-11 | 9:12 | 15:36 | 0.5
151 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.2. | Капитальный ремонт | 2024-09-11 | 9:26 | 15:04 | 0.5
152 | ВЛ 0,4кВ ТП-11 ф.3 | Текущий ремонт | 2024-09-11 | 9:28 | 16:07 | 0.5
153 | ВЛ 0,4кВ ТП-13 ф.1 | Текущий ремонт | 2024-09-11 | 9:39 | 16:30 | 0.5
154 | ЛЭП-6кВ/ ВЛ-6 кВ" Производственный" ,ТП-90,ТП-91,ТП-92,ТП-93 | Текущий ремонт | 2024-09-11 | 9:39 | 16:30 | 0.5
155 | ВЛ-6кВ Л-9. | Капитальный ремонт | 2024-09-11 | 9:41 | 13:52 | 1
156 | ВЛ 0,4кВ ТП-40 ф.10 | Текущий ремонт | 2024-09-11 | 9:47 | 17:15 | 0.5
157 | ВЛ 0,4кВ ТП-35 ф.4 | Текущий ремонт | 2024-09-11 | 9:51 | 11:07 | 0.5
158 | ВЛ-10кВ Л-1. | Капитальный ремонт | 2024-09-11 | 10:01 | 16:11 | 1
159 | ВЛ 0,4кВ КТП-ДНТ Ульяновский | Текущий ремонт | 2024-09-11 | 10:31 | 15:00 | 0.5
160 | РУ-10кВ ТП-11. | Текущий ремонт | 2024-09-11 | 13:49 | 15:29 | 1
161 | ВЛ-0,4кВ КТП-14 ф.2. | Капитальный ремонт | 2024-09-12 | 8:31 | 16:30 | 0.5
162 | ВЛ-0,4кВ ТП-9 ф.2. | Капитальный ремонт | 2024-09-12 | 8:34 | 13:44 | 0.5
163 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№3 | Капитальный ремонт | 2024-09-12 | 9:00 | 16:00 | 0.5
164 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-305 Ф-14 | Технологическое присоединение | 2024-09-12 | 9:00 | 16:00 | 0.5
165 | ВЛ 0,4кВ ТП-11 ф.9 | Текущий ремонт | 2024-09-12 | 9:01 | 16:12 | 0.5
166 | ВЛ 0,4кВ ТП-7 | Текущий ремонт | 2024-09-12 | 9:03 | 11:28 | 0.5
167 | ВЛ 0,4кВ ТП-11 ф.3 | Текущий ремонт | 2024-09-12 | 9:08 | 16:06 | 0.5
168 | ВЛ-10кВ Л-1. | Капитальный ремонт | 2024-09-12 | 9:19 | 16:05 | 0.5
169 | ВЛ-6кВ Л-2. | Капитальный ремонт | 2024-09-12 | 9:21 | 15:42 | 0.5
170 | ВЛ-0,4кВ ТП-10 ф.3. | Капитальный ремонт | 2024-09-12 | 9:29 | 16:31 | 0.5
171 | ВЛ-0,4кВ КТП-98 ф.3. | Капитальный ремонт | 2024-09-12 | 10:03 | 14:30 | 0.5
172 | ВЛ 0,4кВ ТП-59 Лесное | Текущий ремонт | 2024-09-12 | 10:30 | 11:23 | 0.5
173 | ВЛ 0,4кВ КТП-Маслозавод | Текущий ремонт | 2024-09-12 | 13:20 | 15:57 | 0.5
174 | ВЛ-10кВ Л-6 | Текущий ремонт | 2024-09-12 | 13:28 | 14:50 | 0.5
175 | ТП-30 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-09-12 | 13:30 | 16:00 | 1
176 | ВЛ-0,4кВ КТП-14 ф.2 | Капитальный ремонт | 2024-09-13 | 8:35 | 16:02 | 0.5
177 | ВЛ 0,4кВ ТП-362 ф.13 | Текущий ремонт | 2024-09-13 | 8:58 | 12:23 | 0.5
178 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-279 Ф-12 | Капитальный ремонт | 2024-09-13 | 9:00 | 15:00 | 0.5
179 | ТП-853 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Текущий ремонт | 2024-09-13 | 9:00 | 11:00 | 1
180 | ВЛ 0,4кВ ТП-11 ф.9 | Текущий ремонт | 2024-09-13 | 9:05 | 15:49 | 0.5
181 | ВЛ-10кВ Л-1 | Текущий ремонт | 2024-09-13 | 9:09 | 16:45 | 1
182 | ВЛ-0,4кВ ТП-33 ф.4 | Текущий ремонт | 2024-09-13 | 9:10 | 14:30 | 0.5
183 | ВЛ-0,4кВ КТП-202 ф.2 | Капитальный ремонт | 2024-09-13 | 9:24 | 13:49 | 0.5
184 | ВЛ-0,4кВ ТП-29 ф.3 | Текущий ремонт | 2024-09-13 | 9:35 | 15:44 | 0.5
185 | ВЛ 0,4кВ ТП-83 ф.2 | Текущий ремонт | 2024-09-13 | 10:03 | 12:57 | 1
186 | ВЛ-0,4кВ ГКТП-18 ф.2 | Текущий ремонт | 2024-09-13 | 10:12 | 13:54 | 0.5
187 | ВЛ-10кВ Л-9 ТП-5,ТП-46,ТП-57,ТП-35,ТП-36,ТП-50,ТП-109 | Текущий ремонт | 2024-09-13 | 12:02 | 13:49 | 0.5
188 | РУ-0,4кВ ТП-104 | Текущий ремонт | 2024-09-13 | 12:32 | 13:42 | 0.5
189 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-305 Ф-14 | Технологическое присоединение | 2024-09-16 | 9:00 | 16:00 | 1
190 | ТП-128 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2024-09-16 | 9:00 | 10:00 | 0.5
191 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-433 Ф-10 | Капитальный ремонт | 2024-09-16 | 9:00 | 16:00 | 0.5
192 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№4 | Реконструкция | 2024-09-16 | 9:00 | 10:00 | 1
193 | ВЛ-0,4кВ ТП-21 ф.2. | Технологическое присоединение | 2024-09-16 | 9:01 | 9:38 | 0.5
194 | ВЛ-0,4кВ ТП-30 ф.4. | Капитальный ремонт | 2024-09-16 | 9:02 | 14:25 | 0.5
195 | ВЛ-0,4кВ КТП-51 | Текущий ремонт | 2024-09-16 | 9:12 | 12:00 | 0.5
196 | ВЛ-0,4кВ КТП-72 ф.1. | Текущий ремонт | 2024-09-16 | 9:52 | 11:47 | 0.5
197 | ТП-46 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2024-09-16 | 10:00 | 11:00 | 0.5
198 | ВЛ-0,4кВ КТП-98 ф.3. | Капитальный ремонт | 2024-09-16 | 12:25 | 15:12 | 0.5
199 | ВЛ-10кВ Л-1. | Капитальный ремонт | 2024-09-16 | 13:14 | 15:34 | 0.5
200 | ТП-17 РУ-0,4кВ. | Текущий ремонт | 2024-09-16 | 13:24 | 14:09 | 0.5
201 | ТП-251 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-09-16 | 13:30 | 16:00 | 1
202 | ВЛ-0,4кВ ТП-27 ф.3. | Капитальный ремонт | 2024-09-16 | 14:00 | 14:58 | 0.5
203 | ВЛ-0,4кВ КТП-104 | Текущий ремонт | 2024-09-16 | 14:24 | 15:34 | 0.5
204 | ВЛ-0,4кВ ТП-26 ф.15 | Текущий ремонт | 2024-09-17 | 8:42 | 15:49 | 0.5
205 | ВЛ-0,4кВ ТП-40 ф.6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. | Текущий ремонт | 2024-09-17 | 8:56 | 10:26 | 0.5
206 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-148 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2024-09-17 | 9:00 | 16:00 | 0.5
207 | ВЛ-0,4кВ КТП-104 | Текущий ремонт | 2024-09-17 | 9:03 | 11:27 | 0.5
208 | РУ-10кВ Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-09-17 | 9:09 | 11:01 | 1
209 | ВЛ-0,4кВ КТП-98 ф.3 | Капитальный ремонт | 2024-09-17 | 9:20 | 13:43 | 0.5
210 | ВЛ-10кВ Л-1 | Текущий ремонт | 2024-09-17 | 9:32 | 15:18 | 1
211 | ВЛ-0,4кВ ТП-7 ф.9. | Текущий ремонт | 2024-09-17 | 9:52 | 15:44 | 0.5
212 | ВЛ-0,4кВ ТП-243 ф.1. | Текущий ремонт | 2024-09-17 | 11:09 | 12:43 | 0.5
213 | ТП-442 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-09-17 | 13:30 | 16:00 | 1
214 | ВЛ-0,4кВ КТП-30 ф.4. | Текущий ремонт | 2024-09-17 | 13:33 | 16:28 | 0.5
215 | ВЛ-0,4кВ ТП-65 ф.3 | Текущий ремонт | 2024-09-18 | 8:29 | 10:52 | 0.5
216 | ВЛ 0,4кВ РП-Сельхозхимия | Текущий ремонт | 2024-09-18 | 8:55 | 12:34 | 0.5
217 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-391 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2024-09-18 | 9:00 | 16:00 | 0.5
218 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-305 Ф-14 | Технологическое присоединение | 2024-09-18 | 9:00 | 16:00 | 1
219 | ВЛ 0,4кВ ТП-7 ф.9 | Текущий ремонт | 2024-09-18 | 9:04 | 15:58 | 0.5
220 | ВЛ-10кВ Л-10 | Капитальный ремонт | 2024-09-18 | 9:08 | 14:39 | 1
221 | ВЛ-10кВ Л-1 | Текущий ремонт | 2024-09-18 | 9:14 | 15:06 | 1
222 | ВЛ 0,4кВ ТП-44 | Текущий ремонт | 2024-09-18 | 9:20 | 11:35 | 0.5
223 | ВЛ 0,4кВ ТП-11 ф.9 | Текущий ремонт | 2024-09-18 | 9:28 | 14:45 | 0.5
224 | ВЛ 0,4кВ КТП-7 ф.3 | Текущий ремонт | 2024-09-18 | 9:33 | 10:25 | 0.5
225 | ВЛ 0,4кВ РП-Жилая зона ф.13 | Текущий ремонт | 2024-09-18 | 10:10 | 14:28 | 0.5
226 | ВЛ-0,4кВ ТП-7-09 ф.2 | Текущий ремонт | 2024-09-18 | 11:32 | 12:12 | 0.5
227 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№23 | Технологическое присоединение | 2024-09-18 | 13:00 | 14:00 | 1
228 | ВЛ-0,4кВ ТП-26 ф.15 | Текущий ремонт | 2024-09-18 | 13:24 | 15:59 | 0.5
229 | ТП-442 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-09-18 | 13:30 | 14:30 | 1
230 | ТП-442 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-09-18 | 13:30 | 16:00 | 1
231 | РУ-0,4кВ ТП-6 | Технологическое присоединение | 2024-09-18 | 16:06 | 17:06 | 0.5
232 | ВЛ-0,4кВ ТП-65 ф.3. | Капитальный ремонт | 2024-09-19 | 8:37 | 15:42 | 0.5
233 | ТП-335 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Текущий ремонт | 2024-09-19 | 9:00 | 10:00 | 1
234 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№55 | Капитальный ремонт | 2024-09-19 | 9:00 | 16:00 | 0.5
235 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-547 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2024-09-19 | 9:00 | 16:00 | 0.5
236 | ВЛ 0,4кВ ТП-23 РТП | Текущий ремонт | 2024-09-19 | 9:04 | 10:57 | 0.5
237 | ВЛ-0,4кВ КТП-41. | Капитальный ремонт | 2024-09-19 | 9:11 | 16:11 | 0.5
238 | ВЛ 0,4кВ ТП-11,ф.3 | Текущий ремонт | 2024-09-19 | 9:33 | 11:33 | 0.5
239 | ВЛ 0,4кВ РП-Сельхозхимия | Текущий ремонт | 2024-09-19 | 9:37 | 11:56 | 0.5
240 | ВЛ 0,4кВ КТП-"СМТ №11 ЧМХС" | Текущий ремонт | 2024-09-19 | 9:40 | 12:30 | 0.5
241 | ТП 1-06 РУ-10кВ. | Текущий ремонт | 2024-09-19 | 9:53 | 12:34 | 0.5
242 | ВЛ 0,4кВ ТП-113 ф.4 | Текущий ремонт | 2024-09-19 | 9:55 | 11:11 | 0.5
243 | ТП-958 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Текущий ремонт | 2024-09-19 | 10:00 | 11:00 | 1
244 | ВЛ-0,4кВ ТП-33 ф.2. | Капитальный ремонт | 2024-09-19 | 10:40 | 16:08 | 0.5
245 | ТП-251 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-09-19 | 13:30 | 16:00 | 1
246 | ТП-251 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-09-19 | 13:30 | 14:00 | 1
247 | ТП-62 РУ-10кВ. | Текущий ремонт | 2024-09-20 | 8:30 | 16:46 | 0.5
248 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-305 Ф-14 | Технологическое присоединение | 2024-09-20 | 9:00 | 15:00 | 0.5
249 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-547 Ф-4 | Капитальный ремонт | 2024-09-20 | 9:00 | 15:00 | 0.5
250 | ВЛ-0,4кВ ТП-30 ф.4. | Капитальный ремонт | 2024-09-20 | 9:05 | 11:15 | 0.5
251 | ВЛ-0,4кВ КТП-41. | Капитальный ремонт | 2024-09-20 | 9:08 | 15:06 | 0.5
252 | ВЛ-0,4кВ ТП-62 ф.4. | Текущий ремонт | 2024-09-20 | 9:31 | 15:51 | 0.5
253 | ВЛ-0,4кВ КТП-7 ф.8. | Текущий ремонт | 2024-09-20 | 15:09 | 16:30 | 0.5
254 | ВЛ 0,4кВ ТП-32 ф.6 | Текущий ремонт | 2024-09-22 | 9:03 | 12:50 | 0.5
255 | ВЛ-0,4кВ ТП-9 ф.2. | Капитальный ремонт | 2024-09-23 | 8:42 | 16:12 | 0.5
256 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-975 Ф-2, Ф-3 | Капитальный ремонт | 2024-09-23 | 9:00 | 16:00 | 0.5
257 | ВЛ-0,4кВ ТП-30 ф.4. | Капитальный ремонт | 2024-09-23 | 9:05 | 15:58 | 0.5
258 | ВЛ 0,4кВ ТП-46 | Текущий ремонт | 2024-09-23 | 9:19 | 15:31 | 0.5
259 | ВЛ-0,4кВ ТП-33 ф.6. | Текущий ремонт | 2024-09-23 | 9:19 | 9:44 | 0.5
260 | ВЛ-0,4кВ ТП-51. | Текущий ремонт | 2024-09-23 | 10:07 | 14:32 | 0.5
261 | ВЛ-0,4кВ КТП-98 ф.3. | Капитальный ремонт | 2024-09-23 | 10:10 | 15:02 | 0.5
262 | ВЛ-0,4кВ ТП-25 ф.2. | Текущий ремонт | 2024-09-23 | 10:12 | 10:48 | 0.5
263 | ВЛ 0,4кВ ТП-РП" Жил.зона Коротово"ф.17 | Текущий ремонт | 2024-09-23 | 11:09 | 14:41 | 0.5
264 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.4. | Капитальный ремонт | 2024-09-23 | 13:27 | 15:01 | 0.5
265 | ВЛ-0,4кВ КТП-2 ф.4. | Капитальный ремонт | 2024-09-23 | 14:33 | 14:59 | 0.5
266 | ВЛ-0,4кВ ТП-65 ф.3. | Капитальный ремонт | 2024-09-24 | 8:47 | 15:52 | 0.5
267 | ВЛ-0,4кВ КТП-7 | Текущий ремонт | 2024-09-24 | 8:55 | 12:41 | 0.5
268 | ВЛ-0,4кВ КТП-39 ф.4. | Текущий ремонт | 2024-09-24 | 9:00 | 9:29 | 0.5
269 | ВЛ-0,4кВ ТП-33 ф.4. | Капитальный ремонт | 2024-09-24 | 9:08 | 16:12 | 0.5
270 | ВЛ-10кВ Л-1. | Капитальный ремонт | 2024-09-24 | 9:11 | 16:09 | 0.5
271 | ТП-14 РУ-10кВ. | Капитальный ремонт | 2024-09-24 | 9:20 | 14:52 | 0.5
272 | ВЛ-0,4кВ КТП-98 ф.3. | Капитальный ремонт | 2024-09-24 | 9:27 | 12:25 | 0.5
273 | ТП-13 РУ-0,4кВ. | Технологическое присоединение | 2024-09-24 | 9:35 | 14:56 | 0.5
274 | ВЛ-0,4кВ ТП-126 | Текущий ремонт | 2024-09-24 | 9:56 | 17:13 | 0.5
275 | ВЛ-0,4кВ ТП-1 ф.1. | Текущий ремонт | 2024-09-24 | 12:38 | 13:25 | 0.5
276 | ВЛ-0,4кВ ТП-17 | Текущий ремонт | 2024-09-24 | 14:04 | 16:52 | 0.5
277 | ВЛ-0,4кВ ТП-26 ф.15 | Текущий ремонт | 2024-09-25 | 8:17 | 16:19 | 0.5
278 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№4 | Реконструкция | 2024-09-25 | 9:00 | 18:00 | 1
279 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-521 Ф-9, Ф-10 | Капитальный ремонт | 2024-09-25 | 9:00 | 16:00 | 0.5
280 | ВЛ-0,4кВ ТП-29 ф.4 | Текущий ремонт | 2024-09-25 | 9:00 | 16:52 | 0.5
281 | ВЛ-10кВ Л-10 ЛР-73 | Текущий ремонт | 2024-09-25 | 9:11 | 11:26 | 1
282 | ВЛ-0,4кВ КТП-202 ф.2 | Капитальный ремонт | 2024-09-25 | 9:36 | 13:53 | 0.5
283 | ВЛ-0,4кВ ТП-40 ф.6. | Текущий ремонт | 2024-09-25 | 9:50 | 10:14 | 0.5
284 | ВЛ-0,4кВ КТП-41 | Капитальный ремонт | 2024-09-25 | 10:00 | 15:29 | 0.5
285 | ВЛ-0,4кВ ТП-51 ф.1 | Текущий ремонт | 2024-09-25 | 10:08 | 13:56 | 0.5
286 | ВЛ-0,4кВ ТП-126 | Текущий ремонт | 2024-09-25 | 10:09 | 14:14 | 0.5
287 | ВЛ-0,4кВ ТП-23 ф.4. | Текущий ремонт | 2024-09-25 | 10:53 | 13:20 | 0.5
288 | ТП-722 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-09-25 | 13:30 | 16:00 | 1
289 | ВЛ-10кВ Л-10 ЛР-7 | Текущий ремонт | 2024-09-25 | 13:47 | 16:09 | 1
290 | ВЛ-0,4кВ ТП-108 ф.11. | Текущий ремонт | 2024-09-25 | 14:35 | 15:47 | 0.5
291 | ВЛ-0,4кВ ТП-26 ф.16 | Текущий ремонт | 2024-09-26 | 8:33 | 15:33 | 0.5
292 | ВЛ 0,4кВ ТП-27 ф.16 | Текущий ремонт | 2024-09-26 | 8:52 | 13:17 | 0.5
293 | ВЛ-0,4кВ РТП-6 | Капитальный ремонт | 2024-09-26 | 9:00 | 12:51 | 0.5
294 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-521 Ф-4 | Капитальный ремонт | 2024-09-26 | 9:00 | 16:00 | 0.5
295 | ВЛ 0,4кВ ТП-41 "Маслозавод" | Текущий ремонт | 2024-09-26 | 9:05 | 10:48 | 0.5
296 | ВЛ 0,4кВ ТП-11 ф.7 | Текущий ремонт | 2024-09-26 | 9:07 | 16:02 | 0.5
297 | ВЛ 0,4кВ ТП-232 | Текущий ремонт | 2024-09-26 | 9:16 | 16:33 | 0.5
298 | ВЛ-6кВ Л-10 | Капитальный ремонт | 2024-09-26 | 9:21 | 15:59 | 1
299 | ВЛ-0,4кВ ТП-17 ф.4 | Технологическое присоединение | 2024-09-26 | 9:27 | 9:58 | 0.5
300 | ВЛ-0,4кВ ТП-17 ф.4 | Технологическое присоединение | 2024-09-26 | 9:35 | 16:20 | 0.5
301 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.5 | Технологическое присоединение | 2024-09-26 | 9:52 | 11:15 | 0.5
302 | ВЛ-0,4кВ ТП-51 ф.2 | Текущий ремонт | 2024-09-26 | 10:06 | 14:55 | 0.5
303 | ТП-381 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Текущий ремонт | 2024-09-26 | 13:00 | 15:00 | 1
304 | ТП-722 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-09-26 | 13:30 | 14:30 | 1
305 | ТП-722 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-09-26 | 13:30 | 16:00 | 1
306 | ТП-59 РУ-0,4кВ Ф6 в/в | Текущий ремонт | 2024-09-26 | 14:00 | 15:00 | 1
307 | ВЛ 0,4кВ ТП-11 ф.7 | Текущий ремонт | 2024-09-27 | 8:53 | 13:15 | 0.5
308 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-297 Ф-2, Ф-4 | Капитальный ремонт | 2024-09-27 | 9:00 | 15:00 | 0.5
309 | ВЛ-6кВ Л-27. | Текущий ремонт | 2024-09-27 | 9:24 | 13:10 | 1
310 | ВЛ-0,4кВ ТП-40 ф.3 | Текущий ремонт | 2024-09-27 | 10:11 | 16:00 | 0.5
311 | ТП-1073 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2024-09-30 | 9:00 | 10:00 | 1
312 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-279 Ф-12 | Капитальный ремонт | 2024-09-30 | 9:00 | 16:00 | 1
313 | ВЛ 0,4кВ ТП-32 ф.2 | Текущий ремонт | 2024-09-30 | 9:20 | 12:35 | 0.5
314 | ВЛ-0,4кВ ТП-33 ф.2 | Технологическое присоединение | 2024-09-30 | 9:27 | 16:00 | 0.5
315 | ВЛ-10кВ Л-1 | Текущий ремонт | 2024-09-30 | 9:39 | 16:05 | 1
316 | ТП-1074 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2024-09-30 | 10:00 | 11:00 | 1
317 | ВЛ 0,4кВ ТП-11 ф.9 | Текущий ремонт | 2024-09-30 | 10:16 | 16:12 | 0.5
318 | ТП-206 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-09-30 | 13:30 | 16:00 | 1
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)