## февраль 2017
АО "Вологдаоблэнерго"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy/clients/standard2
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | ноябрь 2018
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ТП-947 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-01 | 8:30 | 10:00 | 1
2 | ТП-1010 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Ремонт вводного рубильника | 2018-11-01 | 9:00 | 11:00 | 1
3 | ТП-47 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-01 | 10:30 | 12:00 | 1
4 | ТП-746 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-01 | 11:00 | 12:30 | 1
5 | ТП-951 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-01 | 13:00 | 14:30 | 1
6 | ТП-442 Ф-10,12 - Ленинградская 85 | Определение трассы | 2018-11-01 | 13:30 | 15:00 | 1
7 | ТП - 175 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2018-11-01 | 13:00 | 16:00 | 1
8 | ТП - 305 РУ-0,4кВ Ф14 в/вывод | Капитальный ремонт | 2018-11-01 | 9:00 | 16:00 | 1
9 | ТП-527 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-01 | 15:00 | 16:30 | 1
10 | ТП-624 РУ-0,4 | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-02 | 8:30 | 10:00 | 1
11 | ТП-896 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-02 | 10:30 | 12:00 | 1
12 | ТП-477 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Аварийные работы | 2018-11-02 | 13:00 | 14:00 | 1
13 | ТП-249 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-02 | 13:00 | 14:30 | 1
14 | ТП - 260 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2018-11-02 | 9:00 | 15:00 | 1
15 | ТП - 305 РУ-0,4кВ Ф14 в/вывод | Капитальный ремонт | 2018-11-02 | 9:00 | 15:00 | 1
16 | ТП-993 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-03 | 8:30 | 10:00 | 1
17 | ТП-526 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-03 | 10:30 | 12:00 | 1
18 | ТП-670 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-06 | 8:30 | 10:00 | 1
19 | Ленина-4 | перераспределение нагрузки | 2018-11-06 | 9:00 | 11:00 | 1
20 | РП-40 РУ-0,4 кВ сек.Т2, Ф-15 | Замена АВ Ф-7 | 2018-11-06 | 9:00 | 11:00 | 1
21 | ТП-924 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-06 | 10:30 | 12:00 | 1
22 | ТП-921 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-06 | 13:00 | 14:30 | 1
23 | ТП-270 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-11-06 | 13:00 | 16:00 | 1
24 | ТП-893 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2018-11-06 | 9:00 | 16:00 | 1
25 | ТП-906 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-06 | 15:00 | 16:30 | 1
26 | ТП-850 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-07 | 8:30 | 10:00 | 1
27 | ТП-352 Ф-15,9 (Зосим.38) | Ремонт оборудования | 2018-11-07 | 9:00 | 11:00 | 1
28 | ТП-822 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-07 | 10:30 | 12:00 | 1
29 | ТП-955 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-07 | 13:00 | 14:30 | 1
30 | ТП-270 РУ-6 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-11-07 | 9:00 | 16:00 | 1
31 | ТП-175 РУ-0,4 кВ Ф-8 в/в | Капитальный ремонт | 2018-11-07 | 9:00 | 16:00 | 1
32 | ТП-1002 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-07 | 15:00 | 16:30 | 1
33 | ТП-506 Ф-5,6 (Фр.26а) | Замена рубильника | 2018-11-08 | 9:00 | 11:00 | 1
34 | ТП-920 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-08 | 10:30 | 12:00 | 1
35 | ТП-270 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-11-08 | 13:00 | 14:00 | 1
36 | ТП-813 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-08 | 13:00 | 14:30 | 1
37 | ТП-270 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-11-08 | 13:00 | 16:00 | 1
38 | ТП-175 РУ-0,4 кВ Ф-8 в/в | Капитальный ремонт | 2018-11-08 | 9:00 | 16:00 | 1
39 | ТП337 - ТП640 | Определение трассы | 2018-11-08 | 9:00 | 16:00 | 1
40 | ТП-337 ф.6,8 - ВРУ Залинейная 24-в | Определение трассы | 2018-11-08 | 15:00 | 16:30 | 1
41 | ТП-830 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-08 | 15:00 | 16:30 | 1
42 | ТП-953 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-09 | 8:30 | 10:00 | 1
43 | К.Маркса -121 ВРУ -1 2 под.1 секция | замена руб-ка | 2018-11-09 | 9:00 | 11:00 | 1
44 | ТП-966 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-09 | 10:30 | 12:00 | 1
45 | ТП-965 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-09 | 13:00 | 14:30 | 1
46 | ТП-267 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-11-09 | 9:00 | 15:00 | 1
47 | ТП-200 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Капитальный ремонт | 2018-11-09 | 9:00 | 15:00 | 1
48 | ЛЭП №7 (579,45,437,856) | Замена ЛР | 2018-11-09 | 9:00 | 15:00 | 1
49 | ТП-979 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-09 | 15:00 | 16:30 | 1
50 | ТП-832 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-10 | 8:30 | 10:00 | 1
51 | ТП-881 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-10 | 10:30 | 12:00 | 1
52 | ТП-952 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-10 | 13:00 | 14:30 | 1
53 | ТП-831 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-10 | 15:00 | 16:30 | 1
54 | ТП-528 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-12 | 8:30 | 10:00 | 1
55 | К.Маркса - 85 ж/д | Ремонт ВРУ | 2018-11-12 | 9:00 | 11:00 | 1
56 | ТП-956 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-12 | 10:30 | 12:00 | 1
57 | Ф - Родионцево (906,71,775,448) | По заявке РЭС | 2018-11-12 | 10:00 | 13:00 | 1
58 | ТП-942 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-12 | 13:00 | 14:30 | 1
59 | ТП-802 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-11-12 | 9:00 | 16:00 | 1
60 | ТП-215 РУ-0,4 кВ Ф-10 в/в | Тех. присоединение | 2018-11-12 | 13:00 | 16:00 | 1
61 | ТП-304 РУ-0,4 кВ Ф-5,12 в/в | Капитальный ремонт | 2018-11-12 | 9:00 | 16:00 | 1
62 | ТП-957 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-12 | 15:00 | 16:30 | 1
63 | ТП-675 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-13 | 8:30 | 10:00 | 1
64 | ТП-929 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-13 | 10:30 | 12:00 | 1
65 | Ф - "Керамик-1", "Керамик-2" (1010,841) | По заявке РЭС | 2018-11-13 | 10:00 | 14:00 | 1
66 | ТП-989 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-13 | 13:00 | 14:30 | 1
67 | ТП-142 Ф-8 в/в | Тех. присоединение | 2018-11-13 | 9:00 | 16:00 | 1
68 | ТП-802 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-11-13 | 13:00 | 16:00 | 1
69 | ТП-304 РУ-0,4 кВ Ф-5,12 в/в | Капитальный ремонт | 2018-11-13 | 9:00 | 16:00 | 1
70 | ТП-907 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-13 | 15:00 | 16:30 | 1
71 | ТП-571 РУ-0,4 кВ Ф-3,4,11,12 (Конева 16а) | По заявке ТСЖ | 2018-11-14 | 10:00 | 12:00 | 1
72 | ТП-18 РУ-0,4 кВ Ф-8 в/в МОЛОЧНОЕ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-14 | 9:00 | 12:00 | 1
73 | ЛЭП №28 (620,547,949,553,632) | По заявке ООО "Энергопроектмонтаж-3" | 2018-11-14 | 9:00 | 14:00 | 1
74 | ТП-322 РУ-0,4 кВ Ф-30,31 | Включение КЛ после ремонта | 2018-11-14 | 13:00 | 14:00 | 1
75 | ТП-19 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в МОЛОЧНОЕ | Аварийные работы | 2018-11-14 | 13:30 | 15:00 | 1
76 | ТП-304 РУ-0,4 кВ Ф-5,12 в/в | Капитальный ремонт | 2018-11-14 | 9:00 | 16:00 | 1
77 | Самойло, 6 ж/д | Ремонт эт. щитов | 2018-11-14 | 9:00 | 16:00 | 1
78 | ТП-802 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-11-14 | 9:00 | 16:00 | 1
79 | Зосимовская, 70 Пятерочка | Замена ОДПУ и ТТ | 2018-11-15 | 8:00 | 11:00 | 1
80 | ТП-802 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-11-15 | 13:00 | 16:00 | 1
81 | ТП-304 РУ-0,4 кВ Ф-5,12 в/в | Капитальный ремонт | 2018-11-15 | 9:00 | 16:00 | 1
82 | Советский пр., 72 ж/д | Ремонт эт. щитов | 2018-11-15 | 9:00 | 16:00 | 1
83 | ЛЭП №53, №22 (942,956,890,528,637,948,847,901,807) | Включение КЛ после ремонта | 2018-11-16 | 9:00 | 10:00 | 1
84 | Самойло, 6 ж/д | Ремонт ВРУ и эт. щитов 1под. | 2018-11-16 | 9:00 | 12:00 | 1
85 | ТП-12 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в МОЛОЧНОЕ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-16 | 9:00 | 12:00 | 1
86 | ТП-711 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-11-16 | 9:00 | 15:00 | 1
87 | ТП-304 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | 2018-11-16 | 9:00 | 15:00 | 1
88 | ТП-116 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-17 | 8:30 | 10:00 | 1
89 | Ленинградская, 146 м-н "Аллея" | Замена ТТ | 2018-11-19 | 9:00 | 11:00 | 1
90 | ТП-533 Ф-2,12 (1мкр.ПЗ, д.10 кор.2) | Подключение нового потребителя | 2018-11-19 | 9:00 | 11:00 | 1
91 | ТП239 - ТП125 | Определение трассы | 2018-11-19 | 9:00 | 16:00 | 1
92 | Яшина, 14 /1,2,3 под./ ж/д | Текущий ремонт эт. щитов | 2018-11-19 | 9:00 | 16:00 | 1
93 | ТП-711 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т-1 | 2018-11-19 | 9:00 | 16:00 | 1
94 | ТП-711 РУ-0,4 кВ сек.Т-1 | Капитальный ремонт сек.Т-1 | 2018-11-19 | 13:00 | 16:00 | 1
95 | ТП-987 РУ-0,4 кВ Ф-1,2 в/в | Капитальный ремонт | 2018-11-19 | 9:00 | 16:00 | 1
96 | ТП-711 РУ-0,4 кВ сек.Т-1 | Капитальный ремонт сек.Т-1 и СР | 2018-11-20 | 13:00 | 14:00 | 1
97 | ТП-14 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ МОЛОЧНОЕ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-20 | 11:30 | 14:00 | 1
98 | ТП-987 РУ-0,4 кВ Ф-1,2 в/в | Капитальный ремонт | 2018-11-20 | 9:00 | 16:00 | 1
99 | Яшина 14 (4,5,6 под.) | ремонт этажных щитов | 2018-11-20 | 9:00 | 16:00 | 1
100 | Зосимовская, 28 Шиномонтаж Васенин Д.В. | Замена ОДПУ | 2018-11-20 | 13:00 | 16:00 | 1
101 | ТП-711 РУ-0,4 кВ сек.Т-2 | Капитальный ремонт сек.Т-2 | 2018-11-20 | 13:00 | 16:00 | 1
102 | ТП-19 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ МОЛОЧНОЕ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-20 | 14:30 | 17:00 | 1
103 | ТП 90 Ф-8,15 /Ленинградская, 128 банк ВТБ/ | Замена ОДПУ | 2018-11-21 | 8:00 | 9:30 | 1
104 | ТП-11 РУ-0,4 кВ МОЛОЧНОЕ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-21 | 8:30 | 11:00 | 1
105 | Чернышевского, 137 ООО СФК "ВСС" | Замена ОДПУ | 2018-11-21 | 9:00 | 12:00 | 1
106 | Герцена, 60 теплосети | Замена ОДПУ | 2018-11-21 | 9:00 | 12:00 | 1
107 | ТП-312 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Ремонт ВН в сторону ТП-313 | 2018-11-21 | 13:00 | 15:00 | 1
108 | ТП-330 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Капитальный ремонт | 2018-11-21 | 9:00 | 16:00 | 1
109 | Пошехонское ш., 36а теплосети | Замена ОДПУ | 2018-11-21 | 14:00 | 17:00 | 1
110 | Ленингшрадская, 107 ИП Аверьянов А.А. | Замена ОДПУ | 2018-11-22 | 9:00 | 12:00 | 1
111 | Северная, 13 Мегафон | Замена ОДПУ | 2018-11-22 | 9:00 | 12:00 | 1
112 | ТП-509 РУ-10 сек.Т-2, ЛЭП №13 (143,758,696,617) | Ремонт ВН в сторону ЛЭП №13 | 2018-11-22 | 13:00 | 15:00 | 1
113 | ТП-397 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Капитальный ремонт | 2018-11-22 | 9:00 | 16:00 | 1
114 | пр. Победы, 48 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-11-22 | 13:30 | 16:00 | 1
115 | Воровского, 38 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-11-22 | 13:30 | 16:00 | 1
116 | Чернышевского, 116а ж/д | Замена ОДПУ | 2018-11-22 | 14:00 | 16:00 | 1
117 | Судоремонтная, 2в ИП Павлов А.А. | Замена ОДПУ | 2018-11-22 | 13:00 | 16:00 | 1
118 | Козленская, 15б ИП Зорина | Замена ОДПУ | 2018-11-23 | 9:00 | 12:00 | 1
119 | Чернвшевского, 116а ж/д | Замена ОДПУ | 2018-11-23 | 9:00 | 12:00 | 1
120 | Чернышевского, 118 ГСК "КАРОСА" | Замена ОДПУ | 2018-11-23 | 9:00 | 12:00 | 1
121 | ул. Бурмагиных СТ ВРЗ-4 | Замена ОДПУ | 2018-11-23 | 9:00 | 12:00 | 1
122 | ТП-155 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Аварийные работы | 2018-11-23 | 9:00 | 13:00 | 1
123 | ТП-282 РУ-0,4 кВ Ф-15 в/в | Капитальный ремонт | 2018-11-23 | 9:00 | 15:00 | 1
124 | ЛЭП №20 (354) | Тех. присоединение | 2018-11-23 | 9:00 | 15:00 | 1
125 | Ударников, 18 АО ВАД | Замена ОДПУ | 2018-11-23 | 14:00 | 16:00 | 1
126 | ТП-313 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-11-26 | 13:00 | 16:00 | 1
127 | ТП-3 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2018-11-26 | 9:00 | 16:00 | 1
128 | ЛЭП №6 (844, 920, 616, 806, 626, 796, 668, 899 ,834,1025,850, 822, 955,1009,1011, 912, 913,1002) | Отключение КТП-834 | 2018-11-27 | 9:00 | 10:00 | 1
129 | ТП-155 РУ-0,4 кВ | Замена рубильника Ф-3 | 2018-11-27 | 9:00 | 11:00 | 1
130 | ж/д Пугачева 28а | ремонт эт.щитов | 2018-11-27 | 9:00 | 11:00 | 1
131 | ТП-155 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Тех. присоединение | 2018-11-27 | 9:00 | 14:00 | 1
132 | ТП-313 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-11-27 | 13:00 | 16:00 | 1
133 | ТП-3 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2018-11-27 | 9:00 | 16:00 | 1
134 | Судоремонтная, 26а парикмарерская "Фигаро" | Замена ОДПУ | 2018-11-28 | 8:00 | 10:00 | 1
135 | Маяковского, 45а изготовление памятников | Замена ОДПУ | 2018-11-28 | 9:00 | 11:00 | 1
136 | Осаново, 14 офисы | Замена ОДПУ | 2018-11-28 | 9:00 | 11:00 | 1
137 | ТП-98 РУ-0,4 кВ | Замена силового трансформатора | 2018-11-28 | 9:00 | 11:00 | 1
138 | Судоремонтная, 26а ООО "ТОИР" | Замена ОДПУ | 2018-11-28 | 9:00 | 11:00 | 1
139 | ж/д Чернышевского-107 | демонтаж отходящих линий | 2018-11-28 | 14:00 | 15:00 | 1
140 | ТП-3 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | 2018-11-28 | 9:00 | 16:00 | 1
141 | ТП-619 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Тех.присоединение | 2018-11-28 | 9:00 | 16:00 | 1
142 | ТП-304 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-11-28 | 13:00 | 16:00 | 1
143 | Торговая пл., 5 Багетная мастерская | Замена ОДПУ | 2018-11-28 | 13:30 | 16:00 | 1
144 | К. Маркса, 127 КНС | Замена ОДПУ | 2018-11-28 | 13:00 | 16:00 | 1
145 | Ленинградская, 150 ВРУ-4под. | Замена ОДПУ | 2018-11-29 | 9:00 | 11:00 | 1
146 | Петина, 10 ИП Винокуров С.В. | Замена ОДПУ | 2018-11-29 | 9:00 | 12:00 | 1
147 | СТ Рассвет-1 | Замена ОДПУ | 2018-11-29 | 10:00 | 12:00 | 1
148 | Яшина, 40а Адм. зд. 1эт. | Замена ОДПУ | 2018-11-29 | 10:00 | 12:00 | 1
149 | Зосимовская, 33 стоматология | Замена ОДПУ | 2018-11-29 | 8:30 | 12:00 | 1
150 | ТП-438 РУ-0,4 кВ Ф-20,21 (Тепличный 21) | Аварийные работы | 2018-11-29 | 13:00 | 14:00 | 1
151 | ТП-196 РУ-0,4 кВ | Замена общих учетов | 2018-11-29 | 9:00 | 14:00 | 1
152 | ТП-304 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-11-29 | 13:00 | 16:00 | 1
153 | ТП-3 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | 2018-11-29 | 9:00 | 16:00 | 1
154 | ТП-619 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Тех.присоединение | 2018-11-29 | 9:00 | 16:00 | 1
155 | Кувшиново Сосновая, 1, 3а | Замена ОДПУ | 2018-11-29 | 13:00 | 16:00 | 1
156 | Кувшиново Сосновая, 10 павильон Свитина | Замена ОДПУ | 2018-11-29 | 15:00 | 16:30 | 1
157 | ЛЭП №6 (844, 920, 616, 806, 626, 796, 668, 899 ,834,1025,850, 822, 955,1009,1011, 912, 913,1002) | Подключение КТП-834 | 2018-11-30 | 9:00 | 10:00 | 1
158 | ТП-714 РУ-0,4 кВ | Замена учетов | 2018-11-30 | 9:00 | 11:00 | 1
159 | ТП-7 РУ-0,4 кВ Ф-19 | Аварийные работы | 2018-11-30 | 13:00 | 14:00 | 1
160 | ТП-549 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2018-11-30 | 9:00 | 15:00 | 1
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)
Note on G11: ТП - 2 часа ВЛ-6 (10) - 2 часа ВЛ-0.4 - 1 час ж/д - 1 час Трансф - 1 час фидер в ТП - 0.5 часа

## Лист1
1 | ТП-947 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-01 | 8:30 | 10:00
2 | ТП-1010 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Ремонт вводного рубильника | 2018-11-01 | 9:00 | 11:00
3 | ТП-47 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-01 | 10:30 | 12:00
4 | ТП-746 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-01 | 11:00 | 12:30
5 | ТП-951 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-01 | 13:00 | 14:30
6 | ТП-442 Ф-10,12 - Ленинградская 85 | Определение трассы | 2018-11-01 | 13:30 | 15:00
7 | ТП - 175 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2018-11-01 | 13:00 | 16:00
8 | ТП - 305 РУ-0,4кВ Ф14 в/вывод | Капитальный ремонт | 2018-11-01 | 9:00 | 16:00
9 | ТП-527 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-01 | 15:00 | 16:30
10 | ТП-624 РУ-0,4 | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-02 | 8:30 | 10:00
11 | ТП-896 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-02 | 10:30 | 12:00
12 | ТП-477 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Аварийные работы | 2018-11-02 | 13:00 | 14:00
13 | ТП-249 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-02 | 13:00 | 14:30
14 | ТП - 260 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2018-11-02 | 9:00 | 15:00
15 | ТП - 305 РУ-0,4кВ Ф14 в/вывод | Капитальный ремонт | 2018-11-02 | 9:00 | 15:00
16 | ТП-993 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-03 | 8:30 | 10:00
17 | ТП-526 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-03 | 10:30 | 12:00
18 | ТП-670 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-06 | 8:30 | 10:00
19 | Ленина-4 | перераспределение нагрузки | 2018-11-06 | 9:00 | 11:00
20 | РП-40 РУ-0,4 кВ сек.Т2, Ф-15 | Замена АВ Ф-7 | 2018-11-06 | 9:00 | 11:00
21 | ТП-924 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-06 | 10:30 | 12:00
22 | ТП-921 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-06 | 13:00 | 14:30
23 | ТП-270 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-11-06 | 13:00 | 16:00
24 | ТП-893 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2018-11-06 | 9:00 | 16:00
25 | ТП-906 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-06 | 15:00 | 16:30
26 | ТП-850 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-07 | 8:30 | 10:00
27 | ТП-352 Ф-15,9 (Зосим.38) | Ремонт оборудования | 2018-11-07 | 9:00 | 11:00
28 | ТП-822 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-07 | 10:30 | 12:00
29 | ТП-955 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-07 | 13:00 | 14:30
30 | ТП-270 РУ-6 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-11-07 | 9:00 | 16:00
31 | ТП-175 РУ-0,4 кВ Ф-8 в/в | Капитальный ремонт | 2018-11-07 | 9:00 | 16:00
32 | ТП-1002 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-07 | 15:00 | 16:30
33 | ТП-506 Ф-5,6 (Фр.26а) | Замена рубильника | 2018-11-08 | 9:00 | 11:00
34 | ТП-920 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-08 | 10:30 | 12:00
35 | ТП-270 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-11-08 | 13:00 | 14:00
36 | ТП-813 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-08 | 13:00 | 14:30
37 | ТП-270 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-11-08 | 13:00 | 16:00
38 | ТП-175 РУ-0,4 кВ Ф-8 в/в | Капитальный ремонт | 2018-11-08 | 9:00 | 16:00
39 | ТП337 - ТП640 | Определение трассы | 2018-11-08 | 9:00 | 16:00
40 | ТП-337 ф.6,8 - ВРУ Залинейная 24-в | Определение трассы | 2018-11-08 | 15:00 | 16:30
41 | ТП-830 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-08 | 15:00 | 16:30
42 | ТП-953 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-09 | 8:30 | 10:00
43 | К.Маркса -121 ВРУ -1 2 под.1 секция | замена руб-ка | 2018-11-09 | 9:00 | 11:00
44 | ТП-966 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-09 | 10:30 | 12:00
45 | ТП-965 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-09 | 13:00 | 14:30
46 | ТП-267 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-11-09 | 9:00 | 15:00
47 | ТП-200 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Капитальный ремонт | 2018-11-09 | 9:00 | 15:00
48 | ЛЭП №7 (579,45,437,856) | Замена ЛР | 2018-11-09 | 9:00 | 15:00
49 | ТП-979 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-09 | 15:00 | 16:30
50 | ТП-832 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-10 | 8:30 | 10:00
51 | ТП-881 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-10 | 10:30 | 12:00
52 | ТП-952 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-10 | 13:00 | 14:30
53 | ТП-831 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-10 | 15:00 | 16:30
54 | ТП-528 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-12 | 8:30 | 10:00
55 | К.Маркса - 85 ж/д | Ремонт ВРУ | 2018-11-12 | 9:00 | 11:00
56 | ТП-956 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-12 | 10:30 | 12:00
57 | Ф - Родионцево (906,71,775,448) | По заявке РЭС | 2018-11-12 | 10:00 | 13:00
58 | ТП-942 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-12 | 13:00 | 14:30
59 | ТП-802 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-11-12 | 9:00 | 16:00
60 | ТП-215 РУ-0,4 кВ Ф-10 в/в | Тех. присоединение | 2018-11-12 | 13:00 | 16:00
61 | ТП-304 РУ-0,4 кВ Ф-5,12 в/в | Капитальный ремонт | 2018-11-12 | 9:00 | 16:00
62 | ТП-957 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-12 | 15:00 | 16:30
63 | ТП-675 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-13 | 8:30 | 10:00
64 | ТП-929 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-13 | 10:30 | 12:00
65 | Ф - "Керамик-1", "Керамик-2" (1010,841) | По заявке РЭС | 2018-11-13 | 10:00 | 14:00
66 | ТП-989 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-13 | 13:00 | 14:30
67 | ТП-142 Ф-8 в/в | Тех. присоединение | 2018-11-13 | 9:00 | 16:00
68 | ТП-802 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-11-13 | 13:00 | 16:00
69 | ТП-304 РУ-0,4 кВ Ф-5,12 в/в | Капитальный ремонт | 2018-11-13 | 9:00 | 16:00
70 | ТП-907 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-13 | 15:00 | 16:30
71 | ТП-571 РУ-0,4 кВ Ф-3,4,11,12 (Конева 16а) | По заявке ТСЖ | 2018-11-14 | 10:00 | 12:00
72 | ТП-18 РУ-0,4 кВ Ф-8 в/в МОЛОЧНОЕ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-14 | 9:00 | 12:00
73 | ЛЭП №28 (620,547,949,553,632) | По заявке ООО "Энергопроектмонтаж-3" | 2018-11-14 | 9:00 | 14:00
74 | ТП-322 РУ-0,4 кВ Ф-30,31 | Включение КЛ после ремонта | 2018-11-14 | 13:00 | 14:00
75 | ТП-19 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в МОЛОЧНОЕ | Аварийные работы | 2018-11-14 | 13:30 | 15:00
76 | ТП-304 РУ-0,4 кВ Ф-5,12 в/в | Капитальный ремонт | 2018-11-14 | 9:00 | 16:00
77 | Самойло, 6 ж/д | Ремонт эт. щитов | 2018-11-14 | 9:00 | 16:00
78 | ТП-802 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-11-14 | 9:00 | 16:00
79 | Зосимовская, 70 Пятерочка | Замена ОДПУ и ТТ | 2018-11-15 | 8:00 | 11:00
80 | ТП-802 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-11-15 | 13:00 | 16:00
81 | ТП-304 РУ-0,4 кВ Ф-5,12 в/в | Капитальный ремонт | 2018-11-15 | 9:00 | 16:00
82 | Советский пр., 72 ж/д | Ремонт эт. щитов | 2018-11-15 | 9:00 | 16:00
83 | ЛЭП №53, №22 (942,956,890,528,637,948,847,901,807) | Включение КЛ после ремонта | 2018-11-16 | 9:00 | 10:00
84 | Самойло, 6 ж/д | Ремонт ВРУ и эт. щитов 1под. | 2018-11-16 | 9:00 | 12:00
85 | ТП-12 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в МОЛОЧНОЕ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-16 | 9:00 | 12:00
86 | ТП-711 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-11-16 | 9:00 | 15:00
87 | ТП-304 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | 2018-11-16 | 9:00 | 15:00
88 | ТП-116 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-17 | 8:30 | 10:00
89 | Ленинградская, 146 м-н "Аллея" | Замена ТТ | 2018-11-19 | 9:00 | 11:00
90 | ТП-533 Ф-2,12 (1мкр.ПЗ, д.10 кор.2) | Подключение нового потребителя | 2018-11-19 | 9:00 | 11:00
91 | ТП239 - ТП125 | Определение трассы | 2018-11-19 | 9:00 | 16:00
92 | Яшина, 14 /1,2,3 под./ ж/д | Текущий ремонт эт. щитов | 2018-11-19 | 9:00 | 16:00
93 | ТП-711 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т-1 | 2018-11-19 | 9:00 | 16:00
94 | ТП-711 РУ-0,4 кВ сек.Т-1 | Капитальный ремонт сек.Т-1 | 2018-11-19 | 13:00 | 16:00
95 | ТП-987 РУ-0,4 кВ Ф-1,2 в/в | Капитальный ремонт | 2018-11-19 | 9:00 | 16:00
96 | ТП-711 РУ-0,4 кВ сек.Т-1 | Капитальный ремонт сек.Т-1 и СР | 2018-11-20 | 13:00 | 14:00
97 | ТП-14 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ МОЛОЧНОЕ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-20 | 11:30 | 14:00
98 | ТП-987 РУ-0,4 кВ Ф-1,2 в/в | Капитальный ремонт | 2018-11-20 | 9:00 | 16:00
99 | Яшина 14 (4,5,6 под.) | ремонт этажных щитов | 2018-11-20 | 9:00 | 16:00
100 | Зосимовская, 28 Шиномонтаж Васенин Д.В. | Замена ОДПУ | 2018-11-20 | 13:00 | 16:00
101 | ТП-711 РУ-0,4 кВ сек.Т-2 | Капитальный ремонт сек.Т-2 | 2018-11-20 | 13:00 | 16:00
102 | ТП-19 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ МОЛОЧНОЕ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-20 | 14:30 | 17:00
103 | ТП 90 Ф-8,15 /Ленинградская, 128 банк ВТБ/ | Замена ОДПУ | 2018-11-21 | 8:00 | 9:30
104 | ТП-11 РУ-0,4 кВ МОЛОЧНОЕ | Монтаж АСКУЭ | 2018-11-21 | 8:30 | 11:00
105 | Чернышевского, 137 ООО СФК "ВСС" | Замена ОДПУ | 2018-11-21 | 9:00 | 12:00
106 | Герцена, 60 теплосети | Замена ОДПУ | 2018-11-21 | 9:00 | 12:00
107 | ТП-312 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Ремонт ВН в сторону ТП-313 | 2018-11-21 | 13:00 | 15:00
108 | ТП-330 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Капитальный ремонт | 2018-11-21 | 9:00 | 16:00
109 | Пошехонское ш., 36а теплосети | Замена ОДПУ | 2018-11-21 | 14:00 | 17:00
110 | Ленингшрадская, 107 ИП Аверьянов А.А. | Замена ОДПУ | 2018-11-22 | 9:00 | 12:00
111 | Северная, 13 Мегафон | Замена ОДПУ | 2018-11-22 | 9:00 | 12:00
112 | ТП-509 РУ-10 сек.Т-2, ЛЭП №13 (143,758,696,617) | Ремонт ВН в сторону ЛЭП №13 | 2018-11-22 | 13:00 | 15:00
113 | ТП-397 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Капитальный ремонт | 2018-11-22 | 9:00 | 16:00
114 | пр. Победы, 48 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-11-22 | 13:30 | 16:00
115 | Воровского, 38 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-11-22 | 13:30 | 16:00
116 | Чернышевского, 116а ж/д | Замена ОДПУ | 2018-11-22 | 14:00 | 16:00
117 | Судоремонтная, 2в ИП Павлов А.А. | Замена ОДПУ | 2018-11-22 | 13:00 | 16:00
118 | Козленская, 15б ИП Зорина | Замена ОДПУ | 2018-11-23 | 9:00 | 12:00
119 | Чернвшевского, 116а ж/д | Замена ОДПУ | 2018-11-23 | 9:00 | 12:00
120 | Чернышевского, 118 ГСК "КАРОСА" | Замена ОДПУ | 2018-11-23 | 9:00 | 12:00
121 | ул. Бурмагиных СТ ВРЗ-4 | Замена ОДПУ | 2018-11-23 | 9:00 | 12:00
122 | ТП-155 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Аварийные работы | 2018-11-23 | 9:00 | 13:00
123 | ТП-282 РУ-0,4 кВ Ф-15 в/в | Капитальный ремонт | 2018-11-23 | 9:00 | 15:00
124 | ЛЭП №20 (354) | Тех. присоединение | 2018-11-23 | 9:00 | 15:00
125 | Ударников, 18 АО ВАД | Замена ОДПУ | 2018-11-23 | 14:00 | 16:00
126 | ТП-313 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-11-26 | 13:00 | 16:00
127 | ТП-3 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2018-11-26 | 9:00 | 16:00
128 | ЛЭП №6 (844, 920, 616, 806, 626, 796, 668, 899 ,834,1025,850, 822, 955,1009,1011, 912, 913,1002) | Отключение КТП-834 | 2018-11-27 | 9:00 | 10:00
129 | ТП-155 РУ-0,4 кВ | Замена рубильника Ф-3 | 2018-11-27 | 9:00 | 11:00
130 | ж/д Пугачева 28а | ремонт эт.щитов | 2018-11-27 | 9:00 | 11:00
131 | ТП-155 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Тех. присоединение | 2018-11-27 | 9:00 | 14:00
132 | ТП-313 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-11-27 | 13:00 | 16:00
133 | ТП-3 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2018-11-27 | 9:00 | 16:00
134 | Судоремонтная, 26а парикмарерская "Фигаро" | Замена ОДПУ | 2018-11-28 | 8:00 | 10:00
135 | Маяковского, 45а изготовление памятников | Замена ОДПУ | 2018-11-28 | 9:00 | 11:00
136 | Осаново, 14 офисы | Замена ОДПУ | 2018-11-28 | 9:00 | 11:00
137 | ТП-98 РУ-0,4 кВ | Замена силового трансформатора | 2018-11-28 | 9:00 | 11:00
138 | Судоремонтная, 26а ООО "ТОИР" | Замена ОДПУ | 2018-11-28 | 9:00 | 11:00
139 | ж/д Чернышевского-107 | демонтаж отходящих линий | 2018-11-28 | 14:00 | 15:00
140 | ТП-3 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | 2018-11-28 | 9:00 | 16:00
141 | ТП-619 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Тех.присоединение | 2018-11-28 | 9:00 | 16:00
142 | ТП-304 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-11-28 | 13:00 | 16:00
143 | Торговая пл., 5 Багетная мастерская | Замена ОДПУ | 2018-11-28 | 13:30 | 16:00
144 | К. Маркса, 127 КНС | Замена ОДПУ | 2018-11-28 | 13:00 | 16:00
145 | Ленинградская, 150 ВРУ-4под. | Замена ОДПУ | 2018-11-29 | 9:00 | 11:00
146 | Петина, 10 ИП Винокуров С.В. | Замена ОДПУ | 2018-11-29 | 9:00 | 12:00
147 | СТ Рассвет-1 | Замена ОДПУ | 2018-11-29 | 10:00 | 12:00
148 | Яшина, 40а Адм. зд. 1эт. | Замена ОДПУ | 2018-11-29 | 10:00 | 12:00
149 | Зосимовская, 33 стоматология | Замена ОДПУ | 2018-11-29 | 8:30 | 12:00
150 | ТП-438 РУ-0,4 кВ Ф-20,21 (Тепличный 21) | Аварийные работы | 2018-11-29 | 13:00 | 14:00
151 | ТП-196 РУ-0,4 кВ | Замена общих учетов | 2018-11-29 | 9:00 | 14:00
152 | ТП-304 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-11-29 | 13:00 | 16:00
153 | ТП-3 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | 2018-11-29 | 9:00 | 16:00
154 | ТП-619 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Тех.присоединение | 2018-11-29 | 9:00 | 16:00
155 | Кувшиново Сосновая, 1, 3а | Замена ОДПУ | 2018-11-29 | 13:00 | 16:00
156 | Кувшиново Сосновая, 10 павильон Свитина | Замена ОДПУ | 2018-11-29 | 15:00 | 16:30
157 | ЛЭП №6 (844, 920, 616, 806, 626, 796, 668, 899 ,834,1025,850, 822, 955,1009,1011, 912, 913,1002) | Подключение КТП-834 | 2018-11-30 | 9:00 | 10:00
158 | ТП-714 РУ-0,4 кВ | Замена учетов | 2018-11-30 | 9:00 | 11:00
159 | ТП-7 РУ-0,4 кВ Ф-19 | Аварийные работы | 2018-11-30 | 13:00 | 14:00
160 | ТП-549 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2018-11-30 | 9:00 | 15:00