## Лист1
форма 1.3
[5 empty] | Сроки опубликования: |  |  | не реже 1 раза в месяц
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания" ЭСУ "Вытегра" РЭС "Сокольский"
(наименование организации)
162900 Вологодская обл г.Вытегра ул.Кирова д.6
(адрес организации)
Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтерисованныцм лицам, предоставляемая субъхектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со стандартами раскрытия информации,утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24
| Место опубликования |  | Печатное издание
|  |  | Наименование сайта |  |  | http://vologda.energy
Дата опубликования
| Отчетный период |  |  |  |  | февраль 2017 г.
Регулируемая деятельность : передача электрической энергии
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования |  |  | Вид работы |  | вывод в ремонт |  |  | Аварийная готовность час | Примечание
[6 empty] | дата | начало | окончание
1 | ВЛ 10 кВ Ф №5 "Леспромхоз" |  |  | Работы на ВЛ 10кВ |  | 2017-02-01 | 8:00 | 17:00
2 | ТП 1-33 ф."Московская" |  |  | Работы на ТП 1-33 |  | 2017-02-02 | 8:30 | 11:30
3 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1-09 ф."Южная" |  |  | Работы на ВЛ 0,4кВ |  | 2017-02-03 | 8:30 | 16:30
4 | ТП 1-34; ТП1-35 |  |  | Установка АСКУЭ |  | 2017-02-08 | 8:30 | 17:00
5 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1-09 ф."Южная" |  |  | Работы на ВЛ 0,4кВ |  | 2017-02-08 | 8:30 | 17:00
6 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1-09 ф."Южная" |  |  | Работы на ВЛ 0,4кВ |  | 2017-02-09 | 8:30 | 17:00
7 | ТП 1-01 |  |  | Установка АСКУЭ |  | 2017-02-09 | 9:00 | 15:00
8 | ТП 1-08 |  |  | Установка АСКУЭ |  | 2017-02-10 | 8:30 | 12:00
9 | ВЛ 6 кВ Ф №5 "Костручей" |  |  | Работы на ВЛ 6кВ |  | 2017-02-10 | 8:00 | 17:00
10 | ТП 1-31 |  |  | Установка АСКУЭ |  | 2017-02-13 | 9:00 | 16:00
11 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1-31 ф."Шестово" |  |  | Работы на ВЛ 0,4кВ |  | 2017-02-13 | 13:00 | 17:00
12 | ВЛ 6 кВ Ф №5 "Костручей" |  |  | Работы на ВЛ 6кВ |  | 2017-02-14 | 8:00 | 17:00
13 | ВЛ 6 кВ Ф №5 "Ужла" |  |  | Работы на ВЛ 6кВ |  | 2017-02-14 | 8:00 | 17:00
14 | ВЛ 10 кВ Ф №1 "Нижний склад" |  |  | Работы на ВЛ 10кВ |  | 2017-02-14 | 8:00 | 17:00
15 | ВЛ 6 кВ Ф №5 "Костручей" |  |  | Работы на ВЛ 6кВ |  | 2017-02-15 | 8:00 | 17:00
16 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1-31 ф."Шестово" |  |  | Работы на ВЛ 0,4кВ |  | 2017-02-15 | 8:30 | 11:00
17 | ТП 1-09 ф."Шестово" |  |  | Работы на ТП 1-09 |  | 2017-02-16 | 9:00 | 17:00
18 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1-18 |  |  | Работы на ВЛ 0,4кВ |  | 2017-02-17 | 8:30 | 12:00
19 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1-09 ф."Южная " |  |  | Работы на ВЛ 0,4кВ |  | 2017-02-17 | 13:00 | 17:00
20 | ТП 1-13 |  |  | Установка АСКУЭ |  | 2017-02-20 | 9:00 | 16:00
21 | ТП 1-99 |  |  | Установка АСКУЭ |  | 2017-02-21 | 9:00 | 16:00
22 | ТП 1-13 |  |  | Установка АСКУЭ |  | 2017-02-21 | 9:00 | 16:00
23 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1-12 ф."Дедушки Крылова " |  |  | Работы на ВЛ 0,4кВ |  | 2017-02-21 | 9:00 | 16:00
24 | ТП 1-09 |  |  | Установка АСКУЭ |  | 2017-02-22 | 9:00 | 16:00
25 | ТП 1-06 |  |  | Установка АСКУЭ |  | 2017-02-22 | 8:30 | 16:00
24 | ТП 1-09 |  |  | Установка АСКУЭ |  | 2017-02-28 | 8:30 | 16:00
25 | ВЛ 0,4 кВ ТП 142-09 |  |  | Работы на ВЛ 0,4кВ |  | 2017-02-28 | 8:30 | 17:00
|  |  | Основание для размещения: |  |  |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 №24, п11 б ,17аб.
|  |  | Статус информации: |  |  |  | "фактическая"
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  |  |  | 3 года (приказ ФАС от 22.01.2010 №27)