## Лист1
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  |  | Наименование сайта | http://vologda.energy
| Дата опубликования |  | ежемесячно
| Отчетный период |  | месяц /. год. | 2021-03-01
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ВЛ-0,4кВ от ТП-692 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2022-03-01 | 9:00 | 16:00 | 1
2 | ТП-60 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-03-01 | 13:30 | 16:00 | 1
3 | ТП-10 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-03-01 | 13:30 | 16:00 | 1
4 | ТП-54 РУ-6кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2022-03-01 | 9:00 | 16:00 | 1
5 | ТП-352 РУ-6кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2022-03-01 | 9:00 | 16:00 | 1
6 | ВЛ-0,4кВ от ТП-692 Ф-4 | Капитальный ремонт | 2022-03-02 | 9:00 | 16:00 | 1
7 | ТП-70 РУ-6кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-03-02 | 9:00 | 16:00 | 1
8 | ТП-70 РУ-0,4кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-03-02 | 13:30 | 16:00 | 1
9 | ТП-70 РУ-0,4кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-03-03 | 13:30 | 14:30 | 1
10 | ТП-70 РУ-6кВ секц. Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-03-03 | 9:00 | 16:00 | 1
11 | ТП-70 РУ-0,4кВ секц. Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-03-03 | 13:30 | 16:00 | 1
12 | ВЛ-0,4кВ от ТП-692 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2022-03-03 | 9:00 | 16:00 | 1
13 | ВЛ-0,4кВ от ТП-692 Ф-4 | Капитальный ремонт | 2022-03-04 | 9:00 | 16:00 | 1
14 | ТП-445 РУ-10кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2022-03-04 | 9:00 | 16:00 | 1
15 | ТП-347 РУ-6кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2022-03-04 | 9:00 | 16:00 | 1
16 | ТП-809 РУ-10кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-03-04 | 9:00 | 16:30 | 1
17 | ТП-809 РУ-0,4кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-03-04 | 13:30 | 16:30 | 1
18 | ТП-445 РУ-10кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2022-03-05 | 9:00 | 16:00 | 1
19 | ВЛ-6кВ ЛЭП№48 | Текущий ремонт | 2022-03-09 | 13:00 | 15:00 | 1
20 | ТП-454 РУ-0,4 кВ Ф-20,21 | Текущий ремонт | 2022-03-09 | 9:00 | 15:00 | 1
21 | ВЛ-0,4кВ от ТП-673 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2022-03-09 | 9:00 | 16:00 | 1
22 | ТП-242 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-03-09 | 13:30 | 16:00 | 1
23 | ТП-413 РУ-6кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2022-03-09 | 9:00 | 16:00 | 1
24 | ТП-464 РУ-6кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2022-03-09 | 9:00 | 16:00 | 1
25 | ТП-363 РУ-10кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2022-03-09 | 9:00 | 16:00 | 1
26 | ВЛ-6кВ ЛЭП№44 | Технологическое присоединение | 2022-03-10 | 10:00 | 12:00 | 1
27 | ТП-11 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2022-03-10 | 9:00 | 12:00 | 1
28 | ТП-347 РУ-6кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2022-03-10 | 9:00 | 16:00 | 1
29 | ВЛ-0,4кВ от ТП-631 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2022-03-10 | 9:00 | 16:00 | 1
30 | ТП-242 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-03-10 | 13:30 | 16:00 | 1
31 | ТП-458 РУ-10кВ секц. Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-03-11 | 9:00 | 15:00 | 1
32 | ВЛ-0,4кВ от ТП-673 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2022-03-11 | 9:00 | 16:00 | 1
33 | ТП-413 РУ-6кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2022-03-11 | 9:00 | 16:00 | 1
34 | ТП-464 РУ-6кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2022-03-11 | 9:00 | 16:00 | 1
35 | ТП-363 РУ-10кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2022-03-11 | 9:00 | 16:00 | 1
36 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5 Ф-5 Шмидта | Текущий ремонт | 2022-03-14 | 9:00 | 12:00 | 1
37 | ВЛ-10кВ ЛЭП№51 | Капитальный ремонт | 2022-03-14 | 9:00 | 16:00 | 1
38 | ТП-695 РУ-10кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-03-14 | 9:00 | 16:00 | 1
39 | ВЛ-0,4кВ от ТП-225 Ф-9 | Текущий ремонт | 2022-03-15 | 10:00 | 12:00 | 1
40 | ВЛ-0,4кВ от ТП-995 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2022-03-15 | 9:00 | 16:00 | 1
41 | ТП-695 РУ-10кВ секц. Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-03-15 | 9:00 | 16:00 | 1
42 | ВЛ-10кВ ЛЭП№51 | Капитальный ремонт | 2022-03-16 | 9:00 | 16:00 | 1
43 | ТП-16 РУ-6кВ секц. Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-03-16 | 9:00 | 16:00 | 1
44 | ВЛ-0,4кВ от ТП-995 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2022-03-17 | 9:00 | 16:00 | 1
45 | ТП-16 РУ-6кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-03-17 | 9:00 | 16:00 | 1
46 | ТП-653 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2022-03-17 | 9:00 | 16:00 | 1
47 | ТП-610 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2022-03-17 | 9:00 | 16:00 | 1
48 | ТП-312 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2022-03-18 | 9:00 | 10:00 | 1
49 | ТП-653 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2022-03-18 | 9:00 | 15:00 | 1
50 | ТП-610 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2022-03-18 | 9:00 | 15:00 | 1
51 | ВЛ-10кВ ЛЭП№51 | Капитальный ремонт | 2022-03-18 | 9:00 | 15:00 | 1
52 | ВЛ-10кВ ЛЭП№5 | Реконструкция | 2022-03-18 | 14:00 | 16:00 | 1
53 | ВЛ-0,4кВ от ТП-298 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2022-03-21 | 9:00 | 16:00 | 1
54 | ВЛ-0,4кВ от ТП-488 Ф-4 | Реконструкция | 2022-03-21 | 9:00 | 16:00 | 1
55 | ТП-112 РУ-6кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-03-21 | 9:00 | 16:30 | 1
56 | ТП-510 РУ-0,4кВ Ф-17.19,25 | Реконструкция | 2022-03-22 | 9:30 | 11:00 | 1
57 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5 Ф-5 Шмидта | Технологическое присоединение | 2022-03-22 | 9:00 | 12:00 | 1
58 | ВЛ-6кВ ЛЭП№31 | Капитальный ремонт | 2022-03-22 | 9:00 | 13:00 | 1
59 | ВЛ-6кВ ЛЭП№31 | Капитальный ремонт | 2022-03-22 | 15:30 | 16:00 | 1
60 | ВЛ-6кВ ЛЭП№42 | Капитальный ремонт | 2022-03-22 | 9:00 | 16:00 | 1
61 | ТП-112 РУ-6кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-03-22 | 9:00 | 16:30 | 1
62 | ТП-326 РУ-0,4кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-03-23 | 13:30 | 16:00 | 1
63 | ВЛ-0,4кВ от ТП-488 Ф-4 | Реконструкция | 2022-03-23 | 9:00 | 16:00 | 1
64 | ВЛ-0,4кВ от ТП-298 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2022-03-23 | 9:00 | 16:00 | 1
65 | ТП-326 РУ-10кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-03-23 | 9:00 | 16:30 | 1
66 | ВЛ-6кВ ЛЭП№31 | Капитальный ремонт | 2022-03-24 | 9:00 | 9:30 | 1
67 | ТП-326 РУ-0,4кВ секц. Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-03-24 | 9:00 | 10:00 | 1
68 | ВЛ-0,4кВ от ТП-225 Ф-14 | Технологическое присоединение | 2022-03-24 | 9:00 | 12:00 | 1
69 | ТП-326 РУ-0,4кВ секц. Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-03-24 | 13:30 | 16:00 | 1
70 | ВЛ-6кВ ЛЭП№31 | Капитальный ремонт | 2022-03-24 | 15:30 | 16:00 | 1
71 | ВЛ-6кВ ЛЭП№42 | Капитальный ремонт | 2022-03-24 | 9:00 | 16:00 | 1
72 | ТП-326 РУ-10кВ секц. Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-03-24 | 9:00 | 16:30 | 1
73 | ВЛ-0,4кВ от ТП-298 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2022-03-25 | 9:00 | 15:00 | 1
74 | ВЛ-0,4кВ от ТП-488 Ф-4 | Реконструкция | 2022-03-25 | 9:00 | 15:00 | 1
75 | ВЛ-0,4кВ от ТП-321 Ф-6 | Капитальный ремонт | 2022-03-28 | 9:00 | 16:00 | 1
76 | ТП-513 РУ-10кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-03-28 | 9:00 | 16:30 | 1
77 | ТП-513 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-03-28 | 13:30 | 16:30 | 1
78 | ТП-513 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-03-29 | 13:30 | 14:30 | 1
79 | ВЛ-0,4кВ от ТП-33 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2022-03-29 | 9:00 | 16:00 | 1
80 | ТП-513 РУ-10кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-03-29 | 9:00 | 16:30 | 1
81 | ТП-513 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-03-29 | 13:30 | 16:30 | 1
82 | ВЛ-0,4кВ от ТП-321 Ф-7 | Капитальный ремонт | 2022-03-30 | 9:00 | 16:00 | 1
83 | ТП-602 РУ-10кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-03-30 | 9:00 | 16:30 | 1
84 | ТП-602 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-03-30 | 13:30 | 16:30 | 1
85 | ТП-615 РУ-0,4кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2022-03-30 | 9:00 | 16:30 | 1
86 | ТП-511 РУ-0,4кВ Ф-14, 22 | Технологическое присоединение | 2022-03-31 | 9:30 | 11:00 | 1
87 | ВЛ-0,4кВ от ТП-34 Ф-8 Ф-10 | Технологическое присоединение | 2022-03-31 | 9:00 | 14:00 | 1
88 | ТП-602 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-03-31 | 13:30 | 14:30 | 1
89 | ВЛ-0,4кВ от ТП-33 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2022-03-31 | 9:00 | 16:00 | 1
90 | ВЛ-0,4кВ от ТП-33 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2022-03-31 | 9:00 | 16:00 | 1
91 | ТП-602 РУ-10кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-03-31 | 9:00 | 16:30 | 1
92 | ТП-602 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-03-31 | 13:30 | 16:30 | 1
93 | ТП-615 РУ-0,4кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2022-03-31 | 9:00 | 16:30 | 1
94 | ВЛ-0,4кВ от ТП-692 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2022-03-01 | 9:00 | 16:00 | 1
95 | ТП-60 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-03-01 | 13:30 | 16:00 | 1
96 | ТП-60 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-03-01 | 13:30 | 16:00 | 1
97 | ТП-27 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-03-02 | 9:00 | 12:20 | 1
98 | ВЛ-0,4кВ от ТП-692 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2022-03-03 | 9:00 | 16:00 | 1
99 | ТП-70 РУ-0,4кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-03-03 | 13:30 | 14:30 | 1
100 | ТП-70 РУ-0,4кВ секц. Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-03-03 | 13:30 | 16:00 | 1
101 | ВЛ-0,4кВ от ТП-692 Ф-4 | Капитальный ремонт | 2022-03-04 | 9:00 | 16:00 | 1
102 | ТП-27 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-03-04 | 9:00 | 12:20 | 1
103 | ТП-809 РУ-0,4кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-03-04 | 13:30 | 16:30 | 1
104 | ТП-69 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-03-10 | 9:00 | 11:30 | 1
105 | ТП-242 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-03-10 | 13:30 | 16:00 | 1
106 | ВЛ-0,4кВ от ТП-673 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2022-03-11 | 9:00 | 16:00 | 1
107 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5 Ф-5 Шмидта | Текущий ремонт | 2022-03-14 | 9:00 | 12:00 | 1
108 | ВЛ-10кВ ЛЭП№51 | Капитальный ремонт | 2022-03-14 | 9:00 | 16:00 | 1
109 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-18 | Капитальный ремонт | 2022-03-14 | 9:50 | 14:15 | 1
110 | ТП-24 РУ-6кВ | Текущий ремонт | 2022-03-14 | 10:00 | 10:55 | 1
111 | КТП-Поселок | Текущий ремонт | 2022-03-14 | 10:04 | 11:38 | 1
112 | ВЛ-0,4кВ от ТП-225 Ф-9 | Текущий ремонт | 2022-03-15 | 10:00 | 12:00 | 1
113 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-40 | Капитальный ремонт | 2022-03-16 | 9:00 | 16:00 | 1
114 | ТП-69 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-03-16 | 9:00 | 12:30 | 1
115 | ТП-49 | Текущий ремонт | 2022-03-17 | 9:00 | 16:00 | 1
116 | ВЛ-0,4кВ ф.11 Студенческая от ТП-43 | Капитальный ремонт | 2022-03-17 | 9:00 | 15:30 | 1
117 | ТП-312 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2022-03-18 | 9:00 | 10:00 | 1
118 | ТП-5 | Капитальный ремонт | 2022-03-19 | 9:17 | 10:21 | 1
119 | ВЛ-0,4кВ от ТП-298 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2022-03-21 | 9:00 | 16:00 | 1
120 | ВЛ-0,4кВ от ТП-488 Ф-4 | реконструкция | 2022-03-21 | 9:00 | 16:00 | 1
121 | ВЛ-6кВ ЛЭП№31 | Капитальный ремонт | 2022-03-22 | 9:00 | 13:00 | 1
122 | ВЛ-6кВ ЛЭП№42 | Капитальный ремонт | 2022-03-22 | 9:00 | 16:00 | 1
123 | ТП-27 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-03-22 | 9:00 | 12:00 | 1
124 | ТП-510 РУ-0,4кВ Ф-17.19,25 | реконструкция | 2022-03-22 | 9:30 | 11:00 | 1
125 | ВЛ-10кВ ЛПБ | Технологическое присоединение | 2022-03-22 | 10:30 | 14:06 | 1
126 | ТП-24 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2022-03-22 | 11:45 | 12:00 | 1
127 | ВЛ-6кВ ЛЭП№31 | Капитальный ремонт | 2022-03-22 | 15:30 | 16:00 | 1
128 | ВЛ-0,4кВ от ТП-298 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2022-03-23 | 9:00 | 16:00 | 1
129 | ТП-326 РУ-0,4кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-03-23 | 13:30 | 16:00 | 1
130 | ВЛ-0,4кВ от ТП-298 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2022-03-25 | 9:00 | 15:00 | 1
131 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-40 | Капитальный ремонт | 2022-03-28 | 10:30 | 15:50 | 1
132 | ВЛ-0,4кВ ф.7 Школа интернат ОВЗ по слуху | Капитальный ремонт | 2022-03-29 | 9:00 | 12:15 | 1
133 | ВЛ-0,4кВ от ТП-33 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2022-03-29 | 9:00 | 16:00 | 1
134 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-40 | Капитальный ремонт | 2022-03-29 | 10:10 | 15:20 | 1
135 | ТП-513 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-03-29 | 13:30 | 14:30 | 1
136 | ТП-513 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-03-29 | 13:30 | 16:30 | 1
137 | ВЛ-0,4кВ от ТП-321 Ф-7 | Капитальный ремонт | 2022-03-30 | 9:00 | 16:00 | 1
138 | КТП-Пилорама Карат Плюс | Технологическое присоединение | 2022-03-30 | 9:42 | 13:08 | 1
139 | ТП-602 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-03-30 | 13:30 | 16:30 | 1
Основание для размещения: Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. Статус информации: «фактическая» Срок хранения в архиве организации: 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)