## Лист1
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | месяц /. год. | 2020-12-01
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ТП-453 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Капитальный ремонт | 2020-12-01 | 9:00 | 16:00 | 1
2 | ТП-767 РУ-6 кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | 2020-12-01 | 9:00 | 16:30 | 1
3 | ТП-767 РУ-0,4 кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | 2020-12-01 | 13:30 | 16:30 | 1
4 | ТП-724 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-12-02 | 9:00 | 10:00 | 1
5 | ТП-297 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-12-02 | 10:30 | 11:30 | 1
6 | ТП-657 РУ-0,4 кВ Ф-9 в/в | Капитальный ремонт | 2020-12-02 | 9:00 | 16:00 | 1
7 | ТП-657 РУ-0,4 кВ Ф-6 в/в | Капитальный ремонт | 2020-12-02 | 13:30 | 16:00 | 1
8 | ТП-187 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-12-03 | 9:00 | 10:00 | 1
9 | ТП-396 РУ-0,4 кВ секц.Т2 | Текущий ремонт | 2020-12-03 | 13:30 | 15:00 | 1
10 | ТП-740 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2020-12-03 | 9:00 | 16:00 | 1
11 | ТП-270 РУ-0,4 кВ Ф-23 | Реконструкция | 2020-12-03 | 9:00 | 16:00 | 1
12 | ТП-270 РУ-0,4 кВ секц.№2 | Реконструкция | 2020-12-03 | 15:00 | 16:00 | 1
13 | ТП-313 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-12-04 | 13:30 | 14:30 | 1
14 | ТП-657 РУ-0,4 кВ Ф-9 в/в | Капитальный ремонт | 2020-12-04 | 9:00 | 15:00 | 1
15 | ТП-635 РУ-0,4 Ф- 13,14 в/в | Капитальный ремонт | 2020-12-07 | 9:00 | 16:00 | 1
16 | ТП-88 РУ-0,4 Ф- 8 в/в | Текущий ремонт | 2020-12-07 | 14:00 | 16:00 | 1
17 | ТП-457 РУ-0,4 кВ секц.Т1 | Реконструкция | 2020-12-07 | 13:30 | 16:30 | 1
18 | ТП-10 РУ -0,4 кВ Ф-10 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2020-12-08 | 9:00 | 13:00 | 1
19 | ТП-18 РУ -0,4 кВ Ф-20 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2020-12-08 | 13:00 | 16:00 | 1
20 | ЛЭП №13 ВЛ-10 кВ (ТП-143, 758, 696, 617) | Капитальный ремонт | 2020-12-08 | 9:00 | 16:00 | 1
21 | ТП-457 РУ-0,4 кВ секц.Т2 | Реконструкция | 2020-12-08 | 13:30 | 16:30 | 1
22 | ТП-635 РУ-0,4 кВ Ф-19 в/в | Капитальный ремонт | 2020-12-09 | 9:00 | 16:00 | 1
23 | ТП-599 РУ-0,4 кВ секц.2 | Технологическое присоединение | 2020-12-10 | 10:00 | 11:00 | 1
24 | ЛЭП №13 ВЛ-10 кВ (ТП-143, 758, 696, 617) | Капитальный ремонт | 2020-12-10 | 9:00 | 16:00 | 1
25 | ТП-337 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Технологическое присоединение | 2020-12-10 | 9:00 | 16:00 | 1
26 | ТП-10 РУ -0,4 кВ Ф-10 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2020-12-10 | 9:00 | 16:00 | 1
27 | ТП-151 РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2020-12-11 | 13:30 | 14:30 | 1
28 | ТП-635 РУ-0,4 кВ Ф-8,9 в/в | Капитальный ремонт | 2020-12-11 | 9:00 | 15:00 | 1
29 | ТП-18 РУ -0,4 кВ Ф-20 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2020-12-11 | 9:00 | 15:00 | 1
30 | ТП-627 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2020-12-14 | 9:00 | 16:00 | 1
31 | ЛЭП №55 ВЛ-10 кВ (ТП-1064, 1026, 710) | Реконструкция | 2020-12-15 | 9:00 | 13:00 | 1
32 | ТП-675 РУ-0,4 кВ Ф-2,3 в/в | Капитальный ремонт | 2020-12-15 | 9:00 | 16:00 | 1
33 | ТП-270 РУ-0,4 кВ Ф-23 | Реконструкция | 2020-12-15 | 9:00 | 16:00 | 1
34 | ТП-270 РУ-0,4 кВ секц.№2 | Реконструкция | 2020-12-15 | 15:00 | 16:00 | 1
35 | ЛЭП №16 ВЛ-6 кВ (ТП-272) | Реконструкция | 2020-12-15 | 9:00 | 16:00 | 1
36 | ТП-259 РУ-0,4 кВ Ф-3,12 | Текущий ремонт | 2020-12-16 | 9:00 | 11:30 | 1
37 | ТП-627 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2020-12-16 | 9:00 | 16:00 | 1
38 | ТП-659 РУ-0,4 кВ Ф-8 в/в | Капитальный ремонт | 2020-12-17 | 9:00 | 11:30 | 1
39 | ТП-151 РУ-0,4 кВ Ф-1,6 в/в | Реконструкция | 2020-12-17 | 8:00 | 12:00 | 1
40 | ТП-627 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2020-12-18 | 9:00 | 15:00 | 1
41 | ТП-248 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Реконструкция | 2020-12-18 | 9:00 | 17:00 | 1
42 | ТП-627 РУ-0,4 кВ Ф-1,2 в/в | Капитальный ремонт | 2020-12-21 | 9:00 | 16:00 | 1
43 | ТП-637 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2020-12-22 | 9:00 | 16:00 | 1
44 | ТП-628 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-12-23 | 9:00 | 12:00 | 1
45 | ТП-627 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2020-12-23 | 9:00 | 16:00 | 1
46 | ЛЭП №47 ВЛ-6 кВ (ТП-1055) | Капитальный ремонт | 2020-12-24 | 9:00 | 16:00 | 1
47 | ТП-248 РУ-0,4 кВ | Реконструкция | 2020-12-24 | 13:30 | 16:30 | 1
48 | ТП-656 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2020-12-25 | 9:00 | 10:30 | 1
49 | ТП-305 РУ-0,4 кВ Ф-18 | Технологическое присоединение | 2020-12-25 | 10:00 | 11:00 | 1
50 | ТП-983 РУ-0,4 кВ Ф-2, 10 | Реконструкция | 2020-12-25 | 13:00 | 14:30 | 1
51 | ТП-767 РУ-6 кВ | Капитальный ремонт | 2020-12-01 | 13:30 | 16:30 | 1
52 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-453 | Капитальный ремонт | 2020-12-01 | 9:00 | 16:00 | 1
53 | ТП-7-07 Ф-"Посёлок 2" | Капитальный ремонт | 2020-12-01 | 10:22 | 11:57 | 1
54 | ТП-724 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-12-02 | 9:00 | 10:00 | 0.5
55 | ТП-297 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-12-02 | 10:30 | 11:30 | 0.5
56 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-657 | Капитальный ремонт | 2020-12-02 | 9:00 | 16:00 | 1
57 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-657 | Капитальный ремонт | 2020-12-02 | 13:30 | 16:00 | 1
58 | ТП-187 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-12-03 | 9:00 | 10:00 | 0.5
59 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-740 | Капитальный ремонт | 2020-12-03 | 9:00 | 16:00 | 1
60 | ТП-396 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-12-03 | 13:30 | 15:00 | 0.5
61 | ТП-29 | Текущий ремонт | 2020-12-03 | 9:55 | 11:20 | 0.5
62 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-72 | Капитальный ремонт | 2020-12-03 | 9:20 | 13:00 | 1
63 | ТП-187 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-12-04 | 13:30 | 14:30 | 0.5
64 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-657 | Капитальный ремонт | 2020-12-04 | 9:00 | 15:00 | 1
65 | ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-72 | Капитальный ремонт | 2020-12-04 | 10:30 | 13:00 | 1
66 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-88 | Текущий ремонт | 2020-12-07 | 14:00 | 16:00 | 0.5
67 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-635 | Капитальный ремонт | 2020-12-07 | 9:00 | 16:00 | 1
68 | ТП-7-05 Ф-"Посёлок" | Капитальный ремонт | 2020-12-07 | 10:55 | 13:50 | 1
69 | ТП-7-05 Ф-"Посёлок" | Капитальный ремонт | 2020-12-08 | 10:45 | 12:45 | 1
70 | ТП-457 РУ-0,4 кВ | Реконструкция | 2020-12-08 | 13:30 | 16:30 | 0.5
71 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 | Капитальный ремонт | 2020-12-08 | 13:00 | 16:00 | 1
72 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 | Капитальный ремонт | 2020-12-08 | 9:00 | 13:00 | 1
73 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-215 | Технологическое присоединение | 2020-12-09 | 9:00 | 16:00 | 0.5
74 | ТП-7-05 Ф-"Посёлок" | Капитальный ремонт | 2020-12-09 | 11:20 | 14:40 | 1
75 | ТП-599 РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2020-12-10 | 10:00 | 11:00 | 0.5
76 | ТП-13 | Текущий ремонт | 2020-12-10 | 14:00 | 14:07 | 0.5
77 | п/ст.Вожега 110/35/10кВ ВЛ-10кВ ф.Восточный | Текущий ремонт | 2020-12-10 | 13:30 | 15:25 | 0.5
78 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 | Капитальный ремонт | 2020-12-10 | 9:00 | 16:00 | 1
79 | ТП-7-05 Ф-"Посёлок" | Капитальный ремонт | 2020-12-10 | 10:31 | 13:23 | 1
80 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-337 | Технологическое присоединение | 2020-12-10 | 9:00 | 16:00 | 0.5
81 | ВЛ-10 кВ №4 от ТП-509 | Капитальный ремонт | 2020-12-10 | 9:00 | 16:00 | 1
82 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-635 | Капитальный ремонт | 2020-12-11 | 9:00 | 15:00 | 1
83 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 | Капитальный ремонт | 2020-12-11 | 9:00 | 15:00 | 1
84 | ТП-151 РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2020-12-11 | 13:30 | 14:30 | 0.5
85 | ВЛ-0,4кВ Л-2 РТП-7 | Технологическое присоединение | 2020-12-11 | 9:00 | 16:00 | 0.5
86 | ВЛ-10кВ. ф.Шевницы-Кадниковский | Капитальный ремонт | 2020-12-11 | 9:40 | 12:21 | 0.5
87 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-627 | Капитальный ремонт | 2020-12-14 | 9:00 | 16:00 | 1
88 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-675 | Капитальный ремонт | 2020-12-15 | 9:00 | 16:00 | 1
89 | ВЛ-6 кВ №16 | Реконструкция | 2020-12-15 | 9:00 | 16:00 | 0.5
90 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№55 | Реконструкция | 2020-12-15 | 9:00 | 13:00 | 0.5
91 | ТП-24 | Текущий ремонт | 2020-12-15 | 9:25 | 10:00 | 0.5
92 | ТП-259 | Текущий ремонт | 2020-12-16 | 9:00 | 11:30 | 0.5
93 | ТП-7-18 Ф-"Поселок". | Капитальный ремонт | 2020-12-16 | 10:54 | 12:10 | 1
94 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-627 | Капитальный ремонт | 2020-12-16 | 9:00 | 16:00 | 1
95 | ТП-38 | Текущий ремонт | 2020-12-16 | 13:37 | 16:13 | 0.5
96 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-659 | Капитальный ремонт | 2020-12-17 | 9:00 | 11:30 | 1
97 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-151 | Реконструкция | 2020-12-17 | 8:00 | 12:00 | 0.5
98 | ТП-1-03 ф."Октябрьская (рынок)" | Технологическое присоединение | 2020-12-21 | 10:00 | 14:55 | 1
99 | ТП-1-13 ф."Щетинино" | Капитальный ремонт | 2020-12-21 | 9:39 | 15:40 | 1
100 | ТП-40 | Текущий ремонт | 2020-12-22 | 14:04 | 15:54 | 0.5
101 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-627 | Капитальный ремонт | 2020-12-23 | 9:00 | 16:00 | 1
102 | ТП-628 | Текущий ремонт | 2020-12-23 | 9:00 | 12:00 | 0.5
103 | ТП-248 РУ-0,4 кВ | Реконструкция | 2020-12-24 | 13:30 | 16:30 | 0.5
104 | ВЛ-6 кВ №47 | Капитальный ремонт | 2020-12-24 | 9:00 | 16:00 | 1
105 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-201 | Капитальный ремонт | 2020-12-24 | 10:00 | 14:00 | 1
106 | ТП-31 | Технологическое присоединение | 2020-12-25 | 9:12 | 9:25 | 0.5
107 | КТП "Коттеджи-2" | Текущий ремонт | 2020-12-07 | 9:30 | 17:40 | 1
108 | КТП "Деревня" | Текущий ремонт | 2020-12-14 | 9:30 | 14:00 | 1
109 | КТП"Деревня" | Технологическое присоединение | 2020-12-15 | 9:30 | 14:30 | 1
110 | КТП №2 | Технологическое присоединение | 2020-12-01 | 12:30 | 13:10 | 1
111 | КТП №11 | Технологическое присоединение | 2020-12-04 | 10:00 | 10:50 | 1
112 | КТП №10 | Реконструкция | 2020-12-04 | 11:00 | 13:20 | 1
113 | КТП №11 | Реконструкция | 2020-12-04 | 13:40 | 15:10 | 1
114 | КТПН "К-с Шухободь" | Реконструкция | 2020-12-08 | 10:50 | 14:30 | 1
115 | КТП "К-с Шухободь" | Реконструкция | 2020-12-09 | 10:40 | 15:30 | 1
116 | КТП "К-с Шухободь" | Реконструкция | 2020-12-10 | 10:30 | 15:30 | 1
117 | КТП "К-с Шухободь" | Реконструкция | 2020-12-11 | 10:30 | 15:30 | 1
118 | КТП "К-с Шухободь" | Реконструкция | 2020-12-15 | 11:00 | 14:50 | 1
119 | КТП "Погорелка" | Текущий ремонт | 2020-12-17 | 10:50 | 12:10 | 1
120 | ТП "№4" | Технологическое присоединение | 2020-12-21 | 16:00 | 16:40 | 1
121 | РП ШРГС КВЛ-10 кВ ф. Производственный | Текущий ремонт | 2020-12-28 | 11:02 | 14:54 | 2
122 | КТП "Ферма Соловьева" | Текущий ремонт | 2020-12-15 | 9:35 | 16:35 | 1
123 | КТП "Маслозавод" | Технологическое присоединение | 2020-12-18 | 10:00 | 14:35 | 1
124 | РП "Жилзона" | Реконструкция | 2020-12-26 | 8:50 | 14:12 | 0.5
125 | ТП-40 ВЛ-0,4кВ ф.Гагарина | Текущий ремонт | 2020-12-30 | 9:21 | 10:00 | 0.5
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)