## Лист1
форма 5.1
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | месяц /. год. | 2025-09-01
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ТП-647 РУ-6 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-09-01 | 9:00 | 16:00 | 1
2 | ТП-647 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-09-01 | 13:30 | 16:00 | 1
3 | ТП-647 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-09-02 | 13:30 | 14:30 | 1
4 | ТП-647 РУ-6 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-09-02 | 9:00 | 16:00 | 1
5 | ТП-647 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-09-02 | 13:30 | 16:00 | 1
6 | ТП-1042 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-09-03 | 9:00 | 16:00 | 1
7 | ТП-1042 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-09-03 | 13:30 | 16:00 | 1
8 | ТП-436 РУ-0,4 кВ 2 СШ | Технологическое присоединение | 2025-09-04 | 9:00 | 13:00 | 1
9 | ТП-1042 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-09-04 | 13:30 | 14:30 | 1
10 | ТП-1042 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-09-04 | 9:00 | 16:00 | 1
11 | ТП-1042 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-09-04 | 13:30 | 16:00 | 1
12 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№57 оп.1 | Капитальный ремонт | 2025-09-04 | 9:00 | 16:00 | 1
13 | ТП-417 РУ-10 кВ секция Т-1 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-09-05 | 9:00 | 16:00 | 1
14 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№57 оп.2 | Капитальный ремонт | 2025-09-05 | 9:00 | 16:00 | 1
15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-340 ф.5 | Капитальный ремонт | 2025-09-08 | 9:00 | 16:00 | 1
16 | ТП-94 РУ-6 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-09-08 | 9:00 | 16:00 | 1
17 | ТП-94 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-09-08 | 13:30 | 16:00 | 1
18 | ТП-94 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-09-09 | 13:30 | 14:30 | 1
19 | ТП-94 РУ-6 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-09-09 | 9:00 | 16:00 | 1
20 | ТП-94 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-09-09 | 13:30 | 16:00 | 1
21 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-54 ф.4 | Капитальный ремонт | 2025-09-09 | 9:00 | 16:00 | 1
22 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-340 ф.5 | Капитальный ремонт | 2025-09-10 | 9:00 | 16:00 | 1
23 | ТП-1044 РУ-6 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-09-10 | 9:00 | 16:00 | 1
24 | ТП-1044 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-09-10 | 13:30 | 16:00 | 1
25 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-54 ф.4 | Капитальный ремонт | 2025-09-11 | 9:00 | 16:00 | 1
26 | ТП-1044 РУ-6 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-09-11 | 9:00 | 16:00 | 1
27 | ТП-1044 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-09-11 | 13:30 | 16:00 | 1
28 | КТП-807 РУ-0,4 кВ, ТП-528 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-09-11 | 9:00 | 16:00 | 1
29 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№53 | Реконструкция | 2025-09-11 | 8:30 | 16:30 | 1
30 | ТП-46 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-09-12 | 9:00 | 10:00 | 1
31 | ТП-141 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-09-12 | 10:00 | 11:00 | 1
32 | ТП-151 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-09-12 | 11:00 | 12:00 | 1
33 | ТП-143 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-09-12 | 12:00 | 13:00 | 1
34 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-164 ф.16 | Капитальный ремонт | 2025-09-12 | 9:00 | 16:00 | 1
35 | ТП-62 РУ-6 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-09-15 | 9:00 | 16:00 | 1
36 | ТП-62 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-09-15 | 13:30 | 16:00 | 1
37 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-340 ф.3 | Капитальный ремонт | 2025-09-15 | 9:00 | 16:00 | 1
38 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№41 | Технологическое присоединение | 2025-09-15 | 9:00 | 17:00 | 1
39 | КТП-145 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-09-15 | 9:00 | 17:00 | 1
40 | ТП-62 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-09-16 | 13:30 | 14:00 | 1
41 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-296 ф.1 | Капитальный ремонт | 2025-09-16 | 9:00 | 16:00 | 1
42 | ТП-197 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Технологическое присоединение | 2025-09-16 | 14:00 | 16:00 | 1
43 | ТП-62 РУ-6 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-09-16 | 9:00 | 16:00 | 1
44 | ТП-62 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-09-16 | 13:30 | 16:00 | 1
45 | КТП-139 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-09-17 | 9:00 | 10:00 | 1
46 | КТП-1098 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-09-17 | 10:00 | 11:00 | 1
47 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№4 По заявке ООО "Склад" | Технологическое присоединение | 2025-09-17 | 9:00 | 12:00 | 1
48 | РТП-31 РУ-0,4 кВ ф.15., ф.16 | Реконструкция | 2025-09-17 | 14:00 | 15:30 | 1
49 | ТП-308 РУ-6 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-09-17 | 9:00 | 16:00 | 1
50 | ТП-308 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-09-17 | 13:30 | 16:00 | 1
51 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-340 ф.3 | Капитальный ремонт | 2025-09-17 | 9:00 | 16:00 | 1
52 | КТП-649 РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2025-09-18 | 9:00 | 11:00 | 1
53 | ТП-308 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-09-18 | 13:30 | 14:30 | 1
54 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-296 ф.2 | Капитальный ремонт | 2025-09-18 | 9:00 | 16:00 | 1
55 | ТП-308 РУ-6 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-09-18 | 9:00 | 16:00 | 1
56 | ТП-308 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-09-18 | 13:30 | 16:00 | 1
57 | КТП-1087 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-09-19 | 10:00 | 11:00 | 1
58 | ТП-122 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-09-19 | 11:00 | 12:00 | 1
59 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-340 ф.3 | Капитальный ремонт | 2025-09-19 | 9:00 | 15:00 | 1
60 | ТП-440 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Технологическое присоединение | 2025-09-21 | 9:00 | 16:00 | 1
61 | КТП-191 РУ-10 кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2025-09-22 | 9:00 | 12:00 | 1
62 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-296 ф.2 | Капитальный ремонт | 2025-09-22 | 9:00 | 16:00 | 1
63 | ТП-396 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-09-22 | 13:30 | 16:00 | 1
64 | КТП-1093 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-09-23 | 9:00 | 10:00 | 1
65 | ТП-318 РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2025-09-23 | 9:00 | 10:00 | 1
66 | КТП-1088 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-09-23 | 10:00 | 11:00 | 1
67 | ВЛ-0,4 от РП-38 ф.5 | Капитальный ремонт | 2025-09-23 | 9:00 | 16:00 | 1
68 | ТП-396 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-09-23 | 13:30 | 16:00 | 1
69 | КТП-6 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-09-24 | 9:00 | 10:00 | 1
70 | КТП-181 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-09-24 | 10:00 | 11:00 | 1
71 | ТП-329 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-09-24 | 13:30 | 16:00 | 1
72 | ВЛ-0,4 кВ от 724 ф.2 | Капитальный ремонт | 2025-09-24 | 9:00 | 16:00 | 1
73 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-296 ф.2 | Капитальный ремонт | 2025-09-24 | 9:00 | 16:00 | 1
74 | КТП-190 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-09-25 | 9:00 | 10:00 | 1
75 | КТП-886 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-09-25 | 10:00 | 11:00 | 1
76 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-143 ф.3 | Капитальный ремонт | 2025-09-25 | 9:00 | 16:00 | 1
77 | ВЛ-0,4 кВ от 724 ф.2 | Капитальный ремонт | 2025-09-25 | 9:00 | 16:00 | 1
78 | ТП-329 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-09-25 | 13:30 | 16:00 | 1
79 | РТП-6 РУ-6 кВ секция №2 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-09-26 | 9:00 | 15:00 | 1
80 | ВЛ-0,4 от РП-38 ф.5 | Капитальный ремонт | 2025-09-26 | 9:00 | 15:00 | 1
81 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№5 | Капитальный ремонт | 2025-09-27 | 9:00 | 19:00 | 1
82 | ТП-440 РУ-10 кВ секция Т-2 | Технологическое присоединение | 2025-09-28 | 9:00 | 16:00 | 1
83 | ТП-88 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-09-29 | 9:00 | 10:00 | 1
84 | ТП-80 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-09-29 | 10:00 | 11:00 | 1
85 | ТП-319 РУ-10 кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2025-09-29 | 13:30 | 16:00 | 1
86 | ВЛ-0,4 кВ от РП-38 ф.5 | Капитальный ремонт | 2025-09-29 | 9:00 | 16:00 | 1
87 | ТП-149 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-09-30 | 10:00 | 11:00 | 1
88 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-776 ф.1 | Капитальный ремонт | 2025-09-30 | 9:00 | 16:00 | 1
89 | ВЛ-0,4кВ ТП-24 ф.6 | Капитальный ремонт | 2025-09-01 | 8:31 | 16:02 | 0.5
90 | ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф.5 | Капитальный ремонт | 2025-09-01 | 9:23 | 15:14 | 0.5
91 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-09-01 | 9:50 | 14:23 | 1
92 | РУ-10кВ РУ-0,4 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2025-09-01 | 10:14 | 12:22 | 0.5
93 | РУ-6кВ, РУ-0,4кВ Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-09-01 | 11:10 | 14:42 | 1
94 | ТП-647 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-09-01 | 13:30 | 16:00 | 1
95 | ВЛ-0,4кВ КТП-35 ф.1 | Капитальный ремонт | 2025-09-02 | 8:25 | 15:15 | 0.5
96 | ВЛ-0,4кВ ТП-48 ф.2 | Текущий ремонт | 2025-09-02 | 8:58 | 15:28 | 0.5
97 | ВЛ 0,4кВ ТП-4 ф.3 | Текущий ремонт | 2025-09-02 | 9:03 | 13:40 | 0.5
98 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ Т-1, Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-09-02 | 9:04 | 15:31 | 1
99 | РУ-10кВ Т-1, Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-09-02 | 9:16 | 15:52 | 0.5
100 | ВЛ-0,4кВ ТП-38 ф.3 | Текущий ремонт | 2025-09-02 | 9:18 | 12:25 | 0.5
101 | КЛ-0,4 кВ ТП-35 ф.9 | Текущий ремонт | 2025-09-02 | 9:23 | 10:01 | 0.5
102 | ВЛ 0,4кВ ТП-40 ф.1 | Текущий ремонт | 2025-09-02 | 9:30 | 16:01 | 0.5
103 | ВЛ-0,4кВ КТП-78 ф.4 | Текущий ремонт | 2025-09-02 | 9:34 | 13:54 | 0.5
104 | ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф.5 | Текущий ремонт | 2025-09-02 | 9:41 | 15:35 | 0.5
105 | ТП-647 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-09-02 | 13:30 | 14:30 | 1
106 | ТП-647 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-09-02 | 13:30 | 16:00 | 1
107 | ВЛ-0,4кВ ТП-24 ф.6 | Текущий ремонт | 2025-09-03 | 8:47 | 14:00 | 0.5
108 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ Т-1, Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-09-03 | 8:59 | 15:50 | 1
109 | ВЛ-0,4кВ ТП-55 ф.2 | Капитальный ремонт | 2025-09-03 | 9:27 | 12:46 | 0.5
110 | ВЛ-0,4кВ ТП-64 ф.3 | Капитальный ремонт | 2025-09-03 | 9:56 | 15:19 | 0.5
111 | ВЛ-0,4кВ ТП-4 ф.2 | Капитальный ремонт | 2025-09-03 | 10:10 | 14:47 | 0.5
112 | РУ-10кВ яч.1 | Капитальный ремонт | 2025-09-03 | 10:33 | 11:33 | 1
113 | ТП-1042 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-09-03 | 13:30 | 16:00 | 1
114 | КЛ-10кВ ТП-8 | Капитальный ремонт | 2025-09-04 | 8:38 | 10:07 | 1
115 | ТП-436 РУ-0,4 кВ 2 СШ | Технологическое присоединение | 2025-09-04 | 9:00 | 13:00 | 1
116 | ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф.1 | Текущий ремонт | 2025-09-04 | 9:04 | 14:57 | 0.5
117 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-09-04 | 9:08 | 15:40 | 1
118 | ВЛ-0,4кВ ТП-4 ф.2 | Капитальный ремонт | 2025-09-04 | 9:26 | 14:11 | 0.5
119 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.15 | Капитальный ремонт | 2025-09-04 | 10:13 | 18:13 | 0.5
120 | ТП-1042 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-09-04 | 13:30 | 14:30 | 1
121 | ТП-1042 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-09-04 | 13:30 | 16:00 | 1
122 | ВЛ 0,4кВТП-4 ф.3 | Текущий ремонт | 2025-09-05 | 8:20 | 14:16 | 0.5
123 | ВЛ-0,4кВ КТП-35 ф.1 | Текущий ремонт | 2025-09-05 | 8:47 | 15:50 | 0.5
124 | ТП-417 РУ-10 кВ секция Т-1 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-09-05 | 9:00 | 16:00 | 1
125 | ВЛ-0,4кВ ТП-45 ф.1 | Капитальный ремонт | 2025-09-05 | 9:09 | 11:54 | 0.5
126 | ВЛ 0,4кВ ТП-40 ф.3. | Текущий ремонт | 2025-09-05 | 9:50 | 12:39 | 0.5
127 | ВЛ-0,4кВ КТП-58 ф.6 | Капитальный ремонт | 2025-09-05 | 10:06 | 15:34 | 0.5
128 | ВЛ 0,4кВ ТП-48 ф.2 | Текущий ремонт | 2025-09-05 | 11:08 | 12:53 | 0.5
129 | ВЛ-0,4кВ ТП-24 ф.6 | Капитальный ремонт | 2025-09-08 | 8:46 | 17:10 | 0.5
130 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-340 ф.5 | Капитальный ремонт | 2025-09-08 | 9:00 | 16:00 | 0.5
131 | ВЛ-0,4кВ ТП-29 ф.9 | Капитальный ремонт | 2025-09-08 | 9:17 | 11:31 | 0.5
132 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ Т-1, Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-09-08 | 9:20 | 15:32 | 1
133 | РУ-10кВ, Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-09-08 | 13:00 | 15:35 | 1
134 | ТП-94 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-09-08 | 13:30 | 16:00 | 1
135 | РУ-0,4кВ Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-09-09 | 8:20 | 15:55 | 0.5
136 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-54 ф.4 | Капитальный ремонт | 2025-09-09 | 9:00 | 16:00 | 0.5
137 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-54 ф.4 | Капитальный ремонт | 2025-09-09 | 9:00 | 16:00 | 0.5
138 | ВЛ-0,4кВ ТП-48 | Текущий ремонт | 2025-09-09 | 9:02 | 15:18 | 0.5
139 | ВЛ 0,4кВ ТП-5 РБУ ф.4 | Текущий ремонт | 2025-09-09 | 9:02 | 15:17 | 0.5
140 | ВЛ 0,4кВ ТП-13 ф.3 | Текущий ремонт | 2025-09-09 | 9:06 | 16:18 | 0.5
141 | РУ-0,4 кВ Т1 | Текущий ремонт | 2025-09-09 | 9:23 | 11:30 | 0.5
142 | ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф.5 | Капитальный ремонт | 2025-09-09 | 9:35 | 14:49 | 0.5
143 | ВЛ 0,4кВ ТП-54 ф.5 | Текущий ремонт | 2025-09-09 | 9:45 | 16:17 | 0.5
144 | ВЛ-0,4кВ ТП-58 ф.1 | Капитальный ремонт | 2025-09-09 | 10:03 | 15:43 | 0.5
145 | РУ-10кВ РУ-0,4 кВ Т-1 Т-2 | Текущий ремонт | 2025-09-09 | 10:05 | 12:34 | 0.5
146 | РУ-10кВ РУ-0,4 кВ Т-1 ТП-537 | Текущий ремонт | 2025-09-09 | 10:10 | 14:55 | 0.5
147 | РУ-6кВ, РУ-0,4кВ ТП-51 | Капитальный ремонт | 2025-09-09 | 10:59 | 14:20 | 1
148 | РУ-0,4 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2025-09-09 | 13:27 | 16:20 | 0.5
149 | ТП-94 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-09-09 | 13:30 | 16:00 | 1
150 | ТП-94 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-09-09 | 13:30 | 14:30 | 1
151 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-340 ф.5 | Капитальный ремонт | 2025-09-10 | 9:00 | 16:00 | 0.5
152 | ВЛ 0,4кВ ТП-5 РБУ ф.4 | Текущий ремонт | 2025-09-10 | 9:00 | 15:48 | 0.5
153 | ВЛ 0,4кВ ТП-4 ф.3 | Текущий ремонт | 2025-09-10 | 9:02 | 11:58 | 0.5
154 | ВЛ 0,4кВ ТП-13 ф.3 | Текущий ремонт | 2025-09-10 | 9:04 | 11:15 | 0.5
155 | ВЛ-0,4кВ ТП-34 ф.6. | Капитальный ремонт | 2025-09-10 | 9:31 | 14:34 | 0.5
156 | ВЛ 0,4кВ ТП-251 ф.2 | Текущий ремонт | 2025-09-10 | 9:35 | 11:07 | 0.5
157 | ВЛ 0,4кВ ТП-54 ф.5 | Текущий ремонт | 2025-09-10 | 9:40 | 16:15 | 0.5
158 | ТП-1 РУ-10кВ. | Капитальный ремонт | 2025-09-10 | 13:05 | 16:11 | 0.5
159 | ТП-1044 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-09-10 | 13:30 | 16:00 | 0.5
160 | ВЛ 0,4кВ ТП-14 ф.3 | Текущий ремонт | 2025-09-10 | 13:45 | 16:30 | 0.5
161 | ВЛ 0,4кВ ТП-4 ф.4 | Текущий ремонт | 2025-09-10 | 13:55 | 16:31 | 0.5
162 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№53 | Капитальный ремонт | 2025-09-11 | 8:30 | 16:30 | 1
163 | ТП-4 РУ-10кВ. | Текущий ремонт | 2025-09-11 | 8:41 | 15:08 | 0.5
164 | ТП-4 РУ-10кВ. | Текущий ремонт | 2025-09-11 | 9:00 | 16:00 | 0.5
165 | ТП-4 РУ-10кВ. | Текущий ремонт | 2025-09-11 | 9:00 | 16:00 | 0.5
166 | ТП-4 РУ-10кВ. | Текущий ремонт | 2025-09-11 | 9:00 | 16:00 | 0.5
167 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-54 ф.4 | Капитальный ремонт | 2025-09-11 | 9:00 | 16:00 | 0.5
168 | КТП-21 РУ-10кВ. | Капитальный ремонт | 2025-09-11 | 9:37 | 15:00 | 0.5
169 | ВЛ-0,4кВ КТП-35 ф.1. | Капитальный ремонт | 2025-09-11 | 9:44 | 15:05 | 0.5
170 | ТП-1 РУ-10кВ. | Капитальный ремонт | 2025-09-11 | 13:05 | 15:05 | 0.5
171 | ТП-1044 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-09-11 | 13:30 | 16:00 | 1
172 | РУ-0,4кВ Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-09-12 | 8:20 | 13:44 | 0.5
173 | ТП-46 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-09-12 | 9:00 | 10:00 | 1
174 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-164 ф.16 | Капитальный ремонт | 2025-09-12 | 9:00 | 16:00 | 0.5
175 | ТП-141 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-09-12 | 10:00 | 11:00 | 1
176 | ТП-151 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-09-12 | 11:00 | 12:00 | 1
177 | ВЛ-0,4кВ ТП-58 ф.1 | Капитальный ремонт | 2025-09-12 | 11:11 | 15:15 | 0.5
178 | ТП-143 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-09-12 | 12:00 | 13:00 | 0.5
179 | ВЛ-10кВ Л-11. | Капитальный ремонт | 2025-09-15 | 8:42 | 14:51 | 0.5
180 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-340 ф.3 | Капитальный ремонт | 2025-09-15 | 9:00 | 16:00 | 0.5
181 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-340 ф.3 | Капитальный ремонт | 2025-09-15 | 9:00 | 16:00 | 0.5
182 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№41 | Технологическое присоединение | 2025-09-15 | 9:00 | 17:00 | 1
183 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№41 | Технологическое присоединение | 2025-09-15 | 9:00 | 17:00 | 1
184 | КТП-145 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-09-15 | 9:00 | 17:00 | 1
185 | ТП-17 РУ-10кВ. | Капитальный ремонт | 2025-09-15 | 9:14 | 14:36 | 0.5
186 | ВЛ-0,4кВ КТП-58 ф.6. | Капитальный ремонт | 2025-09-15 | 9:23 | 15:04 | 0.5
187 | ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф.5. | Капитальный ремонт | 2025-09-15 | 9:34 | 15:11 | 0.5
188 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-35 ф.6. | Капитальный ремонт | 2025-09-15 | 13:20 | 15:11 | 0.5
189 | ТП-62 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-09-15 | 13:30 | 16:00 | 1
190 | ВЛ-0,4кВ ТП-36 ф.1. | Капитальный ремонт | 2025-09-15 | 14:00 | 15:18 | 0.5
191 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-296 ф.1 | Капитальный ремонт | 2025-09-16 | 9:00 | 16:00 | 0.5
192 | ВЛ-0,4кВ КТП-8 ф.4. | Технологическое присоединение | 2025-09-16 | 9:09 | 10:05 | 0.5
193 | ВЛ 0,4кВ ТП-69 ф.1 | Текущий ремонт | 2025-09-16 | 9:28 | 15:43 | 0.5
194 | ВЛ 0,4кВ ТП-54 ф.6 | Текущий ремонт | 2025-09-16 | 9:29 | 16:30 | 0.5
195 | ВЛ-0,4кВ ТП-13 ф.4. | Капитальный ремонт | 2025-09-16 | 9:51 | 15:26 | 0.5
196 | ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф.5. | Капитальный ремонт | 2025-09-16 | 9:52 | 16:00 | 0.5
197 | ВЛ 0,4кВ ТП-252 ф.1. | Текущий ремонт | 2025-09-16 | 9:59 | 12:37 | 0.5
198 | ВЛ-0,4кВ КТП-58 ф.2. | Капитальный ремонт | 2025-09-16 | 11:03 | 15:01 | 0.5
199 | ВЛ-0,4кВ КТП-58 ф.2. | Капитальный ремонт | 2025-09-16 | 11:03 | 15:01 | 0.5
200 | ВЛ 0,4кВ ТП-252 ф.2 | Текущий ремонт | 2025-09-16 | 12:38 | 15:06 | 0.5
201 | ТП-62 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-09-16 | 13:30 | 14:00 | 1
202 | ТП-62 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-09-16 | 13:30 | 16:00 | 1
203 | ТП-197 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Технологическое присоединение | 2025-09-16 | 14:00 | 16:00 | 1
204 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-340 ф.3 | Капитальный ремонт | 2025-09-17 | 9:00 | 16:00 | 1
205 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№4 | Технологическое присоединение | 2025-09-17 | 9:00 | 12:00 | 1
206 | КТП-139 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-09-17 | 9:00 | 10:00 | 1
207 | КТП-139 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-09-17 | 9:00 | 10:00 | 1
208 | ВЛ-0,4кВ ТП-13 ф.4. | Капитальный ремонт | 2025-09-17 | 9:07 | 15:18 | 0.5
209 | КТП-67 РУ-10кВ. | Капитальный ремонт | 2025-09-17 | 9:15 | 10:51 | 0.5
210 | ВЛ-0,4кВ ТП-49 ф.4. | Капитальный ремонт | 2025-09-17 | 9:17 | 16:04 | 0.5
211 | ВЛ 0,4кВ ТП-69 ф.1 | Текущий ремонт | 2025-09-17 | 9:17 | 15:50 | 0.5
212 | ВЛ 0,4кВ ТП-54 ф.7 | Текущий ремонт | 2025-09-17 | 9:25 | 16:48 | 0.5
213 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-35 ф.6. | Текущий ремонт | 2025-09-17 | 9:30 | 15:16 | 0.5
214 | ТП-13 РУ-10кВ. | Капитальный ремонт | 2025-09-17 | 9:34 | 15:08 | 0.5
215 | ВЛ 0,4кВ ТП-4 ф.2 | Текущий ремонт | 2025-09-17 | 9:34 | 12:25 | 0.5
216 | ВЛ-0,4кВ КТП-35 ф.1. | Капитальный ремонт | 2025-09-17 | 9:37 | 15:30 | 0.5
217 | ВЛ-0,4кВ КТП-58 ф.1. | Капитальный ремонт | 2025-09-17 | 9:45 | 15:22 | 0.5
218 | КТП-1098 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-09-17 | 10:00 | 11:00 | 1
219 | КТП-1098 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-09-17 | 10:00 | 11:00 | 1
220 | РУ-10кВ РУ-0,4 кВ Т-1 Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-09-17 | 10:34 | 14:54 | 0.5
221 | ВЛ 0,4кВ ТП-49 ф.1 | Текущий ремонт | 2025-09-17 | 11:30 | 12:50 | 0.5
222 | ТП-308 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-09-17 | 13:30 | 16:00 | 1
223 | РУ-0,4 кВ КТП-30 | Текущий ремонт | 2025-09-17 | 14:30 | 16:25 | 0.5
224 | ВЛ-0,4кВ КТП-59 ф.1. | Капитальный ремонт | 2025-09-18 | 8:45 | 13:05 | 0.5
225 | ВЛ-0,4кВ КТП 1-35 ф.1. | Капитальный ремонт | 2025-09-18 | 8:46 | 16:00 | 0.5
226 | ВЛ-0,4кВ КТП 1-35 ф.1. | Капитальный ремонт | 2025-09-18 | 8:46 | 14:36 | 0.5
227 | ВЛ 0,4кВ ТП-69 ф.1 | Текущий ремонт | 2025-09-18 | 8:49 | 15:50 | 0.5
228 | КТП-649 РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2025-09-18 | 9:00 | 11:00 | 1
229 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-296 ф.2 | Капитальный ремонт | 2025-09-18 | 9:00 | 16:00 | 0.5
230 | ВЛ-0,4кВ ТП-13 ф.4. | Капитальный ремонт | 2025-09-18 | 9:01 | 15:10 | 0.5
231 | ВЛ-0,4кВ ТП-25 ф.2. | Капитальный ремонт | 2025-09-18 | 9:03 | 15:03 | 0.5
232 | ВЛ 0,4кВ ТП-54 ф.7 | Текущий ремонт | 2025-09-18 | 9:10 | 16:55 | 0.5
233 | РУ-10кВ РУ-0,4 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2025-09-18 | 9:21 | 11:05 | 0.5
234 | ВЛ-0,4кВ КТП-35 ф.1. | Капитальный ремонт | 2025-09-18 | 9:32 | 14:38 | 0.5
235 | ВЛ-0,4кВ ТП-57 ф.8., ф.11. | Текущий ремонт | 2025-09-18 | 10:04 | 14:49 | 0.5
236 | ВЛ -10 кВ Тимошкино | Текущий ремонт | 2025-09-18 | 11:32 | 13:00 | 0.5
237 | ТП-308 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-09-18 | 13:30 | 16:00 | 1
238 | ТП-308 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-09-18 | 13:30 | 14:30 | 1
239 | ТП-49 РУ-10кВ. | Текущий ремонт | 2025-09-19 | 8:49 | 12:54 | 0.5
240 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-340 ф.3 | Капитальный ремонт | 2025-09-19 | 9:00 | 15:00 | 0.5
241 | ВЛ-0,4кВ ТП-75 ф.3. | Технологическое присоединение | 2025-09-19 | 9:21 | 10:42 | 0.5
242 | ВЛ-0,4кВ ТП-111 ф.4. | Текущий ремонт | 2025-09-19 | 9:26 | 11:39 | 0.5
243 | ВЛ-0,4кВ ТП-60 ф.4. | Текущий ремонт | 2025-09-19 | 9:43 | 10:44 | 0.5
244 | ВЛ-0,4кВ КТП-57 ф.3. | Капитальный ремонт | 2025-09-19 | 11:03 | 15:21 | 0.5
245 | ТП-440 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Технологическое присоединение | 2025-09-21 | 9:00 | 16:00 | 1
246 | ТП-65 РУ-0,4кВ. | Текущий ремонт | 2025-09-22 | 8:40 | 10:24 | 0.5
247 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-296 ф.2 | Капитальный ремонт | 2025-09-22 | 9:00 | 16:00 | 0.5
248 | ВЛ-0,4кВ ТП-34 ф.6. | Текущий ремонт | 2025-09-22 | 9:06 | 14:54 | 0.5
249 | ВЛ 0,4кВ ТП-19 ф.4 | Текущий ремонт | 2025-09-22 | 9:40 | 13:30 | 0.5
250 | ВЛ 0,4кВ ТП-54 ф.6 | Текущий ремонт | 2025-09-22 | 9:54 | 16:00 | 0.5
251 | ВЛ-0,4кВ КТП-35 ф.1. | Капитальный ремонт | 2025-09-22 | 9:55 | 14:41 | 0.5
252 | ВЛ 0,4кВ ТП-269 ф.5 | Текущий ремонт | 2025-09-22 | 10:00 | 15:02 | 0.5
253 | РУ-10кВ РУ-0,4 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2025-09-22 | 10:05 | 12:58 | 0.5
254 | ВЛ-0,4кВ КТП-58 ф.1. | Капитальный ремонт | 2025-09-22 | 11:18 | 14:52 | 0.5
255 | ВЛ-0,4кВ ТП-49 ф.4. | Капитальный ремонт | 2025-09-23 | 8:14 | 16:06 | 0.5
256 | ВЛ 0,4кВ ТП-48 ф.2 | Текущий ремонт | 2025-09-23 | 8:59 | 15:24 | 0.5
257 | КТП-1093 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-09-23 | 9:00 | 10:00 | 1
258 | ВЛ-0,4 кВ от РП-38 ф.5 | Капитальный ремонт | 2025-09-23 | 9:00 | 16:00 | 0.5
259 | ВЛ-10кВ Л-7. | Капитальный ремонт | 2025-09-23 | 9:01 | 15:14 | 0.5
260 | ВЛ-0,4кВ КТП-35 ф.1. | Капитальный ремонт | 2025-09-23 | 9:15 | 15:18 | 0.5
261 | ВЛ 0,4кВ ТП-54 ф.6 | Текущий ремонт | 2025-09-23 | 9:22 | 15:59 | 0.5
262 | ВЛ-0,4кВ КТП-58 ф.1. | Капитальный ремонт | 2025-09-23 | 9:45 | 16:00 | 0.5
263 | ВЛ-0,4кВ КТП-58 ф.1. | Капитальный ремонт | 2025-09-23 | 9:45 | 15:00 | 0.5
264 | КТП-1088 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-09-23 | 10:00 | 11:00 | 1
265 | ВЛ 0,4кВ ТП-82 ф.2 | Текущий ремонт | 2025-09-23 | 10:12 | 11:58 | 0.5
266 | РУ-10кВ ТП-303 | Текущий ремонт | 2025-09-23 | 10:26 | 12:27 | 0.5
267 | РУ-10кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2025-09-23 | 11:07 | 13:01 | 0.5
268 | ТП-15 РУ-10кВ. | Текущий ремонт | 2025-09-23 | 13:29 | 15:25 | 0.5
269 | ТП-396 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-09-23 | 13:30 | 16:00 | 0.5
270 | РУ-10кВ РУ-0,4 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2025-09-23 | 13:53 | 15:53 | 0.5
271 | ВЛ 0,4кВ ТП-81 ф.1 | Текущий ремонт | 2025-09-23 | 14:33 | 15:40 | 0.5
272 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.8 | Капитальный ремонт | 2025-09-24 | 8:34 | 10:53 | 0.5
273 | РУ-10кВ КТП-14 | Капитальный ремонт | 2025-09-24 | 8:36 | 10:13 | 1
274 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-09-24 | 8:47 | 15:06 | 1
275 | КТП-6 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-09-24 | 9:00 | 10:00 | 1
276 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-724 ф.2 | Капитальный ремонт | 2025-09-24 | 9:00 | 16:00 | 0.5
277 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-296 ф.2 | Капитальный ремонт | 2025-09-24 | 9:00 | 16:00 | 0.5
278 | ВЛ-10кВ Л-3 | Капитальный ремонт | 2025-09-24 | 9:01 | 15:34 | 1
279 | ВЛ-6кВ Л-19 | Капитальный ремонт | 2025-09-24 | 9:11 | 15:05 | 1
280 | ВЛ-0,4кВ ТП-34 ф.9 | Текущий ремонт | 2025-09-24 | 9:13 | 15:35 | 0.5
281 | РУ-10кВ РУ-0,4 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2025-09-24 | 9:24 | 11:27 | 0.5
282 | РУ-10кВ КТП-30 | Текущий ремонт | 2025-09-24 | 9:25 | 15:04 | 0.5
283 | ВЛ-0,4кВ ТП-57 ф.2, ф.3 | Капитальный ремонт | 2025-09-24 | 9:43 | 15:24 | 0.5
284 | ВЛ 0,4кВ ТП-54 ф.5 | Текущий ремонт | 2025-09-24 | 9:47 | 16:10 | 0.5
285 | КТП-181 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-09-24 | 10:00 | 11:00 | 1
286 | РУ-10кВ РУ-0,4 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2025-09-24 | 10:30 | 14:48 | 0.5
287 | ТП-329 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-09-24 | 13:30 | 16:00 | 1
288 | ВЛ 0,4кВ ТП-84 ф.1 | Текущий ремонт | 2025-09-24 | 14:15 | 16:05 | 0.5
289 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-143 ф.3 | Капитальный ремонт | 2025-09-25 | 9:00 | 16:00 | 1
290 | КТП-190 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-09-25 | 9:00 | 10:00 | 1
291 | ВЛ-6кВ Л-3 | Капитальный ремонт | 2025-09-25 | 9:10 | 15:31 | 1
292 | ВЛ 0,4кВ ТП-4 ф.2 | Текущий ремонт | 2025-09-25 | 9:12 | 12:56 | 0.5
293 | ВЛ-0,4кВ КТП-57 ф.1 | Капитальный ремонт | 2025-09-25 | 9:34 | 15:15 | 0.5
294 | ВЛ 0,4кВ ТП-36 ф.9 | Текущий ремонт | 2025-09-25 | 9:35 | 10:50 | 0.5
295 | КТП-886 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-09-25 | 10:00 | 11:00 | 1
296 | РУ-6кВ, РУ-0,4кВ ТП-51 | Капитальный ремонт | 2025-09-25 | 10:19 | 13:42 | 1
297 | ВЛ 0,4кВ ТП-54 ф.5 | Текущий ремонт | 2025-09-25 | 11:04 | 16:01 | 0.5
298 | ВЛ 0,4кВ ТП-67 ф.3 | Текущий ремонт | 2025-09-25 | 13:02 | 16:18 | 1
299 | ТП-329 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-09-25 | 13:30 | 16:00 | 1
300 | РУ-10кВ КТП-24 | Текущий ремонт | 2025-09-25 | 13:38 | 14:33 | 0.5
301 | ТП-38 РУ-10кВ. | Капитальный ремонт | 2025-09-26 | 8:21 | 9:23 | 0.5
302 | ВЛ-10 от РП-38 ф.5 | Капитальный ремонт | 2025-09-26 | 9:00 | 15:00 | 0.5
303 | РТП-6 РУ-6 кВ секция №2 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-09-26 | 9:00 | 15:00 | 1
304 | РУ-0,4кВ от КТП-66 Зеленая | Текущий ремонт | 2025-09-26 | 9:05 | 11:33 | 1
305 | ВЛ-10кВ Л-3. | Капитальный ремонт | 2025-09-26 | 9:06 | 15:14 | 0.5
306 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-35 ф.6. | Капитальный ремонт | 2025-09-26 | 9:10 | 14:30 | 0.5
307 | ВЛ 0,4кВ ТП-4 ф.3 | Текущий ремонт | 2025-09-26 | 9:27 | 15:34 | 1
308 | РУ-0,4кВ от ТП-21 | Текущий ремонт | 2025-09-26 | 9:44 | 10:40 | 1
309 | ВЛ-0,4кВ КТП-57 ф.1, ф.2. | Капитальный ремонт | 2025-09-26 | 10:38 | 15:41 | 0.5
310 | ВЛ-0,4кВ ТП-35 ф.13 Овинцевский | Текущий ремонт | 2025-09-26 | 13:30 | 15:34 | 1
311 | ВЛ-10 кВ от РП-38 ф.5 | Капитальный ремонт | 2025-09-29 | 9:00 | 16:00 | 1
312 | ТП-88 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-09-29 | 9:00 | 10:00 | 1
313 | ВЛ-0,4кВ КТП-35 ф.1 | Капитальный ремонт | 2025-09-29 | 9:33 | 15:14 | 0.5
314 | ВЛ-0,4кВ КТП-58 ф.2 | Капитальный ремонт | 2025-09-29 | 9:44 | 14:13 | 0.5
315 | ВЛ 0,4кВ ТП-17 ф.2 | Текущий ремонт | 2025-09-29 | 9:51 | 14:46 | 0.5
316 | ВЛ 0,4кВ ТП-54 ф.6 | Текущий ремонт | 2025-09-29 | 9:52 | 15:12 | 0.5
317 | ТП-80 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-09-29 | 10:00 | 11:00 | 1
318 | РУ-6кВ, РУ-0,4кВ Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-09-29 | 10:58 | 12:47 | 1
319 | ТП-319 РУ-10 кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2025-09-29 | 13:30 | 16:00 | 1
320 | ВЛ 0,4кВ ТП-4 ф.4 | Текущий ремонт | 2025-09-29 | 13:33 | 14:42 | 0.5
321 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-776 ф.1 | Капитальный ремонт | 2025-09-30 | 9:00 | 16:00 | 0.5
322 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-776 ф.1 | Капитальный ремонт | 2025-09-30 | 9:00 | 16:00 | 0.5
323 | ВЛ-0,4кВ ТП-13 ф.4. | Капитальный ремонт | 2025-09-30 | 9:01 | 15:15 | 0.5
324 | ВЛ-0,4кВ ТП-20 ф.3. | Капитальный ремонт | 2025-09-30 | 9:24 | 10:42 | 0.5
325 | КТП-39 РУ-10кВ. | Капитальный ремонт | 2025-09-30 | 9:27 | 11:39 | 0.5
326 | ВЛ 0,4кВ ТП-54 ф.6 | Текущий ремонт | 2025-09-30 | 9:30 | 16:40 | 0.5
327 | РУ-10кВ КТП-30 | Текущий ремонт | 2025-09-30 | 9:32 | 14:38 | 0.5
328 | ВЛ-0,4кВ КТП-35 ф.1. | Капитальный ремонт | 2025-09-30 | 9:40 | 15:02 | 0.5
329 | РУ-10кВ ТП- 85 | Текущий ремонт | 2025-09-30 | 9:49 | 15:48 | 0.5
330 | ТП-149 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-09-30 | 10:00 | 11:00 | 1
331 | ВЛ 0,4кВ ТП-67 ф.1 | Текущий ремонт | 2025-09-30 | 12:33 | 15:30 | 0.5
332 | ТП-12 РУ-10кВ. | Капитальный ремонт | 2025-09-30 | 13:22 | 14:33 | 0.5
|  |  | Основание для размещения: | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)