## сентябрь 2018
АО "Вологдаоблэнерго"
название организации
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
адрес организации
производственное отделение, наименоваение ЭСУ
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy/clients/standard2
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | 2018-10-01
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ВЛ-10кВ "Межное" | Оперативные переключения ЛР-1,2 | 2018-10-01 | 12:20 | 13:10 | 2
2 | КТП-10, ВЛ-0,4кВ "№1" | Ремонт подвода | 2018-10-01 | 14:30 | 15:20 | 1
3 | КТП "Дачи" | Отключение и демонтаж бесхозной КЛ | 2018-10-01 | 10:03 | 11:45 | 1
4 | ТП Котельная ПМК-2 | Подключение секционного рубильника РУ-0,4кВ | 2018-10-02 | 11:00 | 13:00 | 1
5 | ТП-4 | Ремонт УО п.Шухободь | 2018-10-02 | 10:40 | 14:20 | 1
6 | КТП Ботово | Отключение д.1 | 2018-10-02 | 8:45 | 9:45 | 1
7 | ТП-68 | Монтаж учета Т1 | 2018-10-03 | 10:20 | 15:20 | 1
8 | ТП-3, ВЛ-0,4кВ "№2" | Тех.присоединение | 2018-10-03 | 11:30 | 14:20 | 1
9 | ВЛ-10кВ "Межное" | Замена ЛР-1 | 2018-10-03 | 10:40 | 12:30 | 2
10 | КТП-7 | Ремонт УО п.Суда | 2018-10-04 | 10:30 | 13:00 | 1
11 | КТП-7, ВЛ-0,4кВ "№3" | Подключение абонента | 2018-10-04 | 14:30 | 15:20 | 1
12 | КТП Лесничество | ППР | 2018-10-05 | 9:50 | 14:00 | 1
13 | КТП-11, ВЛ-0,4кВ "№4" | Натяжка проводов | 2018-10-05 | 10:30 | 12:20 | 1
14 | ТП Котельная ПМК-2 | Монтаж и подключение КЛ-10кВ | 2018-10-05 | 9:50 | 14:40 | 2
15 | ТП Котельная ПМК-2 | ВВИ КЛ-10кВ | 2018-10-05 | 12:00 | 12:45 | 2
16 | ТП-3, ВЛ-0,4кВ "№2" | Тех.присоединение | 2018-10-08 | 10:00 | 16:30 | 1
17 | КТП Хлебаево | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ "№3" | 2018-10-08 | 11:00 | 15:30 | 2
18 | ТП-4, КЛ-0,4кВ "Пекарня" | Подключение абонента | 2018-10-08 | 15:20 | 16:00 | 1
19 | ТП №1, ф.№1 | Отключение потребителей в п.Суда | 2018-10-08 | 15:10 | 17:40 | 1
20 | ТП-19 | ППР | 2018-10-09 | 9:30 | 13:05 | 1
21 | ТП-5 | Замена РБ ф."Гаражи" | 2018-10-09 | 9:32 | 11:10 | 1
22 | ТП-2 | Замена т/т в РУ-0,4кВ | 2018-10-09 | 12:20 | 14:00 | 1
23 | КТП-10, ВЛ-0,4кВ "№1" | Ремонт подвода | 2018-10-09 | 14:30 | 15:20 | 1
24 | КТП Биоочистка | ППР | 2018-10-10 | 9:30 | 16:10 | 1
25 | КТП Судская ВТК | Демонтаж ШУ в п.Суда, ул.Детская пер., 6 | 2018-10-10 | 13:50 | 14:50 | 1
26 | КТП Заря | Подключение участков №155 и №166 в снт "Заря" | 2018-10-10 | 15:10 | 16:30 | 1
27 | КТП Кисово | ППР | 2018-10-11 | 9:30 | 16:10 | 1
28 | ТП-24, ВЛ-0,4кВ "Коттеджи-1" | Правка опоры | 2018-10-11 | 10:15 | 15:45 | 1
29 | КТП Дачи | Тех.присоединение Шматининой в п.Малечкино | 2018-10-12 | 9:10 | 10:20 | 1
30 | РП-84 | Ревизия МВ яч.№7 | 2018-10-12 | 9:55 | 10:55
31 | КТП-3 | ППР | 2018-10-15 | 10:35 | 12:35 | 1
32 | КТП-5 | ППР | 2018-10-15 | 13:10 | 14:30 | 1
33 | КТП Поселок | Перенос КТП | 2018-10-15 | 11:00 | 16:20 | 2
34 | КТП-10 | ППР | 2018-10-16 | 11:10 | 12:55 | 1
35 | ТП Поселок, КЛ-0,4кВ "дом №4" | Подключение абонента | 2018-10-16 | 14:20 | 15:20 | 1
36 | КТП №1 "Сад №2 ЧСПЗ", ф.№3 | Установка опор ВЛ-0,4кВ | 2018-10-16 | 9:30 | 16:30 | 2
37 | КТП Деревня | Подключение абонента | 2018-10-16 | 10:40 | 16:25 | 1
38 | ТП-11 | Монтаж и присоединение провода по тех.присоединению Лобастова | 2018-10-17 | 10:20 | 14:28 | 1
39 | ТП Поселок, ВЛ-0,4кВ "Сарайки" | Натяжка проводов | 2018-10-17 | 10:50 | 12:20 | 1
40 | КТП №1 "Сад №2 ЧСПЗ", ф.№3 | Монтаж опор ВЛ-0,4кВ | 2018-10-17 | 9:30 | 16:05 | 2
41 | КТП Поселок | Перенос светильников УО | 2018-10-18 | 9:25 | 16:35 | 1
42 | КТП Газовая котельная | Замена узла | 2018-10-18 | 10:15 | 11:30 | 1
43 | КТП №1 "Сад №2 ЧСПЗ", ф.№3 | Монтаж провода ВЛИ-0,4кВ | 2018-10-18 | 9:27 | 16:30 | 2
44 | КТП Деревня | Подключение абонента | 2018-10-19 | 8:55 | 10:05 | 1
45 | КТП Кацитадзе | Замена т/т | 2018-10-19 | 9:00 | 12:00 | 2
46 | КТП Кацитадзе | ВВИ | 2018-10-19 | 9:25 | 10:25 | 2
47 | КТП №1 "Сад №2 ЧСПЗ" | Ремонт ВЛ-0,4кВ | 2018-10-19 | 13:00 | 15:30 | 2
48 | КТП-9, ВЛ-0,4кВ "№2" | Ремонт подвода | 2018-10-19 | 9:30 | 10:10 | 1
49 | КТП-7 | ППР | 2018-10-19 | 11:25 | 14:00 | 1
50 | КТП-12 АТЦ | Отключение шлейфов на сарайки | 2018-10-22 | 9:00 | 10:00 | 1
51 | ТП-7 | ППР | 2018-10-22 | 10:10 | 12:05 | 1
52 | КТП-8 | ППР | 2018-10-22 | 12:25 | 14:00 | 1
53 | КТП-3, ВЛ-0,4кВ "№1" | Подключение абонента | 2018-10-22 | 15:05 | 16:10 | 1
54 | ТП ПМК-2 Котельная | Регулировка СВН РУ-10кВ, яч.№3 | 2018-10-22 | 10:00 | 11:40 | 2
55 | КТП №1 "Сад №2 ЧСПЗ" | Подключение участка №67 | 2018-10-22 | 11:50 | 12:40 | 1
56 | ВЛ-10кВ "Солманское" | Замена ВР на опоре №11 | 2018-10-22 | 12:00 | 15:00 | 2
57 | КТП Деревня, ВЛ-0,4кВ "Новая Майская" | Демонтаж опор | 2018-10-23 | 9:40 | 14:35 | 1
58 | КТП Мелиоводстрой, ВЛ-0,4кВ "№4" | Монтаж отпайки | 2018-10-23 | 9:50 | 11:50 | 1
59 | ТП-5 "ПМК-1" | Замена т/т | 2018-10-23 | 14:00 | 15:35 | 1
60 | ВЛ-10кВ "Алексино", КТП АВМ | Установка шунта на ВР | 2018-10-23 | 11:00 | 11:40 | 2
61 | КТП Сад №6 | ППР | 2018-10-23 | 12:30 | 15:30 | 1
62 | КТП №535 | Подключение абонентов | 2018-10-23 | 15:40 | 16:50 | 1
63 | РП Жил.зона Коротово, ЦРП Сосновка | Оперативные переключения | 2018-10-24 | 9:00 | 12:00 | 2
64 | КТП Живкомплекс | Замена т/т | 2018-10-24 | 10:00 | 12:00 | 1
65 | ТП Маш.двор | Замена т/т | 2018-10-24 | 12:00 | 16:05 | 1
66 | ТП-4 | Замена т/т | 2018-10-24 | 14:20 | 16:00 | 1
67 | ТП-3 | Замена т/т | 2018-10-24 | 10:00 | 14:00 | 1
68 | ВЛ-10кВ "Алексино", КТП АВМ | Замена ВР | 2018-10-24 | 10:10 | 13:00 | 2
69 | КТП Шексна | Тех.присоединение Котикова Ю.Н. д.Борисово | 2018-10-24 | 13:40 | 14:20 | 1
70 | КТП "Сады ЧМХС Нова" | Замена подвода, уч.№8 | 2018-10-24 | 15:10 | 16:20 | 2
71 | КТП Броды | Замена т/т | 2018-10-25 | 10:00 | 15:30 | 1
72 | КТП №1 "Сад №2 ЧСПЗ" | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ | 2018-10-25 | 9:45 | 16:00 | 1
73 | КТп Заря, ВЛ-0,4кВ "№2" | Монтаж проводов | 2018-10-25 | 12:20 | 14:30 | 1
74 | ТП-10 "Котельная" | Замена т/т | 2018-10-26 | 10:40 | 14:00 | 1
75 | КТП-1 "Сад №3 ЧМК", ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 | Отключение абонентов | 2018-10-26 | 10:40 | 14:00 | 1
76 | КТП №2 "Сад №1 ЧМК" | Отключение КТП №2 на зимний период | 2018-10-26 | 10:00 | 10:20 | 2
77 | ТП Янтарь | Ограничение режима потребления эл/эн. НООУ "Янтарь плюс" | 2018-10-29 | 9:15 | 15:15 | 2
78 | КТП №1 "Сад №2 ЧСПЗ" | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ | 2018-10-29 | 10:00 | 16:20 | 1
79 | ТП "Школа" | ППР | 2018-10-29 | 11:10 | 13:00 | 1
80 | ТП "Больница" | ППР | 2018-10-29 | 14:05 | 15:30 | 1
81 | КТП "Дачи" | Тех.присоединение Друговской Н.П. п.Малечкино | 2018-10-29 | 11:20 | 11:45 | 1
82 | КТП Сад №2 ЧМХС | Замена подвода, линия 5 | 2018-10-30 | 15:10 | 15:40 | 2
83 | КТП №535 | Подключение абонента | 2018-10-30 | 16:00 | 16:15 | 1
84 | КТП-7, ВЛ-0,4кВ ф.№1,4, УО | Расчистка от деревьев | 2018-10-30 | 11:10 | 12:30 | 1
85 | КТП Черкессиха | Замена т/т в РУ-0,4кВ | 2018-10-30 | 14:10 | 15:30 | 1
86 | ТП "Поселок" | Замена т/т на РБ | 2018-10-31 | 10:50 | 11:45 | 1
87 | КТП Лесопильный цех | ППР | 2018-10-31 | 12:00 | 14:05 | 1
88 | ВЛ-10кВ "Оросительная" | Правка опор, отпайка после ОР-3 | 2018-10-31 | 10:10 | 15:30 | 2
89 | КТП Водник | Замена т/т | 2018-10-31 | 9:30 | 13:40 | 1
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)
Note on G16: ТП - 2 часа ВЛ-6 (10) - 2 часа ВЛ-0.4 - 1 час ж/д - 1 час Трансф - 1 час фидер в ТП - 0.5 часа