## Лист1
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | месяц /. год. | 2022-07-01
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ТП-867 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-07-01 | 9:00 | 12:00 | 1
2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-467 Ф-11,13 | Капитальный ремонт | 2022-07-01 | 9:00 | 12:00 | 1
3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-88 Ф-8 | Капитальный ремонт | 2022-07-01 | 13:00 | 15:00 | 1
4 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№9 | Капитальный ремонт | 2022-07-02 | 9:00 | 9:30 | 1
5 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№9 | Капитальный ремонт | 2022-07-02 | 15:00 | 15:30 | 1
6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-36 Ф-3, 6 | Текущий ремонт | 2022-07-04 | 9:00 | 12:00 | 1
7 | ТП-44 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-07-04 | 9:00 | 15:00 | 1
8 | ТП-962 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-07-04 | 9:00 | 15:00 | 1
9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-143 Ф-3 | Текущий ремонт | 2022-07-04 | 14:00 | 16:00 | 1
10 | ТП-44 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-07-05 | 9:00 | 15:00 | 1
11 | ТП-963 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-07-05 | 9:00 | 15:00 | 1
12 | ТП-746 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-07-05 | 9:00 | 15:00 | 1
13 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-245 Ф-7 | Текущий ремонт | 2022-07-05 | 14:00 | 16:00 | 1
14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-692 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2022-07-05 | 9:00 | 16:00 | 1
15 | ТП-1045 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-07-06 | 9:00 | 10:00 | 1
16 | ТП-437 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-07-06 | 13:30 | 14:30 | 1
17 | ТП-181 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-07-06 | 9:00 | 15:00 | 1
18 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-673 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2022-07-06 | 9:00 | 16:00 | 1
19 | ТП-446 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-07-07 | 9:00 | 10:00 | 1
20 | ТП-637 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-07-07 | 10:00 | 11:00 | 1
21 | ТП-25 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-07-07 | 10:00 | 12:00 | 1
22 | ТП-658 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-07-07 | 13:30 | 14:30 | 1
23 | ТП-972 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-07-07 | 9:00 | 15:00 | 1
24 | ТП-78 РУ-0,4 кВ секцияТ-2 | Технологическое присоединение | 2022-07-07 | 13:00 | 15:00 | 1
25 | ТП-605 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-07-07 | 14:30 | 15:30 | 1
26 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-692 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2022-07-07 | 9:00 | 16:00 | 1
27 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-673 Ф-11 | Капитальный ремонт | 2022-07-08 | 9:00 | 15:00 | 1
28 | ТП-6 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-07-08 | 9:00 | 15:00 | 1
29 | ТП-523 РУ-10кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-07-08 | 9:00 | 16:00 | 1
30 | ТП-117 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-07-10 | 16:00 | 0:00 | 1
31 | ТП-306 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-07-11 | 9:00 | 10:00 | 1
32 | ТП-321 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-07-11 | 10:00 | 11:00 | 1
33 | ТП-984 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-07-11 | 9:00 | 12:00 | 1
34 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-692 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2022-07-11 | 9:00 | 16:00 | 1
35 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№4 | Текущий ремонт | 2022-07-11 | 10:00 | 16:00 | 1
36 | ТП-7 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-07-11 | 13:30 | 16:00 | 1
37 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№33 | Текущий ремонт | 2022-07-12 | 9:00 | 12:00 | 1
38 | ТП-984 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-07-12 | 9:00 | 12:00 | 1
39 | ТП-7 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-07-12 | 13:30 | 16:00 | 1
40 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-692 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2022-07-12 | 9:00 | 16:00 | 1
41 | ТП-78 РУ-0,4 кВ секцияТ-2 | Технологическое присоединение | 2022-07-13 | 13:00 | 15:00 | 1
42 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-692 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2022-07-13 | 9:00 | 16:00 | 1
43 | ТП-19 РУ-6 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-07-13 | 9:00 | 16:00 | 1
44 | ТП-19 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-07-13 | 13:30 | 16:00 | 1
45 | ТП-19 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-07-14 | 13:30 | 14:30 | 1
46 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-692 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2022-07-14 | 9:00 | 16:00 | 1
47 | ТП-19 РУ-6 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-07-14 | 9:00 | 16:00 | 1
48 | ТП-19 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-07-14 | 13:30 | 16:00 | 1
49 | ТП-975 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-07-15 | 9:00 | 15:00 | 1
50 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-692 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2022-07-15 | 9:00 | 16:00 | 1
51 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-627 Ф-2 | Технологическое присоединение | 2022-07-18 | 9:00 | 11:00 | 1
52 | ТП-153 РУ-6 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-07-18 | 9:00 | 16:00 | 1
53 | ТП-153 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-07-18 | 13:30 | 16:00 | 1
54 | ВЛ-0,4кВ от ТП-724 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2022-07-18 | 9:00 | 16:00 | 1
55 | ТП-153 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-07-19 | 13:30 | 14:30 | 1
56 | ТП-153 РУ-6 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-07-19 | 9:00 | 16:00 | 1
57 | ТП-153 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-07-19 | 13:30 | 16:00 | 1
58 | ВЛ-0,4кВ от ТП-724 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2022-07-19 | 9:00 | 16:00 | 1
59 | ТП-985 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-07-20 | 9:00 | 12:00 | 1
60 | ВЛ-0,4кВ от ТП-724 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2022-07-20 | 9:00 | 16:00 | 1
61 | ТП-25,34,31 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Реконструкция | 2022-07-21 | 9:00 | 12:00 | 1
62 | ТП-985 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-07-21 | 9:00 | 12:00 | 1
63 | ВЛ-0,4кВ от ТП-724 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2022-07-21 | 9:00 | 16:00 | 1
64 | ТП-135 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-07-21 | 13:30 | 16:00 | 1
65 | ТП-47 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-07-22 | 9:00 | 15:00 | 1
66 | ТП-974 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-07-22 | 9:00 | 15:00 | 1
67 | ВЛ-0,4кВ от ТП-724 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2022-07-22 | 9:00 | 15:00 | 1
68 | ТП-120 РУ-6 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-07-25 | 9:00 | 16:00 | 1
69 | ТП-120 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-07-25 | 13:30 | 16:00 | 1
70 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-621 Ф-9 | Капитальный ремонт | 2022-07-25 | 9:00 | 16:00 | 1
71 | ВЛ-0,4кВ от ТП-306 Ф-2 | Технологическое присоединение | 2022-07-25 | 9:00 | 16:00 | 1
72 | ТП-120 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-07-26 | 13:30 | 14:30 | 1
73 | ТП-120 РУ-6 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-07-26 | 9:00 | 16:00 | 1
74 | ТП-120 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-07-26 | 13:30 | 16:00 | 1
75 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-673 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2022-07-26 | 9:00 | 16:00 | 1
76 | ВЛ-10кВ ЛЭП№5 | Текущий ремонт | 2022-07-27 | 9:00 | 12:00 | 1
77 | ТП-966 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-07-27 | 9:00 | 15:00 | 1
78 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-621 Ф-9 | Капитальный ремонт | 2022-07-27 | 9:00 | 16:00 | 1
79 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№37 | Текущий ремонт | 2022-07-28 | 9:00 | 12:00 | 1
80 | ТП-121 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-07-28 | 13:30 | 16:00 | 1
81 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-692 Ф-2,3,4 | Капитальный ремонт | 2022-07-28 | 9:00 | 16:00 | 1
82 | ТП-965 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-07-29 | 9:00 | 15:00 | 1
83 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-621 Ф-9 | Капитальный ремонт | 2022-07-29 | 9:00 | 15:00 | 1
84 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-340 Ф-5 | Текущий ремонт | 2022-07-29 | 9:00 | 15:00 | 1
85 | ТП-121 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-07-29 | 13:30 | 16:00 | 1
86 | ТП-746 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-07-05 | 9:00 | 15:00 | 1
87 | ТП-963 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-07-05 | 9:00 | 15:00 | 1
88 | ТП-44 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-07-05 | 9:00 | 15:00 | 1
89 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-245 Ф-7 | Текущий ремонт | 2022-07-05 | 14:00 | 16:00 | 1
90 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-673 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2022-07-06 | 9:00 | 16:00 | 1
91 | ТП-181 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-07-06 | 9:00 | 15:00 | 1
92 | ТП-1045 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-07-06 | 9:00 | 10:00 | 1
93 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-62 | Капитальный ремонт | 2022-07-05 | 10:05 | 15:00 | 1
94 | ТП-128 | Капитальный ремонт | 2022-07-06 | 10:04 | 15:59 | 1
95 | ВЛ-0,4 кВ ф. Совхозная Яковлева от ТП-5 | Капитальный ремонт | 2022-07-07 | 9:00 | 16:00 | 0.5
96 | ТП-109 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-07-06 | 10:30 | 11:30 | 1
97 | ТП-437 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-07-06 | 13:30 | 14:30 | 1
98 | ТП-22 | Текущий ремонт | 2022-07-06 | 9:00 | 16:00 | 1
99 | ВЛ-10 кВ Город-1 | Текущий ремонт | 2022-07-06 | 9:11 | 16:57 | 1
100 | ВЛ-0,4 кВ ф. Совхозная Яковлева от ТП-5 | Капитальный ремонт | 2022-07-06 | 9:00 | 16:00 | 0.5
101 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-692 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2022-07-05 | 9:00 | 16:00 | 1
102 | ВЛ-0,4 кВ ф. Зеленая от ТП-10 | Капитальный ремонт | 2022-07-05 | 9:00 | 16:00 | 0.5
103 | ТП-962 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-07-04 | 9:00 | 15:00 | 1
104 | ТП-44 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-07-04 | 9:00 | 15:00 | 1
105 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-36 Ф-3, 6 | Текущий ремонт | 2022-07-04 | 9:00 | 12:00 | 1
106 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№9 | Капитальный ремонт | 2022-07-02 | 15:00 | 15:30 | 1
107 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№9 | Капитальный ремонт | 2022-07-02 | 9:00 | 9:30 | 1
108 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-467 Ф-11,13 | Капитальный ремонт | 2022-07-01 | 9:00 | 12:00 | 1
109 | ТП-867 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-07-01 | 9:00 | 12:00 | 1
110 | Тп-10 ВЛ-0,4 кВ ф.Зеленая | Капитальный ремонт | 2022-07-01 | 9:00 | 16:00 | 0.5
111 | ТП-29 | Технологическое присоединение | 2022-07-07 | 9:25 | 10:35 | 1
112 | КТП-53 | Капитальный ремонт | 2022-07-07 | 10:16 | 11:46 | 1
113 | КВЛ-10кВ Горсеть-3 | Текущий ремонт | 2022-07-07 | 9:05 | 11:50 | 1
114 | ТП-523 РУ-10кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-07-08 | 9:00 | 16:00 | 1
115 | ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от ТП-227-21 | Капитальный ремонт | 2022-07-08 | 9:00 | 11:13 | 1
116 | ВЛ-0,4 кВ ф. Зеленая от ТП-10 | Капитальный ремонт | 2022-07-08 | 9:00 | 16:00 | 0.5
118 | ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от ТП-227-21 | Капитальный ремонт | 2022-07-07 | 10:00 | 14:00 | 1
119 | КТП-52 | Капитальный ремонт | 2022-07-07 | 12:35 | 14:55 | 1
120 | ВЛ-0,4 кВ ф. Зеленая от ТП-10 | Капитальный ремонт | 2022-07-11 | 9:00 | 16:00 | 0.5
121 | ТП-45 | Текущий ремонт | 2022-07-11 | 9:20 | 16:25 | 1
122 | ТП-40 ВЛ-0,4кВ ф.Гагарина | Капитальный ремонт | 2022-07-11 | 9:34 | 16:03 | 1
123 | ТП-20 | Капитальный ремонт | 2022-07-11 | 10:19 | 15:45 | 1
124 | ВЛ-10кВ Л-4 участок от ТП-15 до оп.26 ГКТП-11 | Текущий ремонт | 2022-07-11 | 10:32 | 17:00 | 1
125 | ТП-91 | Капитальный ремонт | 2022-07-08 | 10:02 | 12:00 | 1
126 | ВЛ-0,4 кВ ф. Зеленая от ТП-10 | Капитальный ремонт | 2022-07-12 | 9:00 | 16:00 | 0.5
127 | тп-1-05 | Текущий ремонт | 2022-07-08 | 9:00 | 16:00 | 1
128 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-673 Ф-11 | Капитальный ремонт | 2022-07-08 | 9:00 | 15:00 | 1
129 | ТП-6 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-07-08 | 9:00 | 15:00 | 1
130 | ТП-1-109 ф. "Никонова" | Текущий ремонт | 2022-07-12 | 9:00 | 9:22 | 1
131 | ТП-227-48 ф. "№1" | Капитальный ремонт | 2022-07-12 | 10:00 | 14:08 | 1
132 | ТП-13 63кВА Металлург 1 | Капитальный ремонт | 2022-07-08 | 10:32 | 15:00 | 1
133 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№33 | Текущий ремонт | 2022-07-12 | 9:00 | 12:00 | 1
134 | ТП-984 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-07-12 | 9:00 | 12:00 | 1
135 | ВЛ-0,4 кВ ф. Дорожный Переулок от ТП-11 | Капитальный ремонт | 2022-07-13 | 9:00 | 16:00 | 0.5
136 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-692 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2022-07-13 | 9:00 | 16:00 | 1
137 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-692 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2022-07-12 | 9:00 | 16:00 | 1
138 | ТП-40 ВЛ-0,4кВ ф.Гагарина | Капитальный ремонт | 2022-07-12 | 9:15 | 16:05 | 1
139 | ТП-20 | Капитальный ремонт | 2022-07-12 | 9:29 | 16:05 | 1
140 | ТП-227-48 ф. "№1" | Капитальный ремонт | 2022-07-13 | 10:01 | 13:55 | 1
141 | ТП-20 | Капитальный ремонт | 2022-07-13 | 14:00 | 16:28 | 1
142 | ТП-153 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-07-19 | 13:30 | 14:30 | 1
143 | ТП-153 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-07-19 | 13:30 | 16:00 | 1
144 | ТП-40, ВЛ-0.4кВ, ф."ул.Гагарина" | Капитальный ремонт | 2022-07-13 | 14:35 | 16:08 | 1
145 | ВЛ-0,4кВ от ТП-724 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2022-07-19 | 9:00 | 16:00 | 1
146 | ВЛ-0,4 кВ ф. Зеленая от ТП-10 | Капитальный ремонт | 2022-07-20 | 9:00 | 16:00 | 0.5
147 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-692 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2022-07-14 | 9:00 | 16:00 | 1
148 | ТП-19 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-07-14 | 13:30 | 14:30 | 1
149 | ТП-19 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-07-14 | 13:30 | 16:00 | 1
150 | ВЛ-0,4 кВ ф. Дорожный Переулок от ТП-11 | Капитальный ремонт | 2022-07-19 | 9:00 | 16:00 | 0.5
151 | ТП-25 | Текущий ремонт | 2022-07-19 | 9:20 | 11:25 | 1
152 | ВЛ-10 кВ Л-4 ф. Устье | Капитальный ремонт | 2022-07-21 | 9:00 | 16:00 | 0.5
153 | ВЛ-0,4кВ от ТП-724 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2022-07-18 | 9:00 | 16:00 | 1
154 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-627 Ф-2 | Технологическое присоединение | 2022-07-18 | 9:00 | 11:00 | 1
155 | ТП-153 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-07-18 | 13:30 | 16:00 | 1
156 | ВЛ-0,4кВ от ТП-724 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2022-07-22 | 9:00 | 15:00 | 1
157 | ТП-40, ВЛ-0.4кВ, ф."ул.Гагарина" | Капитальный ремонт | 2022-07-20 | 11:00 | 16:30 | 1
158 | ТП-985 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-07-21 | 9:00 | 12:00 | 1
159 | ВЛ-0,4кВ от ТП-724 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2022-07-21 | 9:00 | 16:00 | 1
160 | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-70 | Капитальный ремонт | 2022-07-21 | 9:20 | 15:46 | 1
161 | ВЛ-0.4кВ, ф."ул.Заводская" от КТП-39 | Технологическое присоединение | 2022-07-21 | 9:34 | 10:21 | 1
162 | ВЛ-0.4кВ, ф."ул.Гагарина" от тп-40 | Капитальный ремонт | 2022-07-21 | 11:05 | 16:18 | 1
163 | ТП-135 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-07-21 | 13:30 | 16:00 | 1
164 | КТП-73 ВЛ-0,4кВ ф.Советская | Технологическое присоединение | 2022-07-19 | 11:47 | 12:45 | 1
165 | ПС "Вытегра" Л-13 | Текущий ремонт | 2022-07-20 | 8:00 |  | 1
166 | ТП-966 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-07-27 | 9:00 | 15:00 | 1
167 | ВЛ-10кВ ЛЭП№5 | Текущий ремонт | 2022-07-27 | 9:00 | 12:00 | 1
168 | ТП-47 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-07-22 | 9:00 | 15:00 | 1
169 | ТП-974 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-07-22 | 9:00 | 15:00 | 1
170 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-621 Ф-9 | Капитальный ремонт | 2022-07-25 | 9:00 | 16:00 | 1
171 | ТП-20 | Капитальный ремонт | 2022-07-25 | 10:00 | 16:15 | 1
172 | ТП-27 | Капитальный ремонт | 2022-07-25 | 14:20 | 16:15 | 1
173 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-673 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2022-07-26 | 9:00 | 16:00 | 1
174 | ТП №27 | Капитальный ремонт | 2022-07-26 | 13:26 | 16:11 | 1
175 | ТП-120 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-07-26 | 13:30 | 14:30 | 1
176 | ТП-121 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-07-28 | 13:30 | 16:00 | 1
177 | ТП №27 | Капитальный ремонт | 2022-07-28 | 13:50 | 16:18 | 1
178 | ТП-965 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-07-29 | 9:00 | 15:00 | 1
179 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-621 Ф-9 | Капитальный ремонт | 2022-07-29 | 9:00 | 15:00 | 1
180 | ТП-40 РУ-6 кВ | Капитальный ремонт | 2022-07-29 | 10:50 | 15:30 | 1
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)