## Лист1
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | месяц /. год. | 2022-01-01
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | РП-29 РУ-0,4кВ Ф-9 в/в | Капитальный ремонт | 2022-01-10 | 9:00 | 16:00 | 1
2 | ТП-43 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-01-11 | 13:30 | 16:00 | 1
3 | РП-29 РУ-0,4кВ Ф-13 в/в | Капитальный ремонт | 2022-01-11 | 9:00 | 16:00 | 1
4 | ТП-1010 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Технологическое присоединение | 2022-01-12 | 13:00 | 13:15 | 1
5 | ТП-1010 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Технологическое присоединение | 2022-01-12 | 13:30 | 13:45 | 1
6 | ТП-43 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-01-12 | 13:30 | 16:00 | 1
7 | ТП-566 РУ-0,4кВ Ф-3 Ф-13 в/в | Капитальный ремонт | 2022-01-12 | 9:00 | 16:00 | 1
8 | ТП-44 РУ-6кВ секция Т-1 (Перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2022-01-13 | 9:00 | 16:00 | 1
9 | ТП-344 РУ-6кВ секция Т-1 (Перевод нагрузки на Т-2) | Текущий ремонт | 2022-01-13 | 9:00 | 16:00 | 1
10 | ТП-383 РУ-10кВ секция Т-1 (Перевод нагрузки на Т-2) | Текущий ремонт | 2022-01-13 | 9:00 | 16:00 | 1
11 | ТП-399 РУ-10кВ секция Т-1 (Перевод нагрузки на Т-2) | Текущий ремонт | 2022-01-13 | 9:00 | 16:00 | 1
12 | ТП-1013 РУ-10кВ секция Т-1 (Перевод нагрузки на Т-2) | Текущий ремонт | 2022-01-13 | 9:00 | 16:00 | 1
13 | ТП-44 РУ-6кВ секция Т-2 (Перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2022-01-14 | 9:00 | 15:00 | 1
14 | ТП-388 РУ-0,4кВ Ф-14 в/в | Капитальный ремонт | 2022-01-14 | 9:00 | 15:00 | 1
15 | ТП-344 РУ-6кВ секция Т-2 (Перевод нагрузки на Т-1) | Текущий ремонт | 2022-01-14 | 9:00 | 15:00 | 1
16 | ТП-383 РУ-10кВ секция Т-2 (Перевод нагрузки на Т-1) | Текущий ремонт | 2022-01-14 | 9:00 | 15:00 | 1
17 | ТП-399 РУ-10кВ секция Т-2 (Перевод нагрузки на Т-1) | Текущий ремонт | 2022-01-14 | 9:00 | 15:00 | 1
18 | ТП-1013 РУ-10кВ секция Т-2 (Перевод нагрузки на Т-1) | Текущий ремонт | 2022-01-14 | 9:00 | 15:00 | 1
19 | ТП-103 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-01-17 | 13:30 | 16:00 | 1
20 | ВЛ-10кВ ЛЭП№39 (ТП-649,380,944(Т1),395,928 ) | Капитальный ремонт | 2022-01-17 | 9:00 | 16:00 | 1
21 | ТП-807 РУ-0,4кВ | Реконструкция | 2022-01-18 | 9:30 | 10:30 | 1
22 | ТП-103 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-01-18 | 13:30 | 16:00 | 1
23 | ВЛ-6кВ ЛЭП№22 (ТП-847,901,807,1066,632) | Капитальный ремонт | 2022-01-18 | 9:00 | 16:00 | 1
24 | ТП-254 РУ-10кВ секция Т-1 (перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2022-01-19 | 9:00 | 16:00 | 1
25 | ТП-254 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-01-19 | 13:30 | 16:00 | 1
26 | ВЛ-10кВ ЛЭП№39 (ТП-649,380,944(Т1),395,928 ) | Капитальный ремонт | 2022-01-19 | 9:00 | 16:00 | 1
27 | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф-3 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2022-01-19 | 9:00 | 16:00 | 1
28 | ВЛ-6кВ ЛЭП№45 | Технологическое присоединение | 2022-01-19 | 9:00 | 16:00 | 1
29 | ТП-254 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-01-20 | 13:30 | 14:30 | 1
30 | ТП-254 РУ-10кВ секция Т-2 (перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2022-01-20 | 9:00 | 16:00 | 1
31 | ТП-254 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-01-20 | 13:30 | 16:00 | 1
32 | ВЛ-6кВ ЛЭП№22 (ТП-847,901,807,1066,632) | Капитальный ремонт | 2022-01-20 | 9:00 | 16:00 | 1
33 | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф-10 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2022-01-20 | 9:00 | 16:00 | 1
34 | ТП-641 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Текущий ремонт | 2022-01-21 | 9:00 | 12:00 | 1
35 | ВЛ-10кВ ЛЭП№39 (ТП-649,380,944(Т1),395,928 ) | Капитальный ремонт | 2022-01-21 | 9:00 | 15:00 | 1
36 | ТП-458 РУ-10кВ секция Т-1 (Перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2022-01-24 | 9:00 | 16:00 | 1
37 | ТП-458 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-01-24 | 13:30 | 16:00 | 1
38 | ТП-673 РУ-0,4кВ Ф-10 в/в | Капитальный ремонт | 2022-01-24 | 9:00 | 16:00 | 1
39 | ТП-458 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-01-25 | 13:30 | 14:30 | 1
40 | ТП-458 РУ-10кВ секция Т-2 (Перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2022-01-25 | 9:00 | 16:00 | 1
41 | ТП-458 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-01-25 | 13:30 | 16:00 | 1
42 | ТП-673 РУ-0,4кВ Ф-11 в/в | Капитальный ремонт | 2022-01-25 | 9:00 | 16:00 | 1
43 | ТП-695 РУ-10кВ секция Т-1 (Перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2022-01-26 | 9:00 | 16:00 | 1
44 | ТП-695 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-01-26 | 13:30 | 16:00 | 1
45 | ТП-673 РУ-0,4кВ Ф-12 в/в | Капитальный ремонт | 2022-01-26 | 9:00 | 16:00 | 1
46 | КЛ-10кВ ПС Луговая яч.27 - КТП1080 яч.27 | Текущий ремонт | 2022-01-27 | 9:00 | 11:00 | 1
47 | ВЛ-6кВ ЛЭП№31 (ТП-1020,1063,1070,107,539,568,589,623,627,741,792,830,837,855, 934,977,117,196,236,394) | Технологическое присоединение | 2022-01-27 | 9:00 | 13:00 | 1
48 | ТП-695 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-01-27 | 13:30 | 14:30 | 1
49 | ТП-673 РУ-0,4кВ Ф-10 в/в | Капитальный ремонт | 2022-01-27 | 9:00 | 16:00 | 1
50 | ВЛ-6кВ ЛЭП№31 (ТП-117, ТП-1063) | Технологическое присоединение | 2022-01-27 | 13:00 | 16:00 | 1
51 | ТП-695 РУ-10кВ секция Т-2 (Перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2022-01-27 | 9:00 | 16:00 | 1
52 | ТП-695 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-01-27 | 13:30 | 16:00 | 1
53 | ТП-641 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Текущий ремонт | 2022-01-28 | 9:00 | 12:00 | 1
54 | ТП-234 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2022-01-28 | 14:00 | 15:00 | 1
55 | ТП-673 РУ-0,4кВ Ф-11,12 в/в | Капитальный ремонт | 2022-01-28 | 9:00 | 15:00 | 1
56 | ТП-1049 РУ-0,4кВ секц. Т-1 | Технологическое присоединение | 2022-01-31 | 9:00 | 12:00 | 1
57 | ТП-673 РУ-0,4кВ Ф-10 в/в | Капитальный ремонт | 2022-01-31 | 9:00 | 16:00 | 1
58 | ТП-16 РУ-6кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-01-31 | 9:00 | 16:00 | 1
59 | ТП-16 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-01-31 | 13:30 | 16:00 | 1
60 | ВЛ-0,4кВ от РП-29 | Капитальный ремонт | 2022-01-10 | 9:00 | 16:00 | 0.5
61 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-63 | Технологическое присоединение | 2022-01-10 | 10:00 | 13:00 | 0.5
62 | ВЛ-0,4кВ от РП-29 | Капитальный ремонт | 2022-01-11 | 9:00 | 16:00 | 0.5
63 | ВЛ-0,4кВ ф.3 1й-Северный от КТП-54 | Текущий ремонт | 2022-01-11 | 10:00 | 12:10 | 1
64 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-225 | Технологическое присоединение | 2022-01-11 | 10:40 | 13:00 | 1
65 | ТП-43 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-01-11 | 13:30 | 16:00 | 1
66 | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-1 | Капитальный ремонт | 2022-01-13 | 13:10 | 15:00 | 1
67 | ВЛ-0,4кВ от ТП-388 | Капитальный ремонт | 2022-01-14 | 9:00 | 15:00 | 0.5
68 | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-1 | Капитальный ремонт | 2022-01-14 | 10:50 | 14:00 | 1
69 | ВЛ-6кВ ЛЭП№22 | Капитальный ремонт | 2022-01-18 | 9:00 | 16:00 | 0.5
70 | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-1 | Капитальный ремонт | 2022-01-18 | 9:00 | 16:00 | 0.5
71 | ВЛ-0,4кВ ф.5 Посёлок от КТП-9 | Технологическое присоединение | 2022-01-18 | 10:00 | 15:15 | 1
72 | ВЛ-10кВ ЛЭП№39 | Капитальный ремонт | 2022-01-19 | 9:00 | 16:00 | 0.5
73 | ТП-254 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-01-19 | 13:30 | 16:00 | 1
74 | ТП-70 ВЛ-0,4кВ ф.Южный;ф.Западный;ф.Северный | Текущий ремонт | 2022-01-20 | 9:50 | 16:00 | 1
75 | ТП-641 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2022-01-21 | 9:00 | 12:00 | 1
76 | ВЛ-10кВ ЛЭП№39 | Капитальный ремонт | 2022-01-21 | 9:00 | 15:00 | 0.5
77 | ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-18 | Капитальный ремонт | 2022-01-24 | 13:40 | 16:00 | 0.5
78 | ВЛ-0,4кВ от ТП-673 | Капитальный ремонт | 2022-01-25 | 9:00 | 16:00 | 0.5
79 | ВЛ-10кВ, ф."База" | Текущий ремонт | 2022-01-25 | 9:02 | 11:57 | 0.5
80 | ВЛ-10кВ "ЛПБ" | Технологическое присоединение | 2022-01-25 | 12:30 | 13:15 | 1
81 | ВЛ-0,4кВ от ТП-673 | Капитальный ремонт | 2022-01-26 | 9:00 | 16:00 | 0.5
82 | КТП-13 СУ Уломское | Технологическое присоединение | 2022-01-26 | 10:21 | 15:45 | 1
83 | ТП-695 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-01-26 | 13:30 | 16:00 | 1
84 | ВЛ-0,4кВ Л-1 РТП-1 | Капитальный ремонт | 2022-01-27 | 10:20 | 15:00 | 0.5
85 | ВЛ-0,4кВ от ТП-673 | Капитальный ремонт | 2022-01-31 | 9:00 | 16:00 | 0.5
86 | ТП-1049 РУ-0,4кВ | Технологическое присоединение | 2022-01-31 | 9:00 | 12:00 | 1
87 | ТП-16 РУ-0,кВ | Капитальный ремонт | 2022-01-31 | 13:30 | 16:00 | 1
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)